政协综合业务经费项目支出绩效评价报告

项目名称：政协综合业务经费项目

实施单位（公章）：托克逊县政协

项目负责人（签章）：巴哈尔古丽·玛衣提

填报时间：2024年3月15日

政协综合业务经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

（一）项目概况

为学习宣传贯彻党的二十大精神，把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动我县经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力,根据《中国人民政治协商会议章程》、《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕20号）、《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214 号）等文件精神，保障托克逊县政协全委会议、常委会议及其他相关会议、保障2022年政协委员调研、视察、培训等相关业务顺利圆满进行。促进我县经济民生等各方面不断进步，持续推进法治民主在托克逊落地生根。

2.项目实施主体

（1）单位职能

1）围绕县委的中心任务，切实做好政治协商、民主监督工作，组织参加本会各族各界人士参政议政。

2）宣传和贯彻执行国家的各项法律法规和政策，贯彻执行党的民族政策、宗教政策，团结宗教各界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。

3）密切联系各界人士，反映其所联系群众的意见和要求，提高工作效率，加强党风廉政建设。

4）组织全体政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论，“三个代表”重要思想，学习时事政治，增强为国服务的才能。

5）积极宣传和贯彻执行党的统一祖国的方针政策，促进祖国统一大业的实现。

6）根据统一战线组织的特点进行关于县近、现代史资料的征集和出版工作。

7）积极开展委员视察、调查研究工作，更好地为县委、县政府决策提出好的意见和建议。

8）完成县委交办的其他工作任务。

（2）机构设置及人员情况

托克逊县政协人员编制数共10人，其中：行政编制8人，工勤2人。年初预算实有在职人员11人，地方编人员6人，退休人员23人。年末实有在职人数9人，地方编人员6人，退休人员22人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：政协综合业务项目经费

项目主要内容：1.保障2023年政协机关正常办公，保障政协常委会能正常运转。

2.保障2023年密切联系政协委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反应社情民意，建言献策、文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作。

3.保障2023年政协委员视察、调研次数不低于3次，民生类提案数量不低于4件，法院、检察院听证会议、活动参与次数不低于2次。

4.完成县委交办的其他工作，配合好政府做好2023年度政协委员提案的收集、整理、办理、督导工作。

项目实施时间：本项目实施时间为2023年1月-2023年12月

项目实施情况：截止2023年12月31 日，本项目已完成： 本项目已完成委员调研次数4次，形成调研报告4份，保障了托克逊经济民生方面的发展；完成质量100%，按照预期确保了调研工作顺利完成。

已完成法院、检察院听证会议、活动2次，保障了政协委员参与公检法司法工作开展；

已完成民生提案21件，保障了我县民生发展，增添了政协智慧。

已完成相关设施设备维修10件，保障了我单位办公设施的正常运转。

本项目的实施，为加强我县各阶层委员群众联系交流提供了政协平台，为提升我县民主协商工作奠定了基础。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金40万元，预算资金到位率为100%。

- 项目资金实际使用情况分析截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金13.8万元，预算执行率34.5%，结转资金0万元，结余资金0万元。项目资金主要用于支付政协委员住宿费费用0.4万元；会议餐费费用2.4万元；会议文印资料费费用0.7万元；会议证件制作费与宣传费费用0.3万元；会议办公用品费0.4万元；政协常委会议及相关会议开展经费2.6万元；日常办公费1.6万元；党报党刊征订费1.5万元；其他各类支出4万元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

- 本项目绩效总体目标为：

1.保障2023年政协机关正常办公，保障政协常委会能正常运转。

2.保障2023年密切联系政协委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反应社情民意，建言献策、文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作。

3.保障2023年政协委员视察、调研次数不低于3次，民生类提案数量不低于4件，法院、检察院听证会议、活动参与次数不低于2次。

4.完成县委交办的其他工作，配合好政府做好2023年度政协委员提案的收集、整理、办理、督导工作。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“委员视察调研次数”指标，预期指标值为大于等于3.0次；

“调研报告”指标，预期指标值为≥3份；

“法院、检察院听证会议、活动参与次数”指标，预期指标值为大于等于2.0次。

“涉及民生类提案数量”指标，预期指标值为大于等于4.0件。

“对办公室相关设备维修维护次数”指标，预期指标值为≥10件。

②质量指标

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为100.0%；

“调研报告完成率”指标，预期指标值为100.0%。

“设备维修维护验收合格率”指标，预期指标值为100.0%。

③时效指标

“项目按时完成率”指标，预期指标值为100.0%；

④经济成本指标

“政协委员住宿费”指标，预期指标值为小于等于3.0万元；

“会议餐费”指标，预期指标值为小于等于5.0万元。

“会议文印资料费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。

“会议证件制作费与宣传费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。

“会议办公用品费”指标，预期指标值为小于等于3.0万元。

“政协常委会议及相关会议开展经费”指标，预期指标值为小于等于4万元。

“政协委员视察、调研、培训等费用”指标，预期指标值为小于等于5.0万元。

“日常办公费”指标，预期指标值为小于等于8.0万元。

“党报党刊征订费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。

“劳保费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。

“其他各类支出”指标，预期指标值为小于等于4.0万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“加强各阶层群众联系团结”指标，预期指标值为有效加强；

“提升全县民主协商工作建设”指标，预期指标值为长期有效；

③生态效益指标

无

④可持续影响

无

（3）相关满意度目标

①满意度指标

无

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价的对象和范围

评价对象：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为政协综合业务项目经费，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

评价范围：本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：江华，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：王锦秀，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：罗天寿，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月28日-3月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月6日-3月11日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月12日-3月15日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与单位或地方实际相适应。

项目管理方面：项目管理方面：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

项目产出方面：本项目已完成委员调研次数4次，形成调研报告4份，保障了托克逊经济民生方面的发展；完成质量100%，按照预期确保了调研工作顺利完成。

已完成法院、检察院听证会议、活动2次，保障了政协委员参与公检法司法工作开展；

已完成民生提案21件，保障了我县民生发展，增添了政协智慧。

已完成相关设施设备维修10件，保障了我单位办公设施的正常运转。

项目效益方面：本项目的实施，为加强我县各阶层委员群众联系交流提供了政协平台，为提升我县民主协商工作奠定了基础。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为88.74分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分20分，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分17.39分，得分率86.94%；项目产出指标共设置9个，满分24分，得分24分，得分率100%；项目成本指标共设置11个，满分12分，得分3.35分，得分率27.92%；项目效益指标共设置2个，满分24分，得分12分，得分率100.00%。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议组织法》等国家法律法规关于政协工作的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展政协会议、委员活动等工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级项目资金，功能分类为2010204政协会议，经济分类为其他商品和服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的立项程序申请设立；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；单位按照程序向县财政局提交了政协综合业务项目经费申请报告、项目资金明细表等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：

1.保障2023年政协机关正常办公，保障政协常委会能正常运转。

2.保障2023年密切联系政协委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反应社情民意，建言献策、文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作。

3.保障2023年政协委员视察、调研次数不低于3次，民生类提案数量不低于4件，法院、检察院听证会议、活动参与次数不低于2次。

4.完成县委交办的其他工作，配合好政府做好2023年度政协委员提案的收集、整理、办理、督导工作。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为40万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为40万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为40万元，主要用于支付政协综合业务项目经费资金，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

- ④本项目资金主要用支付政协委员住宿费费用0.4万元；会议餐费费用2.4万元；会议文印资料费费用0.7万元；会议证件制作费与宣传费费用0.3万元；会议办公用品费0.4万元；政协常委会议及相关会议开展经费2.6万元；日常办公费1.6万元；党报党刊征订费1.5万元；其他各类支出4万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金托财预1号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金40万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.39分，得分率为86.94%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为40万元，实际到位资金40万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为40万元，实际支出资金13.8万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=35%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得1.39分,本项目预算执行率为35%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《托克逊县政协资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《考核管理办法》、《财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》《项目合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了政协综合业务项目工作领导小组，由党支部书记薛焱任组长，负责项目的组织工作；财务负责人江华任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：会计王锦秀和出纳罗天寿，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分24分。

1.数量指标完成情况分析

“委员视察调研次数”指标，预期指标值为大于等于3.0次；实际完成指标值为4次，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“调研报告”指标，预期指标值为大于等于3.0次。实际完成指标值为4次，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“法院、检察院听证会议、活动参与次数”指标，预期指标值为大于等于2.0次。实际完成指标值为2.0次，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“涉及民生类提案数量”指标，预期指标值为大于等于4.0件。实际完成指标值为21件，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“对办公室相关设备维修维护次数”指标，预期指标值为大于等于10.0次。实际完成指标值为10次，指标完成率为100%，本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

2.质量指标完成情况分析

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为100%；实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“调研报告完成率”指标，预期指标值为100%。实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“设备维修维护验收合格率”指标，预期指标值为100%。实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

3.时效指标完成情况分析

“项目按时完成率”指标，预期指标值为100.0%；实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

- 项目成本情况

- 项目产出类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12份，实际得分3.35分。

- 1.经济成本指标完成情况分析

- “政协委员住宿费”指标，预期指标值为小于等于3.0万元；实际完成指标值为0.4万元，指标完成率为13%，偏差率为-87%；偏差原因主要为：原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.16分。

“会议餐费”指标，预期指标值为小于等于5.0万元。实际完成指标值为2.4万元，指标完成率为48%，偏差率为-52%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.58分。

“会议文印资料费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。实际完成指标值为0.69万元，指标完成率为34.5%，偏差率为-65.5%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.41分。

“会议证件制作费与宣传费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。实际完成指标值为0.3万元，指标完成率为16.5%，偏差率为-83.5%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.2分。

“会议办公用品费”指标，预期指标值为小于等于3.0万元。实际完成指标值为0.4万元，指标完成率为13%，偏差率为-87%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.16分。

“政协常委会议及相关会议开展经费”指标，预期指标值为小于等于4万元。实际完成指标值为2.6万元，指标完成率为65%，偏差率为-35%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.78分。

“政协委员视察、调研、培训等费用”指标，预期指标值为小于等于5.0万元。实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%，偏差率为-100%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为2分，根据评分标准，该指标得0分。

“日常办公费”指标，预期指标值为小于等于8万元。实际完成指标值为1.6万元，指标完成率为20%，偏差率为-80%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.24分。

“党报党刊征订费”指标，预期指标值为小于等于8.0万元。实际完成指标值为1.48万元，指标完成率为18.5%，指标偏差率-81.5%。偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.22分。

“劳保费”指标，预期指标值为小于等于2.0万元。实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%，偏差率为-100%；偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。本指标满分为0.6分，根据评分标准，该指标得0分。

“其他各类支出”指标，预期指标值为小于等于4.0万元。实际完成指标值为4万元，指标完成率为100%，本指标满分为0.6分，根据评分标准，该指标得0.6分。

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

- 经济效益指标完成情况分析

无

2.社会效益指标完成情况分析

“加强各阶层群众联系团结”指标，预期指标值为有效加强；实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为15分，根据评分标准，该指标得15分。

“提升全县民主协商工作建设”指标：预期指标值为长期，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为15分，根据评分标准，该指标得15分。

3.生态效益指标完成情况分析

- 无

- 可持续影响指标完成情况分析

- 无

- 满意度指标完成情况分析

- 无

五、预算执行进度与绩效指标偏差

该项目全年预算资金40万元，到位资金40万元，实际支出13.8万元，预算执行率为35%，项目绩效指标总体完成率为64.9%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差值为30.4%，主要存在偏差情况及原因是：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

- “政协委员住宿费”指标，实际完成指标值为0.4万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

- （2）“会议餐费”指标，实际完成指标值为2.4万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（3）“会议文印资料费”指标，实际完成指标值为0.69万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（4）“会议证件制作费与宣传费”指标，实际完成指标值为0.3万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（5）“会议办公用品费”指标实际完成指标值为0.4万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（6）“政协常委会议及相关会议开展经费”指标，实际完成指标值为2.6万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（7）“日常办公费”指标，实际完成指标值为1.6万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（8）“党报党刊征订费”指标，实际完成指标值为1.48万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（9）“劳保费”指标，实际完成指标值为0万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

（10）“政协委员视察、调研、培训等费用”指标，实际完成指标值为0万元，偏差原因主要为：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门，岗位的协作能力，加强绩效审核环节。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

1.我单位领导高度重视预算绩效管理工作，并将该项工作纳入重点督查事项，定期填报工作台账，督促单位内部相关人员共同推进该工作。

2.严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不占用、不挪用。

3.提高相关人员业务水平。我单位注重工作人员工作水平培训工作，采用多种方式对相关工作人员进行培训，开拓工作人员的思维，明确工作方向，有效提高了我单位预算绩效管理人员的业务水平，为我单位往后开展相关工作提供了宝贵经验。

- 存在的问题及原因分析

1.预算编制时存在预算编制不合理，重视度不足的问题。

2.没有是进一步控制项目经费支出，确保各项任务完成的同时，没有把成本降底。

3.相关工作人员专业知识缺乏足够的储备。

七、有关建议

1.推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划， 制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率。为推进项目实施管理与资金使用的匹配，应考虑建立项目库管理制度，项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统，按照统一规划、分级管理、合理排序、滚动管理的原则对项目库内所有项目管理。

2.合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用。为保证资金的安全、合理、高效使用，根据托克逊县政府的要求， 本单位要按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。

3.明确业务人员职责，组织业务工作人员参与培训，提高业务能力。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表