## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 大学生志愿者西部项目经费
主管部门 |  | 托克逊县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团托克逊县委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5 | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.做好2023年度中央项目、地方项目志愿者日常管理工作，召开志愿者工作例会，开展各类志愿服务活动； 2.保障地方项目志愿者的商业保险、服装等经费； 3.春节、中秋等传统节假日开展节日慰问，做好对志愿者的关心关爱工作； 4.新到岗志愿者开展岗前培训，对所有在岗志愿者开展为期一年的“青马工程”西部计划培养工程。 | [5 empty] | 2023年8月新招募地方项目志愿者7人，完成2023年度志愿者的日常服务管理，组织召开工作例会10场次、节假日慰问志愿者4次、组织培训2场次。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了资金的规范使用，志愿者服务能力和履职能力进一步提高。 本项目的实施，进一步提高了志愿者的服务规范化、专业化、社会化水平，加强了社会的亲和力和凝聚力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县级志愿者人数 |  |  | >=15人 | =17人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新到岗县级志愿者人数 |  |  | <=9人 | =7人 | 4 |  | 3.11 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问志愿者次数 |  |  | >=4次 | =4次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开工作例会次数 |  |  | >=8次 | =10次 | 4 |  | 3 |  | 原因：指标预期指标值设置偏低导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿者培训次数 |  |  | >=2次 | =2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者培训结业率 |  |  | >=95% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者续签率 |  |  | =60% | =66.67% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | >=95% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新到岗县级志愿者服装费用标准 |  |  | =150元/件 | =136.3元/件 | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：新到岗志愿者服装费无法精准，由自治区统一采购。改进措施：加强与上级的沟通交流，灵活调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级志愿者商业保险费用标准 |  |  | =260人/年 | =299人/年 | 7 |  | 0 |  | 原因：2023年根据上级下达的通知，2023-2024年度西部计划志愿者商业保险费增加到299元/人，其中1人10月到岗，费用由团市委承担。因此该指标酌情扣分。改进措施：及时向财政部门申请调整绩效目标表。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展慰问志愿者、志愿者培训及各类志愿服务活动经费 |  |  | <=4.52万元 | =4.3万元 | 6 |  | 6 |  | 原因：因2023-2024年度西部计划志愿者商业保险费调增，导致此项指标费用减少。改进措施：及时向财政部门申请调整绩效目标表。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升志愿者服务规范化、专业化、社会化水平 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会的亲和力及凝聚力 |  |  | 有效加强 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | =88.7% | 10 |  | 9.86 |  | 偏差原因：对志愿服务活动组织开展的时间不够满意；整改措施：事中监控，对监控中发现的问题及时进行纠偏，提高项目预算执行率和总体完成率。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.97分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 李先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15343238036