## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 县委办综合业务项目经费
主管部门 |  | 中国共产党托克逊县委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党托克逊县委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260.00 |  | 260 | 149.24 |  | 10 |  | 57.40% |  | 5.74分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 |  | 260 | 149.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为县委领导传达贯彻落实重要指示精神及工作部署、召开各项会议等20场次，做好县委办文办会工作。 2.全县党政专用通信运行维护正常开展，时刻确保党政专用通信安全畅通； 3.完成《托克逊年鉴》出版任务，出版印刷册数1000册。 4.全面落实保密制度要求，建设屏蔽机房1间，确保保密技术软硬件设备达标。 5.定期对馆藏的档案进行抢救、修复、保护工作，数字化处理5万件。 | [5 empty] | 1.按照“周密严谨、细致认真、简洁高效”的会务保障要求,提前谋划、分工负责、层层把关，做到了会前准备充分，会中服务规范，会议井然有序，办文办会精益求精，服务水平大幅提升，全年承办各项会议等82场次，做好县委办文办会工作。 2.全年确保全县党政专用通信运行维护正常开展431次，3.完成《托克逊年鉴》（2023）编纂，出版印刷册数500册，一年一鉴目标高效完成。 4.全面落实保密制度要求，建设屏蔽机房1间，机要、保密技术软硬件设备达标，保密意识持续提升，安全底线不断夯实，保障了办公室无泄密事件发生。5.定期对馆藏的档案进行抢救、修复、保护工作，数字化处理2.3万余件，不断提高档案工作监督指导能力，推动全县档案工作提质增效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承办服务各类会议 |  |  | >=70场次 | =82场次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障党政专用通信会议 |  |  | =600场次 | =431场次 | 4 |  | 2.87 |  | 偏差原因：预期年度指标值设置偏高；改进措施：加强学习，提高项目绩效的认识，加强业务人员与财务人员沟通，提高绩效目标设定精准性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《托克逊年鉴》出版套数 |  |  | >=500套 | =500套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机房空调和安全防护设备 |  |  | =1套 | =1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预算单位档案管理 |  |  | =5万件 | =2.3万件 | 4 |  | 1.84 |  | 偏差原因：年初指标值设定明显偏高，改进措施：加强学习，提高项目绩效的认识，加强业务人员与财务人员沟通，提高绩效目标设定精准性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 机关事务正常运转率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党政专用通信运转情况 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年鉴数据或者文字差错率 |  |  | <=0.03% | =0.03% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 机房设备验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 预算单位档案数字化 |  |  | >=80% | =80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=95% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县委办办公经费 |  |  | <=160万元 | =78.71万元 | 4 |  | 1.97 |  | 偏差原因：该项目经费为补充办公经费项目，本年度按财政部门要求，先使用公用经费支出，导致项目支出进度缓慢；改进措施：做好经费管理，严格按序时进度予以支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用通信保障费用 |  |  | <=15万元 | =7.19万元 | 4 |  | 1.92 |  | 偏差原因：该项目经费为补充办公经费项目，本年度按财政部门要求，先使用公用经费支出，导致项目支出进度缓慢；改进措施：做好经费管理，严格按序时进度予以支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年鉴出版费 |  |  | <=10万元 | =8.5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机要保密业务经费 |  |  | <=25万元 | =20.26万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案业务经费 |  |  | <=50万元 | =34.58万元 | 4 |  | 2.77 |  | 偏差原因：该项目经费为补充办公经费项目，本年度按财政部门要求，先使用公用经费支出，导致项目支出进度缓慢；改进措施：做好经费管理，严格按序时进度予以支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各部门办公效率 |  |  | 定性指标 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.11分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999045976