## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年农村公路车购税“以奖代补”预拨资金用于农村公路项目
主管部门 |  | 托克逊县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 581.67 |  | 777.93 | 777.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 581.67 |  | 777.93 | 777.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施25个自然村通硬化路项目，21个村道安防工程项目，进一步完善农村公路路网和安全设施。 | [5 empty] | 2023年全力推进25个27.26公里自然村通硬化路项目建设、21个12.18公里村道安防项目的实施建设，目前村道安防项目已于10月份完工通车，自然村通硬化路11月15日前完工通车；实施25个自然村通硬化路项目，21个村道安防工程项目，进一步完善了农村公路路网和安全设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施自然村通硬化路项目 |  |  | =25个 | =25个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施农村公路村道安防项目 |  |  | =21个 | =21个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里成本 |  |  | <=60万元 | =48.5万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路服务能力和服务水平（是否明显） |  |  | 是 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善道路运输环境，降低扬尘（是否明显） |  |  | 是 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对项目建设的满意度（%） |  |  | >=95% | =96.9% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 王先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15809953354