## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央财政就业补助资金（中央直达）
主管部门 |  | 托克逊县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1812.00 |  | 2438 | 2077.24 |  | 10 |  | 85.20% |  | 8.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1812 |  | 2438 | 2077.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据上年度补贴发放情况和公益岗、见习岗合同签订情况，按时发放各项目补贴，其中，计划公益性岗位补贴440人，社会保险补贴1650人，就业见习补贴80人，各项补贴根据实际发生人数发放，达到减轻就业压力，改善生活质量，促进稳就业的目标。 2.加强大中专高校毕业生、城镇“零就业家庭”和已脱贫家庭人员等就业扶持力度，努力转变劳动者就业观念，积极帮助劳动者实现稳定就业。 3.解决就业困难人员就业，减轻社会面就业压力，提高就业困难人员的收入。 4.面向城乡就业困难群体，大年龄人员，通过公益性岗位开发安置，实现就业困难人员就业问题。 | [5 empty] | 2023年我单位按时完成各类就业补助资金发放工作，其中，发放公益性岗位补贴519人，发放社会保险补贴1652人，发放就业见习补贴84人，发放就业援助金补贴13人，发放求职创业补贴31人，发放鉴定补贴200人，通过加强大中专高校毕业生、城镇“零就业家庭”和已脱贫家庭人员等就业扶持力度，一定程度上转变了劳动者的就业观念，积极帮助劳动者实现稳定就业，减轻就业压力，改善群众生活质量，实现城镇新增就业人数1982人，就业困难人员安置135人，工作取得了良好的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员享受人数 |  |  | >=440人 | =519人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴享受人数 |  |  | >=1650人 | =1684人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人员数量 |  |  | >=80人 | =84人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公岗、社保、见习岗位补贴发放次数 |  |  | >=10次 | =9次 | 4 |  | 3.6 |  | 2023年12月的补贴在2024年1月发放；改进措施：今后设置目标值时充分考虑发放时间，提高目标值的准确率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业援助金补贴人员数量 |  |  | >=12人 | =13人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴人员数量 |  |  | >=30人 | =31人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定补贴 |  |  | >=200人 | =200人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益性岗位补贴期限 |  |  | <=3年 | =3年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 就业见习补贴期限 |  |  | <=1年 | =1年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 |  |  | =1540元/人/月 | =1540元/人/月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险最低补贴标准 |  |  | =360元/人/月 | =360元/人/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业见习人员数量 |  |  | =1540元/人/月 | =1540元/人/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业援助金最高补贴标准 |  |  | =5000元/人 | =5000元/人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 求职创业补贴标准 |  |  | =1000元/人 | =1000元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 鉴定补贴最低补贴标准 |  |  | =100元/人 | =100元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 |  |  | >=1900人 | =1982人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员安置人数 |  |  | >=100人 | =135人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴人员满意度 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.12分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 木先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699506521