## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 南疆籍务工人员食宿点费用
主管部门 |  | 托克逊县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60 | 41.92 |  | 10 |  | 69.87% |  | 6.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 |  | 60 | 41.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.减轻南疆籍务工人员的生活负担，政府给南疆籍务工人员提供免费食宿。 2.让南疆籍务工人员安心工作，提升工作质量并稳定就业。 3.推动解决100余南疆籍困难群体就业问题，促进就业。 4.提高南疆籍贫困人员的收入，争取早日脱贫。 | [5 empty] | 1.项目按进度执行，完成质量按照预期完成，确保了资金规范使用到位。 2.政府给南疆籍务工人员提供免费食宿，有效减轻了南疆籍务工人员的生活负担。 3.本项目的实施，让南疆籍务工人员安心工作，提升工作质量并稳定就业，解决南疆籍困难群体就业问题，提高南疆籍贫困人员的收入并早日脱贫。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 南疆籍务工人员数量 |  |  | =100人 | =59人 | 5 |  | 2.95 |  | 主要原因是根据相关政策，鼓励南疆籍务工人员回家乡创业或选择其他就业方式离开本地。改进措施：根据工作任务的变化和预算资金的调整，及时与财政局沟通调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食宿点食品质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保障经费发放到位及时率 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | >=95% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆籍务工人员食宿点水费用支出 |  |  | <=7.20万元 | <=2.49万元 | 5 |  | 1.73 |  | 主要原因是根据相关政策，鼓励南疆籍务工人员回家乡创业或选择其他就业方式离开本地，保障人数逐步减少，相关支出同步减少。改进措施：根据工作任务的变化和预算资金的调整，及时与财政局沟通调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆籍务工人员食宿点电费用支出 |  |  | <=7.20万元 | <=2.44万元 | 5 |  | 1.69 |  | 主要原因是根据相关政策，鼓励南疆籍务工人员回家乡创业或选择其他就业方式离开本地，保障人数逐步减少，相关支出同步减少。改进措施：根据工作任务的变化和预算资金的调整，及时与财政局沟通调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆籍务工人员食宿点维修费支出 |  |  | <=6万元 | <=2.09万元 | 5 |  | 1.74 |  | 主要原因是根据相关政策，鼓励南疆籍务工人员回家乡创业或选择其他就业方式离开本地，保障人数逐步减少，相关支出同步减少。改进措施：根据工作任务的变化和预算资金的调整，及时与财政局沟通调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆籍务工人员食宿点伙食费支出 |  |  | <=39.60万元 | <=34.89万元 | 5 |  | 4.41 |  | 主要原因是根据相关政策，鼓励南疆籍务工人员回家乡创业或选择其他就业方式离开本地，保障人数逐步减少，相关支出同步减少。改进措施：根据工作任务的变化和预算资金的调整，及时与财政局沟通调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高南疆籍贫困人员收入率 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 务工人员生活质量提高率 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高务工人员的归属感 |  |  | 完全实现 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 南疆籍务工人员满意度 |  |  | >=90% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.51分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 夏先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15022866662