## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央财政困难群众救助补助资金项目（中央直达）
主管部门 |  | 托克逊县人民政府民政局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县人民政府民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1476.00 |  | 1835 | 1723.86 |  | 10 |  | 93.94% |  | 9.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1476 |  | 1835 | 1723.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对家庭人均收入低于我县城乡低保标准（家庭财产状况符合城乡低保标准）的3166名人员进行差额补助，为169名特困人员和19名孤儿发放基本生活补助，确保他们的日常生活支出。2、对社会面突发困难的人群（流浪人员、重疾重残重病且生活困难的群众）提供帮扶帮助，确保他们能够得到基本的生活保障。3、建立健全困难群众社会保障制度，打造托克逊县服务群众、勤政爱民的服务理念，营造良好的社会救助氛围。 | [5 empty] | 1、2023年完成我县困难群众救助补助工作，其中为家庭人均收入低于我县城乡低保标准（家庭财产状况符合城乡低保标准）的2871名农村低保和594名城市低保人员发放差额补助；为21名孤儿发放基本生活补助；为74名农村特困分散供养人员和79名城市特困供养及农村集中特困供养人员发放基本生活补助；全年共计发放12次，有效保障了困难群众的基本生活需求。 2、为27名特困供养全护理人员，20名特困供养半自理人员，106名特困供养自理人员发放护理补助，保障了他们的基本生活支出，减轻了生活经济压力。 3、对社会面突发困难的人群（流浪人员、重疾重残重病且生活困难的群众）提供了帮扶帮助，确保他们能够得到基本的生活保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保补助人数 |  |  | >=2512人 | =2871人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保补助人数 |  |  | >=557人 | =594人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中孤儿人数 |  |  | >=12人 | =12人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 分散孤儿人数 |  |  | >=8人 | =9人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困分散供养人数 |  |  | >=76人 | =74人 | 3 |  | 2.92 |  | 原因：在设置目标时难以估算，年初设定目标值偏高；落实好绩效管理制度 ，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市特困供养及农村集中特困供养人数 |  |  | >=79人 | =79人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保补助资金发放次数 |  |  | >=10次 | =12次 | 2 |  | 1.6 |  | 原因：一是指标值设置偏低，二是需要临时救助的人员少于预期，资金用于保障低保等补助发放；改进措施：通过定期监控，及时对预算金额或项目内容发生重大变化的情况与财政部门进行沟通，完备目标调整手续，有效提高资金使用效益和项目目标的完成率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保补助资金发放次数 |  |  | >=10次 | =12次 | 2 |  | 1.6 |  | 原因：一是指标值设置偏低，二是需要临时救助的人员少于预期，资金用于保障低保等补助发放；改进措施：通过定期监控，及时对预算金额或项目内容发生重大变化的情况与财政部门进行沟通，完备目标调整手续，有效提高资金使用效益和项目目标的完成率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿补助发放次数 |  |  | >=10次 | =12次 | 2 |  | 1.6 |  | 原因：一是指标值设置偏低，二是需要临时救助的人员少于预期，资金用于保障低保等补助发放；改进措施：通过定期监控，及时对预算金额或项目内容发生重大变化的情况与财政部门进行沟通，完备目标调整手续，有效提高资金使用效益和项目目标的完成率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养补助资金发放次数 |  |  | >=11次 | =12次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养全护理人数 |  |  | >=30人 | =27人 | 2 |  | 1.8 |  | 原因：全护理人员中存在人员去世和身体好转后变成半护理人员；改进措施：落实好绩效管理制度 ，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养半自理人数 |  |  | >=20人 | =20人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养全自理人数 |  |  | >=105人 | =106人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 低保资金社会化发放率 |  |  | >=95% | =95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特困人员救助供养覆盖率 |  |  | >=95% | =95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 求助流浪乞讨人员救助率 |  |  | >=95% | =95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救助补助资金发放及时率 |  |  | >=95% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村低保最高标准 |  |  | <=440.83元/人/个月 | =440.83元/人/个月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市低保最高标准补助支出 |  |  | <=616元/人/个月 | =616元/人/个月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 集中孤儿生活费标准 |  |  | =1610元/人/个月 | =1610元/人/个月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 分散孤儿生活费标准 |  |  | =1150元/人/个月 | =1150元/人/个月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困集中供养人员基本生活补助标准 |  |  | =1035元/人/个月 | =1035元/人/个月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困分散分散人员基本生活补助标准 |  |  | =690元/人/个月 | =690元/人/个月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他临时救助支出 |  |  | <=1537980.4元 | =693300元 | 2 |  | 0.9 |  | 原因：根据实际情况支出，已做到应助尽助。改进措施：多种形式做好政策宣讲，提高政策知晓率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困供养全护理补助标准 |  |  | =1300元/人/月 | =1300元/人/月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困供养半自理补助人数 |  |  | =400元/人/月 | =400元/人/月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困供养自理人员补助标准 |  |  | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活需求 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 |  |  | >=90.00% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助补助政策群众知晓率 |  |  | >=85% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.81分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 乃先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909957920