## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 吐鲁番市托克逊县怡心福利院改造提升及康复治疗设施设备项目
主管部门 |  | 托克逊县人民政府民政局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县人民政府民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 375.00 |  | 375 | 302.98 |  | 10 |  | 80.79% |  | 8.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 375 |  | 375 | 302.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对现有建筑面积1725㎡,总计二层楼40间房，通过房屋改造，设施设备购置等方式提升为用于怡心福利院服务对象中传染病患者康复治疗的病房。 2.购置救护车、经颅磁反射治疗仪、心理CT系统、心电图仪等康复治疗设备。 3.维护保养水、电、暖管路，电梯，消防设施设备、配备消防设施，器材购置。 4.进一步提升精神病患者康复服务质量，保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用。 | [5 empty] | 本项目已完成的建筑面积有1725㎡,总计二层楼40间房，通过房屋改造，设施设备购置等方式提升了传染病患者康复治疗的病房。本项目的实施为170名精神病患者打造了优质的环境，进一步提升了精神病患者康复服务质量，保障了改善民生、创新了社会治理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升办公楼 |  |  | =1幢 | =1幢 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | =1725㎡ | =1725㎡ | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造精神患者房间 |  |  | =40间 | =40间 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障精神卫生福利机构项目数 |  |  | =1个 | =1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务精神病患者人数 |  |  | >=170人 | =170人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设备购置合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公楼及患者房间改造覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | >=85% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 |  |  | =100% | =80.53% | 5 |  | 4.03 |  | 购买设备滞报金遗留、工程项目类验收较晚，导致资金拨付进度不及时。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病房改造 |  |  | <=200万元 | =200万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 康复治疗设施设备购置 |  |  | <=140万元 | =140万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备购置保养 |  |  | <=35万元 | =35万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益患者人数 |  |  | >=170人 | =170人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务对象的医疗质量 |  |  | 不断提高 | 达成年度目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 机构内人员满意度 |  |  | >=85% | =85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.11分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 师先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239716805