全县财政业务工作管理和服务项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

习近平总书记强调：“科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。”“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出了建立现代财税金融体制的目标要求、主要任务和实现路径。要加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划，善于从政治和全局高度，不断深化财税体制改革，充分发挥改革突破和先导作用。进一步深化预算管理制度改革，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。加强中期财政规划管理。财政工作要，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，推动加快构建新发展格局。严格按照党中央、国务院决策部署，加强财政资源统筹，保持适度支出强度。全面落实过“紧日子”要求，严控新增支出。进一步完善并抓好直达机制落实，提高直达资金管理水平。持续推进减税降费。为做好财政管理工作，托克逊县财政局申报全县财政业务工作管理和服务项目用以保障财政工作的正常运转。

2.主要内容

项目名称：全县财政业务工作管理和服务项目

项目主要内容：依据中央、自治区、市对财政工作管理要求，2023年县财政局实施的全县财政业务工作管理和服务项目重点用于测绘办公用房单位面积、预决算管理、财务人员培训、预算绩效管理、以及政信息系统运行维护，加快推进我县财政工作信息化、科学化、规范化，以及提高全县财务人员水平。

3.实施情况

项目实施主体：

实施时间：本项目开始时间为2023年1月—2023年12月。

项目实施情况：

经过局领导前期工作安排，办公室牵头将每项工作任务细分到具体的科室负责，我单位完成了测绘办公用房单位面积12768.26平方米，财政信息系统服务对象108家，预算公开单位104家，决算公开单位104家，组织财务人员参与培训人数90人等工作，根据绩效评价工作要求，我单位对项目的实施效果进行了自评，从中发现不足，后期加以改正。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为190万元，其中财政资金190万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金190万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金181.67万元，预算执行率95.62%，结余资金8.32万元。项目资金主要用于支付财政系统运维服务费用12万元，平台运维服务费用23.76万元，绩效管理服务费及系统服务费用83.63万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：1.全面推进财政票据管理改革工作，构建新型高效的财政票据监管体系，开创财政票据管理工作的新局面。 2.全面推进预算绩效管理，将绩效观念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。 3.保障系统网络畅通，保障网络和计算机等设备运行畅通，保障业务软件运行畅通。 4.发挥信息技术对财政改革的重要作用、财政管理逐步实现信息化、科学化、规范化，注重硬件建设，构建稳定的信息平台，大力引进业务软件，支撑财政改革，采取措施，确保数据安全 5.做好2023年全县财务人员各类财政业务培训，进一步提高我县财政我县财政业务水平。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“测绘办公用房单位面积”指标，预期指标值为≥12768.26平方米。

“财政信息系统服务对象”指标，预期指标值为=108家。

“2023年预算公开单位”指标，预期指标值为=104家。

“2022年决算公开单位”指标，预期指标值为=106家。

“组织财务人员参与培训人数”指标，预期指标值为≥90人。

②质量指标

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为=100%。

“财政信息系统正常运转率”指标，预期指标值为≥95%。

“预算、决算公开内容合格率”指标，预期指标值为=100%。

③时效指标

“系统故障修复响应时间”指标，预期指标值为≤2小时。

“内控填报工作按时完成率”指标，预期指标值为≥95%。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“2019年资产条形码打印仪器维修维护费”指标，预期指标值为≤10万元；

“办公用房单位面积测绘费”指标，预期指标值为≤5万元；

“财政系统运维服务费”指标，预期指标值为≤19.01万元；

“2022年内控系统填报服务费”指标，预期指标值为≤5万元；

“平台运维服务费”指标，预期指标值为≤35万元；

“绩效管理服务费及系统服务费”指标，预期指标值为≤96.80万元；

“2023年部门预算、决算公开服务费”指标，预期指标值为≤9.20万元；

“2023年编制政府财务报告费用”指标，预期指标值为≤10万元；

②社会成本指标

无；

③生态环境成本指标

无；

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“保障财政改革业务工作需要”指标，预期指标值为有效保障；

“促进财政管理工作信息化、科学化、规范化”指标，预期指标值为效果明显；

③生态效益指标

无

（4）满意度指标

“全县预算单位人员对财政工作满意度”指标，预期指标值为≥90%；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为全县财政业务工作管理和服务项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：郝亚玲，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：张娜，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：刘雨欣，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月28日-3月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月6日-3月11日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月12日-3月15日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：严格落实“三重一大”议事规则，决定该项目申报2023年预算。

项目管理方面：建立预算绩效目标双月报制度，实时掌握项目绩效目标完成情况、实施进度和支出执行进度，当绩效运行与预期目标发生偏差时，及时予以纠正。

项目产出方面：该项目的实施保障了我县财政系统的运转，提高了会计水平，将预算绩效管理更加的走深走实。

项目效益方面：该项目的实施保障了财政改革业务工作需要及促进财政管理工作信息化、科学化。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为94.11分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率99.2%；项目产出指标共设置10个，满分24分，得分率89.79%；项目成本指标共设置8个，满分12分，得分率72.7%；项目效益指标共设置3个，满分24分，得分率100%。详细情况见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

本项目立项符合《托克逊县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“第三条县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作及国有资产监督管理工作的集中统一领导”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为一般公共预算资金，功能分类为其他财政事务支出，经济分类为委托业务费及其他商品和服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的预算绩效管理程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向财政局提交了项目资金申请报告、该项目符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：一是全面推进财政票据管理改革工作，构建新型高效的财政票据监管体系，开创财政票据管理工作的新局面。

二是全面推进预算绩效管理，将绩效观念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。 三是保障系统网络畅通，保障网络和计算机等设备运行畅通，保障业务软件运行畅通。四是发挥信息技术对财政改革的重要作用、财政管理逐步实现信息化、科学化、规范化，注重硬件建设，构建稳定的信息平台，大力引进业务软件，支撑财政改革，采取措施，确保数据安全 。五是做好2023年全县财务人员各类财政业务培训，进一步提高我县财政我县财政业务水平。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为190万元，《财政项目支出绩效目标表》中全年预算金额为190万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为190万元，主要用于支付预算绩效管理、财政平台运行维护等支出，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于2019年资产条形码打印仪器维修维护费用10万元、办公用房单位面积测绘费用5万元、财政系统运维服务费用19.01万元、2022年内控系统填报服务费用5万元、平台运维服务费用35万元、绩效管理服务费及系统服务费用96.8万元、2023年部门预算、决算公开服务费用9.2万元、2023年编制政府财务报告费用10万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

本项目实际分配资金以《关于申请全县财政业务工作管理和服务项目资金的请示》和《全县财政业务工作管理和服务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《全县财政业务工作管理和服务项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金190万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.84分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为190万元，其中：本级财政安排资金190万元，其他资金0万元，实际到位资金190万元，资金到位率100%。得分4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为190万元，实际支出资金181.67万元，预算执行率95.62%。偏差原因：该项目内资产条码打印机未按年初计划执行，导致执行率未达到100%。改进措施：督促业务人员按进度按计划及时申请支出，加快支出进度，确保预算执行率达到100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.84分,本项目预算执行率为96%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《财政局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位严格执行《预算法》《政府会计准则》，并制定 《财务管理制度》、《财政局采购管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了全县财政业务工作管理和服务项目工作领导小组，由党组书记王刚任组长，负责项目的组织工作；郝亚玲任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈亮、李正凯、靳娅君、李继红、古扎丽、杨守明、黄卫萍及刘雨欣，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分21.55分。

1.数量指标完成情况分析

“测绘办公用房单位面积”指标：预期指标值为>=12768.26平方米，实际完成指标值为=126866.67平方米，指标完成率为0%。偏差原因：指标设置时仅取用本单位系统数据，对于项目把握不足，实际测绘工程面积较大，出现实际值偏离的情况。改进措施：今后将结合项目实际开展要求设置与工作内容匹配的指标值。

“财政信息系统服务对象”指标：预期指标值为=108家，实际完成指标值为108家，指标完成率为100%。

“2023年预算公开单位”指标：预期指标值为=104家，实际完成指标值为104家，指标完成率为100%。

“2022年决算公开单位”指标：预期指标值为=106家，实际完成指标值为104家，指标完成率为98.11%，偏差原因：存在两家涉密单位未公开其决算情况。改进措施：今后设置指标时将结合工作实际开展情况，提高指标准确性。

“组织财务人员参与培训人数”指标：预期指标值为>=90人，实际完成指标值为90人，指标完成率为100%。

2.质量指标完成情况分析

“资金规范管理使用率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“财政信息系统正常运转率”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为100，指标完成率为100%。

“预算、决算公开内容合格率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100，指标完成率为100%。

3.时效指标完成情况分析

“系统故障修复响应时间”指标：预期指标值为<=2小时，实际完成指标值为2小时，指标完成率100%。

“内控填报工作按时完成率”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

（四）项目成本情况

项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12分，实际得分8.72分。

1.经济成本指标完成情况分析

“2019年资产条形码打印仪器维修维护”指标：预期指标值为<=10万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%，偏差原因主要为：资产条形码打印仪器未出现故障，因此未完成维护维修；改进措施为：确保仪器正常运行，另一方面提高绩效指标设置科学性。

“办公用房单位面积测绘费”指标：预期指标值为<=5万元，实际完成指标值为5万元，指标完成率为100%。

“财政系统运维服务费”指标：预期指标值为<=19.01万元，实际完成指标值为12万元，指标完成率为63.12%，偏差原因主要为：合同签订时间较晚，实际签订金额与年度指标值设置偏差较大，导致年初预算设置指标值较高；改进措施为：提早推进工作计划进度，提高年度指标值设置准确度。

“2022年内控系统填报服务费”指标：预期指标值为<=5万元，实际完成指标值为5万元，指标完成率为100%。

“平台运维服务费”指标：预期指标值为<=35万元，实际完成指标值为23.76万元，指标完成率为67.89%，偏差原因主要为：项目按照计划实施，但项目人员未合理安排资金申请计划，影响项目资金执行进度；改进措施为：积极办理手续，合理安排资金申请计划，加快资金支出进度。

“绩效管理服务费及系统服务费”指标：预期指标值为<=96.80万元，实际完成指标值为83.63万元，指标完成率为86.4%。

“2023年部门预算、决算公开服务费”指标：预期指标值为<=9.20万元，实际完成指标值为8.88万元，指标完成率为96.5%。

“2023年编制政府财务报告费用”指标：预期指标值为<=10万元，实际完成指标值为3.0792万元，指标完成率为30.8%，偏差原因主要为：设置年度指标值未按实际情况设置导致偏差较大；改进措施为：根据实际签订合同金额设置年度指标值，提高年度指标值设置准确度。

（五）项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度四个方面，权重分为24分，实际得分24分。

1.经济效益指标完成情况分析

无

2.社会效益指标完成情况分析

“保障财政改革业务工作需要”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。

“促进财政管理工作信息化、科学化”指标：预期指标值为效果明显，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.满意度指标完成情况分析

“全县预算单位人员对财政工作满意度”指标：预期指标值为>=90%，实际完成指标值为99.21%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为190万元，全年到位数为190万元，全年执行数为181.67万元，预算执行率为95.62%。

本项目共设置三级指标数量25个，满分指标数量15个，扣分指标数量10个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为83.8%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为-11.82%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

首先，制定明确的绩效目标是关键。这要求部门根据项目实际情况，设定具体、可衡量、可达成的绩效目标，同时确保目标的合理性和可操作性。其次，预算计划的制定也是至关重要的一环。根据已设定的绩效目标，部门需要制定相应的预算计划，包括人力、物力、财力等各方面的资源投入。预算计划的制定应充分考虑目标的实现路径和可能遇到的困难，以确保在实现绩效目标的过程中有足够的支持。

在实施过程中，绩效考核机制的建立和实施是保障目标达成的有效手段。通过明确各项工作任务的责任人和完成标准，定期进行绩效评估，有助于部门形成良好的工作氛围，提高工作效率和质量。

此外，对预算绩效目标的跟踪管理也是预算绩效管理的重要一环。通过建立预算绩效目标双月报制度，实时掌握项目绩效目标完成情况、实施进度和支出执行进度，当绩效运行与预期目标发生偏差时，及时予以纠正。这种跟踪管理方式有助于部门单位及时发现问题，调整策略，确保预算绩效目标的顺利实现。

最后，预算绩效管理的成果需要得到有效的应用。在项目评价结束后，应及时将评价结果反馈给项目实施单位和主管部门，要求其根据评价结果完善管理制度，改进管理措施，增强支出责任。对于重大项目的评价结果，还应及时向政府报告，为政府和领导决策提供参考。这样可以将预算绩效管理的成果转化为实际的效益，推动部门工作的持续改进和发展。

总的来说，部门单位预算绩效管理经验及做法是一个系统性的过程，涉及目标的设定、预算计划的制定、绩效考核的实施、目标跟踪管理以及结果应用等多个环节。这些经验和做法有助于部门提高预算绩效管理水平，推动工作的持续改进和发展。

- 存在的问题及分析

一是内控制度建设不够完善。我局将进一步加强内控制度建设，再次梳理细化工作流程及风险点，将财经法律、法规以及中央、自治区规章制度与本局经费支出规定相衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

二是在原始票据的审核上把关不严。下一步财务部门将加大财务管理力度，按照新的政府财务管理制度和财政一体化工作的要求核算项目、部门经济科目、功能科目，注重财务账务与财政决算报表、资产报表、政府财务报表的一致性，注重支出的合理性、有效性、时效性。严格执行中央、自治区、市的各项制度，严控三公经费支出，严格资产管理。

三是年初预算不够精细完整。我局将强化财务数据分析，并将财务数据分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，不断更新项目数据库，调整支出结构，优化财政资金配置。

七、有关建议

存在的问题

（一）预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。不仅是县级部门之间重视程度不同，同系统上下级之间、不同部门之间也有差异。

（二）预算绩效管理的组织实施统筹不够。预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，倘若没有足够的人力、物力支撑，难以有效完成，目前组织实施存在普遍性问题。

（三）预算绩效评价的技术能力亟需提升。预算绩效评价的技术要求很强，只有熟练运用行业知识和专业方法，才可能给出客观、准确的评价。当前，在绩效评价技术能力方面也还存在短板。

（四）预算绩效评价的管理功能有待拓展。按照《意见》要求，“花钱必问效，无效必问责”。预算绩效管理的“最后一公里”还没有完全打通，有的项目即使绩效目标执行情况不符合既定要求，收回相关预算资金也并不容易。

改进措施

（一）加大预算绩效管理宣传培训力度。绩效主管部门应进一步结合国家治理体系和治理能力现代化的建设要求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。县级部门要树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。

（二）提升预算绩效管理统筹组织能力。绩效主管部门应加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理改革的关系，提升工作协调性；按预算规模、预算层级等实际情况，分类指导县级部门开展预算绩效管理工作，体现系统性差异。县级部门要加强绩效管理实施，不断优化内部分工、深挖潜力，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

（三）完善预算绩效管理技术支撑体系。 绩效主管部门应加快推进绩效评价行业力量建设，在评价机构、专家团队以及专业人员等方面多端发力； 推动学术机构积极参与绩效评价技术研究，完善评价指标库建设、评价方法开发应用、绩效管理信息系统构建等。

（四）加快建立预算绩效管理激励机制。绩效主管部门应积极推动预算绩效相衔接，硬化约束；完善绩效管理激励机制，无效问责、有效则奖、奖罚分明；充分调动现有绩效管理力量，优化绩效管理中的权责边界，发挥相关部门的能动性和优势，强化对县级部门绩效评价的外部监督履职。加强绩效评价结果运用，并与政策调整、资金分配等挂钩，及时校准工作重心；强化绩效信息公开，主动接受外部监督，对人大、审计提出的意见建议、社会公众反映的情况问题，坚决予以整改，切实发挥绩效管理效用。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表