## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年农业转移人口市民化奖励资金
主管部门 |  | 园林绿化环境服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 362.00 |  | 362 | 362.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 362 |  | 362 | 362 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划开展2023年春季绿化补植补栽工作，完成城区团结路、人民路、解放路等道路绿化苗木补植，计划补植乔木1826棵，灌木40.4万株；完成新建道路绿化：南疆路、中山路、纬一路等道路绿化苗木种植，计划种植乔木3606株，灌木97.5624万株，待开春后方可实施； 目标2：2023年重大节日期间，在城区主次干道摆放种植草花6万株。利用造型树、花卉打造不同的主题，充分体现城市特色。 | [5 empty] | 本项目2023年共设置三级绩效指标18个，已完成指标18个，指标总体完成率为100%，按阶段性绩效目标完成各项指标，各三级指标均无偏差。已能体现托克逊县城市形象、展现托克逊县城市独特魅力的窗口，利用好这块绿色资源，实现人与自然和谐共生，对托克逊县城市形象、知名度的塑造和提升，促进托克逊县社会经济的发展具有重要意义。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成城区主要路口种植草花 |  |  | >=6万株 | =6万株 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化种植乔木 |  |  | >=5432棵 | =5432棵 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化种植灌木 |  |  | >=137.93万株 | =137.93万株 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 春季栽种完成时间 |  |  | <=5月 | =5月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 秋季栽种完成时间 |  |  | <=11月 | =11月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木采购成本 |  |  | <=200万元 | =200万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植成本 |  |  | <=50万元 | =50万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 浇灌成本 |  |  | <=112万元 | =112万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活环境 |  |  | 明显改善 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城区空气质量 |  |  | 显著提高 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高绿化覆盖率 |  |  | >=43.37% | =43.37% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城区居民满意度 |  |  | >=98% | =94.8% | 10 |  | 9.67 |  | 原因：满意度预期指标值设置偏高；改进措施：落实好绩效管理制度 ，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.67分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 刘先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097754697