## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城市公共设施综合业务经费
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 |  | 2700 | 2700.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200.00 |  | 2700 | 2700 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2023年保障县城所有道路照明路灯正常照明，开展对市政零星修复工程、路面维修等城市公共基础设施维护，保障全县城市公共设施正常运行；提高城区绿化覆盖率 目标2：2023年单位全年特种作业车辆正常运转，保障环卫、绿化用车油料费用及日常维修维护 | [5 empty] | 1、截至2023年底，项目的实施保障县城2800余盏路灯正常照明，有效提升了城市品质，规范了交通秩序，打造了平安、有序、规范的托克逊； 2、全年保障56辆环卫园林作业车辆和机械正常运行，确保城市辖区主次、支道路清扫保洁全覆盖、无死角，清扫保洁率达100%； 3、完成城区新增绿化补植补栽面积500平方米，共种植乔木15421棵、灌木128.641万株；种植草花五叶地棉（爬山虎）500株、地被菊17.5万株、大花萱草7000株、玫瑰8万株，有效解决了在高密度城市中市民对休憩环境的需求，城区绿化覆盖率达到43.37%； 4、全年维修破损路面及人行道11000余㎡，共进行市政修复工程数量达到98次，极大的改善了城市公共基础设施建设运行水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障运行车辆数 |  |  | >=50辆 | =56辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照明路灯数量 |  |  | >=2800盏 | =2800盏 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城区绿化补种植面积 |  |  | >=500平方米 | =500平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市政修复工程数量 |  |  | >=98次 | =98次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市政工程修复验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯设施正常照明率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 路灯设施故障修复响应时间 |  |  | <=2天 | =2天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行油料费 |  |  | <=120万元 | =110万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市照明设施运行电费 |  |  | <=300万元 | =233.74万元 | 4 |  | 3.12 |  | 主要原因是：根据2023年实际使用的电量支付了2023年1-11月电费，12月份电费在2024年1月支付；改进措施：根据上年度支付情况以及当年的工作任务做好电费测算，提高预算执行率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区绿化补种植 |  |  | <=700万元 | =691.9118万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 部分项目前期费及工程欠款 |  |  | <=880万元 | =879.7256万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政工程修复资金 |  |  | <=700万元 | =784.62208万元 | 4 |  | 0 |  | 主要原因是：当年车辆运行油料费和城市照明设施运行电费支出较少，市政工程修复工程较多，支出较多；改进措施：做好成本测算工作，合理分配资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市公共基础设施建设运行水平 |  |  | 持续改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城区绿化覆盖率 |  |  | >=43.37% | =43.37% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城区居民对我县公共设施运行满意度 |  |  | >=95% | =90.71% | 10 |  | 9.55 |  | 主要原因是：据满意度调查反映，城区居民对城区的公共设施的便利性和全面性方面满意度较低；改进措施：收集群众意见，做好公共设施的管理，提高公共基础设施覆盖率及公共基础设施的使用率。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.67分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 茹先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18709950684