## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 托克逊县2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目（保障性租赁住房项目）
主管部门 |  | 住房保障办 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1105.00 |  | 1051 | 1051.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1105 |  | 1051 | 1051 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年向新疆天雨煤化集团有限公司和新疆中泰化学托克逊能化有限公司发放保障性租赁住房新建改建补助费用，本项目共完成552套的新建改建保租房建设任务，充分解决企业员工住宿困难问题。 | [5 empty] | 2023年向新疆天雨煤化集团有限公司和新疆中泰化学托克逊能化有限公司发放保障性租赁住房新建改建补助费用，本项目已完成552套的新建改建保租房建设任务，充分解决企业员工住宿困难问题，企业员工住宿困难问题解决率达70%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建（改建）保障性租赁住房套数 |  |  | >=552套 | =552套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁住房补助企业数 |  |  | =2个 | =2个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=10% | =10% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | <=3月 | =3月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | <=12月 | =12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性租赁住房平均补助标准 |  |  | <=1.9万元/套 | =1.9万元/套 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业员工住宿困难问题解决率 |  |  | >=70% | =70% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业员工住房困难家庭满意度 |  |  | >=80% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郭先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909953023