## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 托克逊县2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目（老旧小区改造项目）
主管部门 |  | 项目管理办公室 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1149.00 |  | 1168 | 623.74 |  | 10 |  | 53.40% |  | 5.34分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1149 |  | 1168 | 623.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：彻底改变老旧住宅小区脏、乱、差，道路坑洼、管道跑冒滴漏、堵塞，停车难等问题 目标2：打造特色小区 | [5 empty] | 托克逊县2023年城镇老旧小区改造改造项目目前进行锦苑小区及华视小区外墙保温铺设，改造永兴小区下水管道。总体工程量截至2023年底完成55%以上，锦苑小区外墙保温共11栋，已完成9栋铺设。永兴小区排水管改造已完成。华视小区外墙保温5月30日进场施工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 |  |  | >=25000平方米 | =13000平方米 | 6 |  | 3.12 |  | 原因：截至目前项目正在施工中，未到验收时间节点。改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 |  |  | >=300户 | =300户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 |  |  | >=10栋 | =10栋 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=10% | =0% | 4 |  | 0 |  | 原因：截至目前项目正在施工中，未到验收时间节点。改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收率 |  |  | =100% | =0% | 5 |  | 0 |  | 原因：截至目前项目正在施工中，未到验收时间节点。改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=85% | =53.4% | 4 |  | 2.51 |  | 原因：截至目前项目正在施工中，未到验收时间节点。改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | <=5月 | =5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年6月 | =2024年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造工程施工费 |  |  | <=1100万元 | =623.74万元 | 10 |  | 6.28 |  | 原因：截至目前项目正在施工中，未到验收时间节点。改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 |  |  | <=68万元 | =0万元 | 10 |  | 0 |  | 原因：截至目前项目正在施工中，项目资金按进度支付；改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益户数 |  |  | >=300户 | =300户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施正常运转率 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区受益居民满意度 |  |  | >=90% | =87% | 10 |  | 9.67 |  | 原因：满意度预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度 ，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.92分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 孟先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009464249