2023年学前教育幼儿资助县级配套绩效评价报告

项目名称：2023年学前教育幼儿资助县级配套

实施单位（公章）：托克逊县克尔碱镇中心学校

项目负责人（签章）：达吾提马·合木提

填报时间：2023年3月31日

2023年学前教育幼儿资助县级配套项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

1.项目概况

办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足，城乡发展不平衡、一些地方入园难，入园贵等问题，根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《关于实施学前教育三年行动计划的意见》等文件精神，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展，进一步加强公办幼儿园建设，不断扩大学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

2.项目实施主体

（1）单位职能

1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2）配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员工作。

4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学，管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（2）机构设置及人员情况

托克逊县克尔碱镇中心学校共设有3个处室，主要有：办公室、教务室、财务室。托克逊县克尔碱镇中心学校人员编制数共7人，年初实有在职人员22人，退休人员0人。年末实有在职人数22人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：2023年学前教育幼儿资助县级配套

项目主要内容：保障克尔碱学区69名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。

项目实施时间：2023年1月-2023年12月

项目实施情况：

2023年学前教育幼儿资助县级配套项目预算安排总额为8.47万元，主要用于保障夏镇片区学前教育教学工作正常开展，确保克尔碱镇片区幼儿园正常招收适龄入学儿童。2023年我片区保障了3所幼儿园69名幼儿享受学前三年教育，做到应入尽入，保证了片区幼儿百分百入园，确保了片区内3所幼儿园补助全覆盖，及时支付各幼儿园经费，保障幼儿园冬季正常供暖，确保幼儿园食品安全，确保幼儿园伙食费按时支付，有效提高了学前教育普惠保障。确保了学前教育教育保障机制政策按规定得到落实，提高了我县农村学前国语教育覆盖率，完善了学前教育体系，持续推进了学前教育事业发展。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年学前教育幼儿资助县级配套预算安排总额为8.47万元，其中财政资金8.47万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金7.14万元，预算资金到位率为84.30%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金7.14万元，预算执行率84.30%，结余资金指标额度已由县财政收回。项目资金主要用于支付电费4.31万元、维修费0.13万元、培训费0.02万元、助学金2.69万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障克尔碱学区69名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“享受学前教育资助的幼儿园数量”指标，预期指标值大于等于3所；

“享受学前教育资助的幼儿人数”指标，预期指标值大于等于69人。

“普惠性学前教育资源覆盖率”指标，预期指标值大于等于95%。

“公办园在园幼儿占比”指标，预期指标值大于等于95%。

②质量指标

“农村学前国语教育覆盖率”指标，预期指标值为100%；

“专业幼师上岗率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%；

（2）项目成本目标

①经济成本指标

“学前教育资助经费平均发放标准”指标，预期指标值为小于等于1227.8元/人/学年；

②社会成本指标

无；

③生态环境成本指标

无；

（3）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“学前三年毛入率”指标，预期指标值大于等于100%；

“积极提高学前教育普惠保障水平”指标，预期指标值为有效提高；

③生态效益指标

无。

（3）项目满意度目标

①满意度指标

“受益幼儿家长满意度”指标，预期指标值大于等于90%；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年学前教育幼儿资助县级配套项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年3月1日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：王海山，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：达吾提·马合木提，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：肉孜热合曼，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年3月2日-3月8日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月9日-3月16日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月18日-3月31日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下几个方面：

1、项目决策方面：根据项目立项符合《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《关于实施学前教育三年行动计划的意见》等相关法律法规及文件意见，本项目立项依据充分；本项目为2023年学前教育幼儿资助的县级配套资金，为年初下达预算资金，立项程序规范；绩效目标按照2023年项目实际开展的工作任务设定，目标合理，与工作任务相匹配。

2、项目管理方面：项目在实施过程中严格按照预算支付资金，主要用于保障幼儿园的用电、取暖、助学金以及学校日常运行的办公经费、其它商品服务和支出等，资金使用符合国家相关财经法规和学校的财务管理制度，符合项目预算批复内容，不存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。通过完善的内部控制管理制度，有效落实各项规章制度，确保了各项工作有序开展。

3、项目产出和效益方面：2023年保障了夏镇3所幼儿园69名幼儿享受学前三年教育，确保了学前教育教育保障机制政策按规定得到落实，积极提高了学前教育普惠保障水平和我县农村学前国语教育覆盖率，完善了学前教育体系，持续推进了学前教育事业发展。

4、本项目各项工作虽然按规定完成，但在预算绩效管理方面仍然存在问题。一是项目成本指标设置不规范不明确，未有效反映项目预算支出计划，导致难以衡量成本指标支出控制情况；二是学前教育幼儿资助资金每年按照上一年度事业统计报表数据的在园幼儿提前下达，县财政局按照规定比例配套资金，由于每年在园幼儿人数会发生变化，导致每年在园幼儿数与实际分配下达的资金数不一致；三是该项目的预算资金来源于中央专项、自治区专项以及县级配套资金，虽然资金来源不同，但用于同一用途同一受益对象，绩效目标设置时按照资金来源分别设置了绩效目标表，导致对县级配套资金支出的印证材料难以单独证明，对项目整体情况难以全面评价。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为97.55分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率90%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率99%；项目产出指标共设置7个，满分24分，得分率98.96%；项目成本指标共设置1个，满分12分，得分率100%;项目效益指标共设置3个，满分24分，得分率100%。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《关于实施学前教育三年行动计划的意见》等国家法律法规以及相关政策；项目立项与我单位开展教育教学管理这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，功能分类分别为2050201，经济分类为商品和服务支出支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向托克逊县人民政府财政局提交了资金申请报告、批复等相关符合要求的申请材料并通过审批。

综上所述，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：保障我片区69名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我县农村学前国语教育覆盖率，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了大部分产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为8.47万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为8.47万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达到84.30%；

②根据《项目支出绩效目标表》，发现项目绩效指标设置不规范，成本指标设置不明确，未有效反映项目资金支出计划，导致指标业绩值不可衡量，根据评分要点，扣1.2分；改进措施：加强预算绩效管理工作的学习和考核，提高相关人员的预算管理能力，将项目绩效目标按照预算编制情况和资金支出计划合理设置成本指标和指标值；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得1.8分，本项目所设置绩效指标不够明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容相匹配；

②项目全年预算资金为8.47万元，主要用于为在园幼儿提供学前教育而正常发生的日常办公费、伙食费、取暖费、电费、维修费、培训费等，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，由于成本指标未按照编制的预算支出填报，无法印证测算依据是否充分、标准，根据评分要点，扣0.8分；改进措施：注重加强预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求指定详细的项目推进计划、明确分工、责任到人，以保证专项资金能够保质保量执行到位。

④本项目资金主要用于支付资金7.14万元，预算执行率84.30%，结余资金指标额度已由县财政收回。项目资金主要用于支付电费4.30万元、维修费0.13万元、培训费0.02万元、助学金2.69万元。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.2分，本项目预算编制不够科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以2023年学前教育幼儿资助县级配套资金（托财预[2023]1号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金7.14万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.8分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为8.47万元，其中：本级财政安排资金8.47万元，其他资金0万元，实际到位资金7.14万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=84.30%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为7.14万元，实际支出资金7.14万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（7.14/8.47）×100%=84.30%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.8分,本项目预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《幼儿园经费管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《绩效管理办法》、《幼儿园经费管理制度》、《政府采购业务管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《绩效管理办法》、《幼儿园经费管理制度》、《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分23.75分，得分率为98.96%。

1.数量指标完成情况分析

“享受学前教育资助的幼儿园数量”指标：预期指标值为大于等于10所，实际完成指标值为10所，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。无偏差。

“享受学前教育资助的幼儿人数”指标：预期指标值为69人，实际完成指标值为69人，指标完成率为96%，偏差率为4%；本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得5.75分。偏差原因：我片区为乡镇学校，且部分幼儿园靠近县城，部分幼儿后期因各种原因，选择就近入学，入学之县城幼儿园等。改进措施：及时了解新政策新规定，做好学生人数的统计，提高指标预期值的准确度。

“普惠性学前教育资源覆盖率”指标：预期指标值大于等于95%，实际完成指标值为98%，指标完成率为100%；本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“公办园在园幼儿占比”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

2.质量指标完成情况分析

“农村学前国语教育覆盖率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“专业幼师上岗率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

- 时效指标完成情况分析

“资金拨付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

（四）项目成本情况

项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标。权重分为12分，实际得分12分，得分率为100%。

1.经济成本指标完成情况分析

“学前教育资助经费平均发放标准”指标：预期指标值为小于等于1227.8元/人/学年，实际完成指标值为1227.8元/人/学年，指标完成率为100%。本指标满分为12分，根据评分标准，该指标得12分。

2.社会成本指标完成情况分析

无

3.生态环境成本指标完成情况分析

无

（五）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

- 经济效益指标完成情况分析

无。

2.社会效益指标完成情况分析

“学前三年毛入率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

“积极提高学前教育普惠保障水平”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.满意度指标完成情况分析

“受益幼儿家长满意度”指标：预期指标值大于等于90%，实际完成指标值为97.8%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为8.47万元，全年到位数为7.14万元，全年执行数为7.14万元，预算执行率为84.30%。

本项目共设置三级指标数量11个，满分指标数量10个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为84.30%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为15.70%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

二是资金拨付有完整的审批程序和手续，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等；

三是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。

四是通过实施2023年农村学前三年教育保障机制经费项目，保障我片区655名城镇在园幼儿免费接受学前三年教育,资金主要用了在园幼儿的伙食费、取暖费、幼儿园日常活动经费等支出，扎实做好了学前教育各项工作，改善了受益群众的家庭经济情况，提高了学前教育普惠保障水平，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展，满足了人民对幼有所育的期盼。

- 存在的问题及原因分析

1、项目绩效指标设置不规范，成本指标设置不明确，未有效反映项目资金支出计划，导致难以衡量成本指标支出控制情况。

2、项目绩效指标不便于衡量，由于2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）来源有中央资金、自治区资金、县级配套资金，绩效目标设置时按照资金来源分别设置绩效目标表，导致对县级配套资金支出的印证材料难以单独证明，对项目整体情况难以全面评价，反映出单位人员对预算绩效管理还存在理解不到位的情况。

3、城乡义务教育公用经费每年按照上一年度事业统计报表数据的在校学生提前下达，县财政局按照规定比例配套资金，由于学校每年在校人数会发生变化，导致每年实际享受义务教育的学生数与实际分配下达的资金数不一致。

七、有关建议

1、建议将资金来源不同，但资金用途一致、受益对象一致的项目进行合并，编制一个绩效目标，对当年同一项目的追加资金通过绩效目标调整功能进行调整，以达到全面反映对项目全过程的目标。

2、建议加强预算绩效管理工作的学习和考核，提高相关人员的预算管理能力，将项目绩效目标按照预算编制情况和资金支出计划合理设置成本指标和指标值，以便对项目资金支出范围、支出控制情况进行跟进管理，实现资金使用效益最大化。

3、注重加强预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求指定详细的项目推进计划、明确分工、责任到人，以保证专项资金能够保质保量执行到位。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表