## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 克尔碱村人居环境整治项目（路灯采购）
主管部门 |  | 托克逊县克尔碱镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县克尔碱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20 | 17.51 |  | 10 |  | 87.55% |  | 8.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 17.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有效改善全村511户1186人的生活环境，让村民生活更加便利，巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。提升农村环境整治水平，加快美丽乡村建设，通过人均环境整治方式改变村容村貌，吸引更多游客，为村民创造更多出创业就业条件。进一步提升农村生活水平质量，有效预防返贫、就业困难等问题，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 | [5 empty] | 有效改善了全村511户1186人的生活环境，安装了6米高LED太阳能路灯74盏，10米高杆灯1盏，受益脱贫户人口64人，道路夜间亮化率达90%，让村民生活更加便利，巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。提升了农村环境整治水平，加快了美丽乡村建设，通过人均环境整治方式改变了村容村貌，吸引了更多游客，为村民创造更多出创业就业条件。有效改善了村内现有照明状况，减少了交通事故造成的经济损失，进一步提升了农村生活水平质量，有效预防返贫、就业困难等问题，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装6米高LED太阳能路灯 |  |  | =74盏 | =80盏 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 10米高杆灯 |  |  | =1盏 | =0盏 | 5 |  | 0 |  | 原因：预期指标值设置不合理；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目启动时间 |  |  | 2023年1月 | =2023年1月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年9月 | =2023年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 长度10米高杆灯 |  |  | <=1.50万元/盏 | =0万元/盏 | 5 |  | 0 |  | 原因：预期指标值设置不合理；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 6米高LED太阳能路灯 |  |  | <=0.25万元/盏 | =0.2189万元/盏 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善村内现有照明状况，减少交通事故造成的经济损失 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人口数 |  |  | >=64人 | =64人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效便利群众出行，改善村容村貌和人居环境质量 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路夜间亮化率 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.76分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 祖先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19915069737