## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 托克逊县2023年克尔碱镇英阿瓦提村渠道硬化项目
主管部门 |  | 托克逊县克尔碱镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县克尔碱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.00 |  | 196 | 156.53 |  | 10 |  | 79.86% |  | 7.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196 |  | 196 | 156.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目的实施将提高村委会集体经济收入，而且能有效改善全村266户666人的生活环境，提高农作物的浇灌质量为英阿瓦提村村民收入增加，巩固脱贫攻坚成果、提高群众满意度，让村民生活更加便利，巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。 | [5 empty] | 2023年已按照计划完成克尔碱镇英阿瓦提村渠道硬化工程12.5公里，工程已验收合格并投入使用，受益后期扶持移民40人，改善了当地移民群众的生活环境质量，有效提高了农作物的浇灌质量，为英阿瓦提村村民收入增加，巩固脱贫攻坚成果，让村民生活更加便利，全面推进乡村振兴。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） |  |  | >=40人 | =40人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目（个） |  |  | =1个 | =1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道硬化工程量（公里） |  |  | >=12.50公里 | =12.5公里 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率(%) |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目启动时间 |  |  | 2023年3月 | =2023年3月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年8月 | =2023年8月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 硬化灌溉渠道费用 |  |  | <=171.94万元 | =150.393262万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用 |  |  | <=7.26万元 | =6.137149万元 | 10 |  | 8.45 |  | 原因：未及时申请支付监理费尾款；改进措施：做好工程进度监控，及时根据完成进度支付对应款项。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |  |  | =1个 | =1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加达到当地农村居民平均收入水平的移民人口数（人） |  |  | =401人 | =401人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善当地移民群众生活环境质量 |  |  | 明显改善 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  |  | >=90% | =90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 交办的信访事项及时处理率（%） |  |  | =100% | =100% | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.44分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 祖先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19915069737