## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 高校毕业生“三支一扶”计划中央高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金财政补助资金
主管部门 |  | 托克逊县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县公共就业服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.00 |  | 82 | 82.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82 |  | 82 | 82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据自治区下达计划招募20人，工作满6个月的按时发放一次性安家费每人3000元。 2.按时组织新招募“三支一扶”人员接受岗前培训及体检，每月按时发放生活补助，每人每月2500元。 3.通过“三支一扶”人员的招募，解决了我县高校毕业生就业难的问题，同时为基层乡村、社区注入新鲜血液，解决了基层单位人员不足问题。 | [5 empty] | 1、2023年1-8月每月按时发放了40名“三支一扶”人员的生活补助，使用本项目资金共计77.8万元，有了促进了高校毕业生高效高质量就业。 2、2023年4月为14名工作满6个月，满足条件的“三支一扶”人员发放了一次性安家费，每人3000元，共计4.2万元，有效解决了他们的后顾之忧，全心投入工作，留住人才。 3、按时完成了2023年“三支一扶”招募工作，根据市就业中心安排新招募了15名“三支一扶”人员，解决了我县高校毕业生就业难的问题，同时为基层乡村、社区注入了新鲜血液，解决了基层单位人员不足问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受工作生活补贴人员数量 |  |  | >=35人 | =40人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受一次性安家费人员数量 |  |  | >=20人 | =14人 | 6 |  | 4.2 |  | 指标值设置按照2023年计划招募的人员数量设置安家费发放人数，指标值设置偏高；改进措施：合理设置目标值，积极与市人社部门沟通，及时了解当年指标任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选拔招募“三支一扶”人员人数 |  |  | >=20.00人 | =15人 | 6 |  | 4.5 |  | 年初资金预算时，按计划招募人数设置指标值，实际2023年招募时自治区、市人社部门下达招募指标为15人；改进措施为：合理设置目标值，积极与市人社部门沟通，及时了解当年指标任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “三支一扶”人员适岗率 |  |  | >=95% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “三支一扶”人员到岗率 |  |  | >=95% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金按时发放率 |  |  | >=95% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴人均标准 |  |  | =2500元/人/月 | =2500元/人/月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安家费人均标准（工作满6个月） |  |  | =3000元/人 | =3000元/人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进高校毕业生高效、高质量就业创业 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.70分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299448622