## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区畜牧业生产发展资金
主管部门 |  | 农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50 | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对我县自治区认定的保种场发放畜禽遗传资源保护补贴，主要用于吐鲁番斗鸡保种和吐鲁番驴保种场建设，其中：25万元用于吐鲁番驴种源保护和扩繁；25万元用于吐鲁番斗鸡保种和斗鸡保种场建设。 2、通过构建保种体系，防止退化和流失，保种场建设与保护群体合格率均达85%以上。 | [5 empty] | 2023年已支持畜禽遗传资源保护场（保护区）建设数量2个，完成种群建设数量2个，其中：吐鲁番斗鸡项目25万元：完成增加种群95只，其中公鸡15只，母鸡80只，2023年底群体数量达到了800只以上，配装种鸡笼30个，配装温控设备和消毒设备，吐鲁番驴项目25万元：完成吐鲁番驴保种群规模保持在200头以上，主配公驴10头，种母驴 150头。维修现有的圈舍窗户更新40套；更换大门5套；配装温控饮水设施2套；增加饲喂槽100米；更新加固防护栏150米；更新种公驴3头；购置补充电子芯片100套。本项目的实施有效提高了畜牧业综合生产能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持畜禽遗传资源保护场（保护区）建设数量 |  |  | =2个 | =2个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成种群建设数量 |  |  | =2种 | =2种 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率 |  |  | >=85% | =85% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成保种场设施及种群建设完成率 |  |  | >=95% | =95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 畜禽遗传资源保种场补助资金发放及时率 |  |  | >=95% | =95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驴保种场畜禽资源保护补助资金 |  |  | <=25万元 | =25万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 斗鸡保种场畜禽资源保护补助资金 |  |  | <=25万元 | =25万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止种群退化和流失 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧业综合生产能力 |  |  | 明显提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 米先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999047082