2023年中央农业资源及生态保护补助项目

支出绩效评价报告

项目名称：2023年中央农业资源及生态保护补助项目

实施单位（公章）：托克逊县农业农村局

项目负责人（签章）：张思维

填报时间：2024年1月9日

2023年中央农业资源及生态保护补助项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

（一）项目概况

根据《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案(2021-2025年)的通知》(新财农【2021】78号)，《吐鲁番市实施草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025年）的通知》(吐市财农【2021】27号)文件精神，2023年我县落实草原补助奖励总面积449.42万亩，其中禁牧草原面积387.02万亩，按照每亩6.07元的禁牧标准补助,每年补助资金2349.18万元;实施草畜平衡化管理面积62.4万亩，按照每年每亩2.5元的标准,每年所需草畜平衡补助资金156万元。两项合计2505.18万元。

按照生产生态有机结合，生态优先方针，树立“环保优先，生态立区”的理念，以草原保护与生态恢复为目标，以民生改善为根本，扎实推进草原保护“三项”基本制度，保护和恢复天然草原生态环境。进一步完善草场承包和牧户信息采集录入等基础工作，巩固禁牧草原和草畜平衡区草原成果，强化监管和绩效考核，引导牧民合理使用草原生态保护补助奖励资金。“十四五”期间国家启动实施第三轮草原奖补政策，是贯彻习近平生态文明思想， 统筹我国经济社会发展全局作出的重大决策;是坚持以人民为中 心的发展思想，促进人与自然和谐共生的具体体现；是统筹推进 草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型和可持续发展， 实现牧区生产生活生态互促共赢的重要举措；是加快建设生态文 明、实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、维护民族 团结和边疆稳定的重要抓手。

2.项目实施主体

（1）单位职能

# 一是贯彻落实托克逊县“三农”工作的发展规划、重大决策。起草农业农村有关政府规章草案,指导监督农业综合执法。

# 参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

# 二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

# 三是贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

# 四是指导乡村特色产业、农产品、畜禽产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

# 五是负责种植业、养殖业、国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

# 六是负责农产品质量安全监督管理。组织开展农(畜禽)

# 产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

# 七是组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

# 八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

# 九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫体系建设,组织、监督辖区内植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

# 十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、市政府、县政府投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

# 十一是参与农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

# 指导农业产业技术体系和农技、农机推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

# 十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

# 十三是牵头开展农业对外合作工作。筹办农业涉外事务，参与托克逊县农业贸易促进和有关国际交流合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

# 十四是负责畜牧业、兽药和兽医器械、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草、畜禽屠宰等行业监督管理和体系建设,并制定相关发展规划、计划,提出相关政策建议并组织实施。

# 十五是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（2）机构设置及人员情况

县农业农村局(畜牧兽医局)共设有7个科室，主要有：办公室、乡村产业发展办(改革规划办)、计划财务办(项目办)、乡村振兴指导办、农产品质量安全监管办(科技法规办)、畜牧兽医办、农业机械化管理办。

县农业农村局人员编制数共62人，其中：行政编制7人，参公编制30人，事业编制23人，行政工勤编2人。年初实有在职人员60人，退休人员22人。年末实有在职人数60人，退休人员22人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：2023年中央农业资源及生态保护补助项目

项目主要内容：落实草原补助奖励总面积449.42万亩，其中禁牧草原面积387.02万亩，按照每亩6.07元的禁牧标准补助,每年补助资金2349.18万元;实施草畜平衡化管理面积62.4万亩，按照每年每亩2.5元的标准,每年所需草畜平衡补助资金156万元。两项合计2505.18万元。

项目实施时间：本项目实施时间为2023年3月1日-2023年11月30日

项目实施情况：2023年，我县禁牧草原面积387.02万亩，已发放补助资金2349.18万元。草畜平衡面积62.4万亩，已发放补助资金156万元。通过草原生态保护补助奖励的实施，明显改善了草原生态环境。同时项目执行中不出现重大违规违纪问题，受益农户满意度95%以上。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为2505.18万元，其中财政资金2505.18万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金2505.18万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年11月30日，本项目实际支付资金2505.18万元，预算执行率100%，结转资金0万元，结余资金0万元。项目资金主要用于支付禁牧费用2349.18万元，草畜平衡费用156万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1、完成天然草场禁牧任务387.02万亩，完成天然草场草畜平衡任务62.4万亩。

2、根据天然草场承包情况和禁牧、草畜平衡责任落实情况，按照国家补助标准发放禁牧补助、草畜平衡补助，确保资金发放到户到人。

3、通过项目实施，保护和改善牧区草原生态环境，提高植被覆盖度，转变畜牧养殖方式，带动牧民收入稳步增长。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“实施天然草场禁牧（万亩）”指标，预期指标值为小于等于387.02万亩；

“实施草畜平衡（万亩）”指标，预期指标值为小于等于62.4万亩。

②质量指标

“禁牧、草畜平衡责任落实率（%）”指标，预期指标值为100%；

“资金使用合规率（%）”指标，预期指标值为100%；

③时效指标

“补助奖励资金年度支出率（%）”指标，预期指标值为100%；

④成本指标

“禁牧补助发放标准（元/亩）”指标，预期指标值为6.07元/亩；

“草畜平衡补助发放标准（元/亩）”指标，预期指标值为2.5元/亩。

- 项目效益目标

①经济效益指标

- “享受政策的牧民户均补助金额（元）”指标，预期指标值为大于等于30000元；

②社会效益指标

“享受政策的农牧民户数（户）”指标，预期指标值为大于等于2000户；

“有力促进传统畜牧业向现代畜牧业转变”指标，预期指标值为提高。

③生态效益指标

“草原综合植被覆盖度（%）”指标，预期指标值为大于等于36%；

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“受益群众对政策实施的满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于95%；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价的对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的中央农业资源及生态保护补助项目项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金执行情况、项目产出情况、项目效益情况。

- 绩效评价的范围

- 本次绩效评价主要项目的决策、过程、产出、效益等。围绕项目资金使用情况、财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

本项目绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年1月1日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：张思维，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：米合热古丽·赛提尼亚孜，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：热西迪汗·艾合买提，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年1月1日-1月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年1月6日-1月8日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

项目管理方面：项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

项目产出方面：项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分24分，实际得分24分。

项目成本方面：项目产出类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分12分，实际得分12分。

项目效益方面：项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分24分，实际得分24分。

（二）综合评价结论

对2023年中央农业资源及生态保护补助项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为24分，得分为24分，得分率为 100%。项目成本类指标权重为12分，得分为12分，项目效益类指标权重为24分，得分为24分，得分率为100%。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励资金管理办法》、《自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》、《国家财经法规和财务管理制度制定的相关财务管理制度》等国家法律法规关于托克逊县的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展农业资源及生态保护工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为中央转移支付资金，功能分类为2130135农业资源保护修复与利用，经济分类为50903个人农业生产补贴支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的立项审批程序申请设立；事前已经过必要的专家论证、集体决策；单位按照程序向县人民政府提交了关于申请下发《托克逊县实施草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021年-2025年）》的请示报告等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：1、完成天然草场禁牧任务387.02万亩，完成天然草场草畜平衡任务62.4万亩。2、根据天然草场承包情况和禁牧、草畜平衡责任落实情况，按照国家补助标准发放禁牧补助、草畜平衡补助，确保资金发放到户到人。3、通过项目实施，保护和改善牧区草原生态环境，提高植被覆盖度，转变畜牧养殖方式，带动牧民收入稳步增长。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为2505.18万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为2505.18万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为2505.18万元，主要用于支付草原生态保护补助奖励资金，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于禁牧费用2349.18万元、草畜平衡费用156万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以自治区财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（新财农[2021]98号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金2505.18万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为2505.18万元，实际到位资金2505.18万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为2505.18万元，实际支出资金2505.18万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2505.18/2505.18）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《农业资源及生态保护补助资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《托克逊县农业农村局农业基本建设项目管理办法》、《托克逊县农业农村局财务收支审批管理制度》、《托克逊县农业农村局会计主管岗位职责》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励资金管理办法》、《托克逊县农业农村局财务收支审批管理制度》、《托克逊县农业农村局会计主管岗位职责》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“实施天然草场禁牧（万亩）”指标：预期指标值为小于等于387.02万亩，实际完成指标值为387.02万亩，指标完成率为100%。本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

“实施草畜平衡（万亩）”指标：预期指标值为大于等于62.4万亩，实际完成指标值为62.4万亩，指标完成率为100%，本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

2.质量指标完成情况分析

“禁牧、草畜平衡责任落实率（%）”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4.2分，根据评分标准，该指标得4.2分。

“资金使用合规率（%）”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为4.2分，根据评分标准，该指标得4.2分。

3.时效指标完成情况分析

“补助奖励资金年度支出率（%）”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3.6分，根据评分标准，该指标得3.6分。

（四）项目成本情况

项目成本类指标1个二级指标和2个三级指标构成，权重分为12分，实际得分12分，得分率为100%。

“禁牧补助发放标准（元/亩）”指标：预期指标值为6.07元/亩，实际完成指标值为=6.07元/亩，指标完成率为100%。本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得6分。

“草畜平衡补助发放标准（元/亩）”指标：预期指标值为2.5元/亩，实际完成指标值为2.5元/亩，指标完成率为100%，本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得6分。

（五）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

“享受政策的牧民户均补助金额（元）”指标：预期指标值为大于等于30000元，实际完成指标值为大于等于30000元，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

2.社会效益指标完成情况分析

“享受政策的农牧民户数（户）”指标：预期指标值为大于等于2000户，实际完成指标值为2355户，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“有力促进传统畜牧业向现代畜牧业转变”指标：预期指标值为有所提高，实际完成指标值为有所提高，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

3.生态效益指标完成情况分析

“草原综合植被覆盖度（%）”指标：预期指标值为大于等于36%，实际完成指标值为大于等于36%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

4.满意度指标完成情况分析

“受益群众对政策实施的满意度(%)”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为98%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

该项目全年预算资金2505.18万元，到位资金2505.18万元，实际支出2505.18万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

本项目通过组织自作科学合理的评价，最终得分为100分，评价结果为优秀。我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

- 完善制度体系。为确保项目稳步落实，成立项目工作领导小组，负责项目工作的组织实施，落实责任单位，指定专人开展工作，为项目顺利开展提供强有力的组织保障。对实施主体开展全程跟踪检查指导，形成“一级抓一级，层层抓落实”的格局，确保项目工作有序开展。

- 强化业务培训。组成技术服务队，深入一线指导生产作业，全程做好技术培训与跟踪服务，提高项目工作效率和社会化服务能力。

- 3.开展定期检查，确保资金使用安全。为确保项目稳步落实，项目领导小组每月至少组织开展1次项目督促检查，及时发现问题、及时整改，同时及时收集整理各类资料。县农业农村局、财政局定期对项目工作进展及项目资金使用情况进行监督和指导，任何单位不得滞留、截留、挪用项目资金，不得采取虚报、冒领等手段骗取资金。对项目执行存在重大问题、资金使用不符合要求的，依据《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）有关规定，严肃追究相关责任人的责任，并三年内不予安排各类畜牧业项目。

- 存在的问题及原因分析

- 无

七、有关建议

- 1.进一步明确部门职责，加强资金监管，严格执行专款专用，及时足额拨付资金。

- 2.根据实际情况将及时总结经验，探索建立项目的风险管理机制，完善项目实施前的风险识别及应对措施，提高资金管理及项目管理的能力，进一步提高资金的使用效率及效益。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。我单位无其他需要说明的问题。