农业技术综合业务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着我国经济的持续发展，农业作为国民经济的基础产业，其重要性日益凸显。然而，传统的农业生产方式存在资源利用效率低、环境污染严重、农业产值增长缓慢等问题。为了提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全和农民收入，我国政府积极推进农业科技创新和现代农业发展。农业技术综合业务项目应运而生，旨在通过整合各类农业技术资源，提高农业生产效率，促进农业可持续发展。

2.主要内容

项目名称：农业技术综合业务项目

项目主要内容：完成全县建设耕地质量监测点2个。进行耕地质量监测点田间检查，采集土壤样品分析化验检测，并出具化验数据。将采样样品流转制备实验室进行制备，化验室化验检测，并出具化验数据。

3.实施情况

项目实施主体：

实施时间：本项目开始时间为2023年1月—2023年12月。

项目实施情况：

根据自治区关于做好耕地质量监测点工作通知的要求，认真实施耕地质量监测点工作，根据我县土壤类型、生产条件、耕作制度、环境状况、管理水平等因素合理确定监测点位置，将监测点设置在永久基本农田，且长期固定。以监测地块的十字中心点进行GPS定位，监测点确定后，长期保持不变。按照文件要求全县已初步选定耕地质量监测点5个，其中市级监测点1个，县级监测点4个。

各乡镇已采集土壤样点点位589个，表层样进度100%，全部任务完成率100%，县级平台审核后，已全部提交自治区专家审核，目前审核通过率100%。县级实验室测量土壤容重474个。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为375.93万元，其中财政资金375.93万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金10万元，预算资金到位率为2.66%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金4万元，预算执行率40%，没有结转项目，而是重新申请该项目。项目资金主要用于支付为了全县771点位取土燃料费4万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：

1.完成全县建设耕地质量监测点2个。

2.进行耕地质量监测点田间检查，采集土壤样品分析化验检测，并出具化验数据。

3.将采样样品流转制备实验室进行制备，化验室化验检测，并出具化验数据。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“耕地质量监测点监测个数”指标，预期指标值为大于等于2个。

“采集分析土壤样品数”指标，预期指标值为大于等于2个。

“制备样品数、化验检测样品数”指标，预期指标值为大于等于27个。

②质量指标

“资金规范使用率”指标，预期指标值为100%。

“采集样品数完成率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“项目完成及时率”指标，预期指标值为100%。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“耕地质量监测点工作经费”指标，预期指标值为小于等于5万元；

“第三次土壤普查工作经费”指标，预期指标值为小于等于5万元；

②社会成本指标

无；

③生态环境成本指标

无；

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“优化农业产业布局，守住耕地红线”指标，预期指标值为进一步优化；

③生态效益指标

“提升土壤资源保护和利用水平”指标，预期指标值为进一步提升；

（4）满意度指标

无

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为农业技术综合业务项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：王海宾（主任），主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：李德辉（副主任），主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：娜海丽汗·吾甫尔（土肥站站长），主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月28日-3月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月6日-3月11日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月12日-3月15日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成部分达成年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：在农业技术综合业务项目中，项目决策至关重要。决策者需要充分了解项目背景、政策导向、市场需求、技术可行性等多方面因素，以确保项目的成功实施。明确项目目标和方向，与国家和地方农业发展规划相结合，突出项目的战略性和前瞻性。结合项目需求，选择成熟、可靠、先进的农业技术，提高项目实施效果。

项目管理方面：项目管理是确保项目顺利实施的关键环节，主要包括以下几个方面：

1.项目组织：建立项目组织架构，明确各部门和人员的职责与分工，确保项目高效运行。

2.进度管理：制定项目实施计划，监控项目进度，确保项目按期完成。

3.质量管理：制定项目质量标准，开展质量检查与控制，确保项目产出符合要求。

项目产出方面：

1.通过普查，掌握全国各地土壤类型、分布、质地、有机质、养分状况等信息，为制定土壤资源保护和利用政策提供科学依据。

2.对县耕地进行土壤样品采集，并进行理化性状、污染物含量等指标的实验室分析。

项目效益方面：

1.社会效益：项目实施有助于促进农业产业结构调整，优化农业产业布局，守住耕地红线。

2.生态效益：项目的实施有助于保护农业生态环境，提高农业可持续发展能力，提升土壤资源保护和利用水平。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为85分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率85%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率88%；项目产出指标共设置7个，满分24分，得分率90%；项目成本指标共设置2个，满分12分，得分率40%；项目效益指标共设置2个，满分24分，得分率100%。详细情况见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

本项目立项符合托克逊县政府办颁发的《关于开展托克逊县第三次全国土壤普查的通知》托政发[2022]05号文内容；本项目立项符合新疆维吾尔自治区农业厅办颁发的《关于做好耕地质量检测工作的通知》新农办土函[2021]83号文件内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《托克逊县农业技术推广服务中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级资金，功能分类为2130135农业资源保护修复与利用，2130199其他农业农村支出，经济分类为其他商品和服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的农业技术综合业务项目程序申请设立；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；单位按照程序向县财政局提交了农业技术综合业务项目申请报告、《关于开展托克逊县第三次全国土壤普查的通知》托政发[2022]05号文件，《关于做好耕地质量检测工作的通知》新农办土函[2021]83号文件等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：

目标内容1：完成全县建设耕地质量监测点2个。

目标内容2：进行耕地质量监测点田间检查，采集土壤样品分析化验检测，并出具化验数据。

目标内容3：将采样样品流转制备实验室进行制备，化验室化验检测，并出具化验数据。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为10万元，《财政项目支出绩效目标表》中全年预算金额为10万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为10万元，主要用于支付耕地质量监测点工作经费资金和第三次土壤普查工作经费，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于耕地质量监测点工作经费费用5万元、第三次土壤普查工作经费费用5万元。预算确定资金量与实际工作任务不匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2分，本项目预算编制较科学。

（2）资金分配合理性：

本项目实际分配资金以《关于申请农业技术综合业务项目资金的请示》和《农业技术综合业务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年托克逊县预算资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金10万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度不一致，资金分配不合理，无法满足我单位实际需求。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1分，本项目资金分配较合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.6分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为10万元，其中：本级财政安排资金10万元，其他资金0万元，实际到位资金10万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（10/10）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为10万元，实际支出资金4万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（4/10）×100%=40%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得1.6分,本项目预算执行率为40%。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《农技中心资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《财务管理办法》、《预算管理制度》、《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了农业技术综合业务项目工作领导小组，由单位主任王海宾任组长，负责项目的组织工作；副主任依力哈木·尼亚孜任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：娜海丽汗·吾甫尔和努尔比业古力·阿布都拉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分21.6分。

1.数量指标完成情况分析

“耕地质量监测点监测个数”指标：预期指标值为大于等于2个，实际完成指标值为2个，指标完成率为100%。

“采集分析土壤样品数”指标：预期指标值为大于等于2个，实际完成指标值为2个，指标完成率为100%。

“制备样品数、化验检测样品数”指标：预期指标值为大于等于27个，实际完成指标值为27个，指标完成率为100%。

2.质量指标完成情况分析

“资金规范使用率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“采集样品数完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

3.时效指标完成情况分析

“项目完成及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“资金支付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为40%，指标完成率为40%。偏差原因主要为：初期监测点选址所在地块不符合建设要求。重新选址后错过资金有效期。改进措施为：该资金申请纳入2024年预算。

（四）项目成本情况

项目产出类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12分，实际得分4.8分。

1.经济成本指标完成情况分析

“耕地质量监测点工作经费”指标：预期指标值为小于等于5万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%，偏差原因主要为：初期监测点选址所在地块不符合建设要求。重新选址后错过资金有效期。改进措施为：该资金申请纳入2024年预算。

“第三次土壤普查工作经费”指标：预期指标值为小于等于5万元，实际完成指标值为4万元，指标完成率为80%，偏差原因主要为：土壤样品采集后需要招标，错过资金有效期。改进措施为：该资金申请纳入2024年预算。

（五）项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度四个方面，权重分为12分，实际得分12分。

1.经济效益指标完成情况分析

无。

2.社会效益指标完成情况分析

“优化农业产业布局，守住耕地红线”指标：预期指标值为进一步优化，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。

3.生态效益指标完成情况分析

“提升土壤资源保护和利用水平”指标：预期指标值为进一步提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况分析

无。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为10万元，全年到位数为10万元，全年执行数为4万元，预算执行率为40%。

本项目共设置三级指标数量22个，满分指标数量16个，扣分指标数量6个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为84.55%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为44.55%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

1.政府及相关部门对土壤普查工作给予了高度关注，确保了土壤普查工作顺利进行。

2.结合本地实际情况制定了详细的土壤普查实施方案，确保了土壤普查工作的有序开展。

- 存在的问题及原因分析

- 普查经费不足，上级审批的预算资金不足，影响了土壤普查工作有序开展。

- 地理条件，地表硬度，要求人工挖土等因素，影响了土壤普查工作的进度。

七、有关建议

- 加强组织领导：成立项目领导小组，明确各部门职责，统筹协调各方力量，确保项目顺利实施。

- 确保经费投入：合理安排经费预算，确保第三土壤普查项目和耕地质量检测项目的顺利实施。同时，加强对经费使用的监督管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表