## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）
主管部门 |  | 托克逊县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.20 |  | 83.2 | 83.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.2 |  | 83.2 | 83.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.接受医养结合服务的65岁及以上老年人数达到5000人，失能老年人数达到400人，对老年人的健康状况实施监控，保障老年人切身的利益； 2.落实“预防为主，普及健康”的卫生方针，促进基本公共卫生服务逐步均等化； 3.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为； 4.推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | [5 empty] | 1.乳腺癌、宫颈癌筛查目标人3613 人； 2.新生儿听力筛查人数 333人； 3.医养结合管理人数5400人； 4.农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查人数402人； 5.新生儿遗传代谢病筛查人数332人； 6.通过项目实施，乳腺癌、宫颈癌筛查目标人群覆盖率达100%，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率达100%，工作场所职业病危害因素监测率达100%，医养结合和老年健康服务人口5400人，新生儿听力筛查率99.11%，老年人健康保健意识知晓率达98.88%，降低了城乡居民公共卫生服务差距，提高了老年人健康水平，降低了疾病发生率，长期坚持了对全县的老年人进行健康管理，有效落实了“预防为主，普及健康”的卫生方针，完成了对慢病的管理和跟踪随访，对全县常住人口健康状况实施监控，促进了基本公共卫生服务逐步均等化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乳腺癌、宫颈癌筛查目标人群覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率 |  |  | >=80% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作场所职业病危害因素监测率 |  |  | >=85% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医养结合和老年健康服务人口数 |  |  | >=5400人 | =5400人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿听力筛查率 |  |  | >=90% | =99.11% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查率 |  |  | >=90% | =98.81% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 |  |  | >=60% | =89.43% | 4 |  | 2.04 |  | 初预期指标值为自治区规定的应管理任务数或国家标准，实际完成值远大于上级要求的任务数，因此导致实际完成值与预期偏差较大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 |  |  | >=67% | =85.39% | 4 |  | 2.9 |  | 初预期指标值为自治区规定的应管理任务数或国家标准，实际完成值远大于上级要求的任务数，因此导致实际完成值与预期偏差较大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 |  |  | >=90% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | >=95% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 妇幼卫生 |  |  | <=35万元 | =35万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 健康素养 |  |  | <=2.20万元 | =2.2万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医养结合和老年健康服务 |  |  | <=30万元 | =30万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业病防治 |  |  | <=8万元 | =8万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 原基本公卫 |  |  | <=8万元 | =8万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康保健意识知晓率 |  |  | >=90% | =98.8% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低城乡居民公共卫生服务差距 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高老年人健康水平，降低疾病发生率 |  |  | >=90% | =98.8% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对全县的老年人进行健康管理 |  |  | 长期坚持 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 县域居民群众满意度 |  |  | >=90% | =98.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.94分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 米先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13699915078