## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央计划生育转移支付资金县级配套
主管部门 |  | 托克逊县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.75 |  | 3.75 | 3.75 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.75 |  | 3.75 | 3.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计完成农村部分计划生育奖励扶助539人，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | [5 empty] | 本项目已完成：按照每人每年960元的标准对符合农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助533人，项目按进度执行，完成质量按照预期确保资金规范管理使用率达100%，符合条件申报对象覆盖率达100%，计划生育家庭奖励扶助目标完成率达100%； 本项目的实施，逐步提高人口优生优育水平以及计划生育奖励补助政策的知晓率，计划生育家庭奖励扶助对象政策满意度达到了98.8%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |  |  | >=539人 | =533人 | 8 |  | 7.91 |  | 年初目标设置偏高，未根据项目资金额以及支出标准合理测算补助对象人数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助目标完成率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金按时发放率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助标准 |  |  | =960元/人/年 | =960元/人/年 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村人口优生优育水平 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育奖励补助政策的知晓率 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 计划生育家庭奖励扶助对象政策满意度 |  |  | >=90% | =98.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.91分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 李先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19029052086