## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央重大传染病防治补助资金
主管部门 |  | 托克逊县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.50 |  | 146.5 | 146.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.5 |  | 146.5 | 146.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 2.减少艾滋病新发感染 ，降低艾滋病病死率 ，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染 、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严量精神障碍患者筛查 、登记报告随访服务。 4.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测 、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。 5.全面开展包虫病综合防治工作，基本控制包虫病流行。 | [5 empty] | 完成肺结核病患者的随访追踪数77人，完成艾滋病扩大检测114504人，完成血吸虫与包虫病救治6人，完成血吸虫与包虫病药物治疗18人，完成羁押人员HIV监测242人，犬粪抽取监测数150份；逐步提高了育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识，提高了居民自我防护意识，降低传染。通过项目实施有效控制了重大传染病的扩散，提高群众对重大传染病防治体系的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肺结核病患者的随访追踪数 |  |  | >=46人 | =77人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病扩大检测人数 |  |  | >=83000人 | =114504人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 血吸虫与包虫病救治人数 |  |  | >=4人 | =6人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 血吸虫与包虫病药物治疗人数 |  |  | >=10人 | =18人 | 3 |  | 3 |  | 我县发现的病例人数是5人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 羁押人员HIV监测数 |  |  | >=100人 | =242人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 犬粪抽取监测数 |  |  | >=150份 | =150份 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 在册严重精神障碍患者规范管理率 |  |  | >=80% | =91.42% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | >=95%% | 99.18% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 死因监测规范报告率 |  |  | >=80% | =95.7% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 |  |  | >=80% | =96.4% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 感染孕产妇梅毒治疗率 |  |  | >=90% | =99.8% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 接受结核病检查的比例 |  |  | >=95% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央财政重大传染病防控工作完成及时率 |  |  | >=95% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政重大传染病防治补助资金 |  |  | <=146.50万 | =145.5万 | 20 |  | 19.86 |  | 项目应建立有效的管理机制，对项目管理制度的执行情况进行监督，并及时发现和纠正问题。通过定期检查、内部审核和外部评估等方式，确保管理制度得到切实执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控保健意识 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民自我防护意识，降低传染病发病率，控制传染病暴发流行 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 重大传染病防控工作服务对象满意度 |  |  | >=90% | =98.2% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.86分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 帕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565586316