## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年卫生健康综合支出
主管部门 |  | 托克逊县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 767.25 |  | 767.25 | 767.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 767.25 |  | 767.25 | 767.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| " 1.按照“全面覆盖、免费提供、自愿参检、城乡均等、方便群众”的基本原则，分年度、有重点地对全市市民进行健康体检，通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众健康利益，保障群众健康水平。 2.保证全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.在基层医疗卫生机构建设中医综合服务区（中医馆），提升基层中医药服务能力，提高中医药技术水平，配置中医诊疗设备，促进中医药特色优势的发挥。 4.预计完成南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县市制度补助共计5978户，有效解决农村居民生活困难，提高家庭经济发展能力，提高农村人口优生优育水平。 " | [5 empty] | 1.按照“全面覆盖、免费提供、自愿参检、城乡均等、方便群众”的基本原则，分年度、有重点地对全市市民进行健康体检，通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，完成15-79岁居民体检人数68524人，肺结核患者的随访追踪77人，实施国家基本药物制度基层医疗机构52家，基层医疗卫生机构中建设中医综合服务区（中医馆）的机构总数8家，南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县市补助资金5877户切实维护群众健康利益，保障群众健康水平。 2.保证全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.在基层医疗卫生机构建设中医综合服务区（中医馆），提升基层中医药服务能力，提高中医药技术水平，配置中医诊疗设备，促进中医药特色优势的发挥，居民健康保健意识和知晓率达98.8%，逐渐降低肺结核患者医疗费用负担，提高全县居民身体健康水平合格率达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 15-79岁居民体检人数 |  |  | =44000人 | =68524人 | 3 |  | 1.33 |  | 偏差原因：年初目标设置偏低。改进措施：根据项目历史开展情况及项目区人口情况合理测算检测人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者的随访追踪数 |  |  | =50人 | =77人 | 3 |  | 1.38 |  | 偏差原因：年初目标设置偏低。改进措施：根据项目历史开展情况及项目区人口情况合理测算检测人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度基层医疗机构数量 |  |  | =52家 | =52家 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构中建设中医综合服务区（中医馆）的机构总数 |  |  | =8家 | =8家 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县市补助资金人数 |  |  | =5978户 | =5877户 | 3 |  | 2.95 |  | 偏差原因：年初目标设置偏高，未根据项目资金额以及支出标准合理测算补助对象人数。改进措施：根据项目资金额以及支出标准合理测算补助对象人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人免费乘坐市内公交车人次 |  |  | =100000人次 | =0人次 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：年初设置指标不合理。改进措施：进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置合理性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | >=95.00% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民体检完成率 |  |  | =100.00% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动性和耐多药肺结核患者住院治疗覆盖率 |  |  | >=90.00% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度率 |  |  | =100.00% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助目标完成率 |  |  | <=100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | >=90.00% | =90% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | >=95.00% | =95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检人均经费 |  |  | =100.00元/人 | =100元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动性和耐多药肺结核患者住院治疗报销率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人免费乘坐市内公交车每人每次 |  |  | =1元 | =0元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：年初设置指标不合理。改进措施：进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县市补助标准 |  |  | <=1440元/年/户 | =1440元/年/户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康保健意识和知晓率 |  |  | >=80.0%% | =98.8% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低肺结核患者医疗费用负担 |  |  | 逐渐降低 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全县居民身体健康水平合格率 |  |  | >=90.00% | =96.25% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对卫生健康系统工作的满意度 |  |  | >=90% | =98.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.66分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 李先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19029052086