## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 机场建设项目前期费
主管部门 |  | 托克逊县发展和改革委员会（粮食和物资储备局） |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 |  | 400 | 372.04 |  | 10 |  | 93.01% |  | 9.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 |  | 400 | 372.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成托克逊县通用机场建设项目可研、选址、初步设计等报告编制，为托克逊通用机场项目建设夯实基础； 2、成为连接南疆、北疆、东疆通用航空网络重要节点，深化区域间沟通往来，带动吐鲁番旅游产业发展提档升级； 3、通用机场建设为区域应急救援、抢险救灾和处置突发事件提供了航空保障，对维护区域政治稳定和促进民族文化交流具有积极作用。 | [5 empty] | 1、2023年完成托克逊县通用机场选址报告编制，并通过送审和终审，为托克逊通用机场项目建设夯实基础；2、项目于2023年7月13日召开选址报告审查会后，已完成托克逊县通用机场建设的可行性研究报告初稿编制，由于到2024年1月才取得民航新疆管理局关于选址的审查意见，因此直接影响项目可研报告的定稿和送审；3、项目初步设计报告应选址审查意见和在可研报告确定后编制，因此2023年未完成。4、本项目的实施，夯实了通用机场项目建设基础，为项目建设提供了精准、精确的数据及设计依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制可行性研究报告项目个数 |  |  | >=1个 | =1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制选址报告项目个数 |  |  | >=1个 | =1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制初步设计项目个数 |  |  | >=1个 | =0个 | 6 |  | 0 |  | 按照项目前期工作流程，项目初步设计报告须在取得选址审查意见，可研报告通过终审后开展，项目于2023年7月13日召开选址报告审查会后，到2024年1月才取得民航新疆管理局关于选址的审查意见，因此直接影响项目初步设计报告的编制进度。改进措施：督促设计单位及上级部门抓紧开展项目前期报告编制工作，确保前期工作按照预期进度完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 2.5 |  | 已完成选址报告和可研报告，其中可研报告在2024年1月取得民航新疆管理局关于选址的审查意见后才能最终定稿，因此2023年报告未及时通过终审；改进措施：督促设计单位及上级部门抓紧开展项目前期报告编制工作并通过终审，确保前期工作按照预期进度完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告按时完成率 |  |  | >=95% | =66.67% | 6 |  | 4.21 |  | 由于年初对项目选址审查意见批复的时间预估不准确，2024年1月才取得民航新疆管理局关于选址的审查意见，因此直接影响项目初步设计报告的编制进度，未能按时完成。改进措施：加强与设计单位和上级部门沟通力度，结合项目实际情况制定项目计划，确保前期工作成果按照预期计划及时完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 |  |  | =100% | =96.38% | 5 |  | 4.82 |  | 项目可行性研究报告和项目初步设计报告已委托编制，但未定稿、送审，因此尚未全额支付；改进措施：督促设计单位及上级部门抓紧开展项目前期报告编制工作，确保前期工作按照预期进度完成并提高资金及时支付率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制可行性研究报告费用 |  |  | <=65万元 | =63万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制选址报告费用 |  |  | <=225万元 | =225万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制初步设计费用 |  |  | <=110万元 | =84.04万元 | 7 |  | 5.35 |  | 项目初步设计报告已委托编制，但未定稿、送审，因此尚未全额支付；改进措施：督促设计单位及上级部门抓紧开展项目前期报告编制工作，确保前期工作按照预期进度完成并及时支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 填补托克逊通用机场空白 |  |  | 有效填补 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升托克逊县及周边人群长途出行效率 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.18分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 李先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099289658