## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年学前教育幼儿资助县级配套
主管部门 |  | 托克逊县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县城镇中心双语幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 326.52 |  | 326.52 | 248.91 |  | 10 |  | 76.23% |  | 7.62分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 326.52 |  | 326.52 | 248.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障2652名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | [5 empty] | 2023年使用本项目资金保障了中心幼儿园及6所分园共计2027名幼儿免费接受学前三年教育,资金主要用了在园幼儿的伙食费、取暖费、幼儿园日常活动经费等支出，扎实做好了学前教育各项工作，改善了受益群众的家庭经济情况，提高了学前教育普惠保障水平，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展，满足了人民对幼有所育的期盼。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿园数量 |  |  | >=7所 | =7所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 |  |  | =2652人 | =2027人 | 10 |  | 7.64 |  | 原因：由于以前县级学前教育幼儿资金也对私立幼儿园进行补助，因此预期值包含了2所私立幼儿园的幼儿数，实际2023年县级资金仅保障公立幼儿园学前教育补助。改进措施：及时了解新政策新规定，做好学生人数的统计，提高指标预期值的准确度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 |  |  | >=95% | =98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办园在园幼儿占比 |  |  | =95% | =77% | 5 |  | 4.05 |  | 原因：年初指标设置偏高，未结合区域实际情况设置目标。；改进措施：今后将结合历史数据及工作计划，提高目标合理性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专业幼师上岗率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育资助经费平均发放标准 |  |  | =1227.80元/人/学年 | =1227.8元/人/学年 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 学前三年毛入率 |  |  | >=100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极提高学前教育普惠保障水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长满意度 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.31分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 刘先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15389957555