夏镇乡镇基层运转综合业务项目经费

项目支出绩效评价报告

项目名称：夏镇乡镇基层运转综合业务项目经费

实施单位（公章）：托克逊县夏镇人民政府

项目负责人（签章）：赵思扬

填报时间：2024年3月15日

夏镇乡镇基层运转综合业务项目经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

夏镇位于北纬42°47′21.96″ 东经88°40′21.22″，地处托克逊县城东南部，与县城相距不到2公里，省道S202、吐和高速等公路穿境而过，地理位置十分优越。夏镇总面积205.67平方公里，总人口8673户30765人，耕地12.011万亩，主要农作物是杏树、甜瓜、蔬菜、高粱。下辖12个村社区，分别是：巴扎社区、布拉克贝什村、喀拉苏村、奥依曼村、色日克吉勒尕村、托台村、铁提尔村、工商村、大地村、南湖村、卡客恰克村、色尔克墩村。本项目确保我镇落实基层运转综合业务正常运转，资金主要用于完善村级基层基础设施，改善村容村貌，建设美丽乡村等公益事业建设，从而进一步坚决落实中央、自治区重大决策部署，落实社会稳定和长治久安总目标，进一步提高人民安全感、幸福感和获得感。

2.主要内容

项目名称：夏镇乡镇基层运转综合业务项目经费

项目主要内容：确保我镇落实基层运转综合业务正常运转，资金主要用于完善村级基层基础设施，改善村容村貌，建设美丽乡村等公益事业建设。

- 实施情况

项目实施时间：本项目实施时间为2023年1月-2023年12月

项目实施情况： 截止2023年12月底，乡镇基层运转综合业务项目经费主要保障了12个村社区日常工作正常运行，保证了12辆巡逻车正常运行，落实了社会稳定；保持了12个村社区正常开展各类工作；进一步完善了辖区公共服务设施，人居环境得到有效改善；资金管理得到规范使用，做好群众工作，提高了群众对政府工作的满意度。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为151万元，其中财政资金151万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金151万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金150.99万元，预算执行率99.99%，结转资金0万元，结余资金0.01万元。项目资金主要用于支付租赁石土方机械费用15.71万元，办公用品经费15.47万元，车辆运行费1.08万元，通讯费、用水用电费61.44万元，雇工劳务费7.61万元，其他为民办事47.4万元，困难群众慰问费0.26万元，垃圾清运费2.02万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：确保我镇落实基层运转综合业务专项经费；完善村级基础设施，改善村容村貌，建设美丽乡村等农村公益事业建设；做好群众工作，访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖；进一步提高人民群众安全感，幸福感和获得感。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“村（社区）正常运转数”指标，预期指标值为12个；

“维护洒水车、垃圾车（人居环境政治）”指标，预期指标值为17辆；

“保障巡逻车维修及燃料供应”指标，预期指标值为12辆；

②质量指标

“资金管理规范使用率”指标，预期指标值为100%；

“人居环境整治覆盖率”指标，预期指标值为大于等于95%；

③时效指标

“资金及时拨付率”指标，预期指标值为大于等于95%；

“困难群众慰问及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“租赁石土方机械费用”指标，预期指标值为小于等于30万元；

“办公用品经费”指标，预期指标值为小于等于15万元；

“车辆运行费”指标，预期指标值为小于等于7万元；

“通讯费、用水用电费”指标，预期指标值为小于等于12万元；

“雇工劳务费”指标，预期指标值为小于等于12万元；

“其他为民办事”指标，预期指标值为小于等于60万元；

“困难群众慰问费”指标，预期指标值为小于等于5万元；

“垃圾清运费”指标，预期指标值为小于等于10万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“提高经济发展水平”指标，预期指标值为显著提高。

②社会效益指标

“提升村民幸福指数”指标，预期指标值为显著提升；

③生态效益指标

“提升村落环境条件”指标，预期指标值为显著提升；

④可持续影响

无

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“村民满意度”指标，预期指标值为大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

评价对象：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的夏镇乡镇基层运转综合业务项目经费

项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金执行情况、项目产出情况、项目效益情况。

评价范围：本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、项目成本（12分）效益指标（24分），具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括指标体系表和综合得分表两部分，指标体系表是支持评价的基础数据，各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。综合得分表是项目一级指标汇总得分表。详细指标体系见《附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表》。

3.评价方法

本项目绩效评价小组根据项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

（1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，需要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（1）计划标准：将预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2023年3月6日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：赵思扬，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：艾合买提·卡迪尔，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：吐尔尼亚斯汗·玉苏甫，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月28日-3月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月6日-3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

项目管理方面：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行，能反映或考核项目预算执行情况。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目产出方面：截止2023年12月底，乡镇基层运转综合业务项目经费主要保障了我镇12个村社区日常工作正常运行，保证了12辆巡逻车正常运行；项目资金主要用于支付租赁石土方机械费用15.71万元，办公用品经费15.47万元，车辆运行费1.08万元，通讯费、用水用电费61.44万元，雇工劳务费7.61万元，其他为民办事47.4万元，困难群众慰问费0.26万元，垃圾清运费2.02万元。

项目效益方面：资金管理得到规范使用，保持12个村社区正常开展各类工作，进一步完善了辖区公共服务设施，人居环境得到有效改善；受益群众人数31108人，提高了群众对政府工作的满意度，落实了镇社会稳定。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92.51分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率100%；项目产出指标共设置7个，满分24分，得分率100%；项目成本指标共设置8个，满分12分，得分率37.5%；项目效益指标共设置4个，满分24分，得分率100%。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等国家法律法规关于“十四五”规划的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展夏镇乡镇基层运转综合业务项目经费工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级资金，功能分类为2013299，经济分类为商品和服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的资金申请程序申请设立；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；单位按照程序向县财政局提交了资金申请报告、支出明细等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：主要是保障正常运转，完善村级基层基础设施，改善村容村貌，建设美丽乡村等公益事业建设。。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为151万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为151万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为151万元，主要用于支付基层综合业务资金，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于租赁石土方机械费用15.71万元，办公用品经费15.47万元，车辆运行费1.08万元，通讯费、用水用电费61.44万元，雇工劳务费7.61万元，其他为民办事47.4万元，困难群众慰问费0.26万元，垃圾清运费2.02万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以托党字【2017】83号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金151万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为151万元，实际到位资金151万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为151万元，实际支出资金150.99万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（150.99/151）×100%=99.99%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目预算执行率为99.99%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及托克逊县夏镇人民政府资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《财务管理办法》、《内部控制管理制度》、《托克逊县夏镇人民政府采购业务管理制度》《托克逊县夏镇人民政府合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合我单位已制定《财务管理办法》、《内部控制管理制度》、《托克逊县夏镇人民政府采购业务管理制度》《托克逊县夏镇人民政府合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分24分。

1.数量指标完成情况分析

“村（社区）正常运转数”指标：预期指标值为12个，实际完成指标值为12个，指标完成率为100%。本指标满分为6分，根据评分标准，该指标得6分。

“维护洒水车、垃圾车（人居环境政治）”指标：预期指标值为17辆，实际完成指标值为17辆，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“保障巡逻车维修及燃料供应”指标：预期指标值为12辆，实际完成指标值为12辆，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

2.质量指标完成情况分析

“资金管理规范使用率”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“人居环境整治覆盖率”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

3.时效指标完成情况分析

“项目及时完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“困难群众慰问及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

### （四）项目成本情况

项目产出类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12分，实际得分4.51分。

1.经济成本指标完成情况分析

“租赁石土方机械费用”指标：预期指标值为小于等于30万元，实际完成指标值为15.71万元，指标完成率为52.37%，偏差率为47.63%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.942分。

“办公用品经费”指标：预期指标值为小于等于15万元，实际完成指标值为15.47万元，指标完成率为0%，偏差率为100%；偏差原因：目标设定不合理。改进措施：对目标进行科学规划。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“车辆运行费”指标：预期指标值为小于等于7万元，实际完成指标值为1.08万元，指标完成率为15.43%，偏差率为84.57%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分1.2分，根据评分标准，该指标得0.72分。

“通讯费、用水用电费”指标：预期指标值为小于等于12万元，实际完成指标值为61.44万元，指标完成率为0%，偏差率为100%；偏差原因：目标设定不合理。改进措施：对目标进行科学规划。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“雇工劳务费”指标：预期指标值为小于等于12万元，实际完成指标值为7.61万元，指标完成率为63.42%，偏差率为36.58%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分1.2分，根据评分标准，该指标得0.762分。

“其他为民办事”指标：预期指标值为小于等于60万元，实际完成指标值为47.4万元，指标完成率为79%，偏差率为21%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.62分。

“困难群众慰问费”指标：预期指标值为小于等于5万元，实际完成指标值为0.26万元，指标完成率为5.2%，偏差率为94.8%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.096分。

“垃圾清运费”指标：预期指标值为小于等于10万元，实际完成指标值为2.02万元，指标完成率为20.2%，偏差率为79.8%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.366分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

“提高经济发展水平”指标：预期指标值为“显著提高”，实际完成指标值为“达成年度指标”，指标完成率为100%。本指标满分为5.6分，根据评分标准，该指标得5.6分。

2.社会效益指标完成情况分析

“提升村民幸福指数”指标：预期指标值为显著提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为5.6分，根据评分标准，该指标得5.6分。

3.生态效益指标完成情况分析

“提升村落环境条件”指标：预期指标值为显著提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为4.8分，根据评分标准，该指标得4.8分。

4.可持续影响指标完成情况分析

无

5.满意度指标完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

该项目全年预算资金151万元，到位资金121万元，实际支出150.99万元，预算执行率为99.99%，项目绩效指标总体完成率为83.05%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差值为-16.94%，主要存在偏差情况及原因是：

“租赁石土方机械费用”指标：预期指标值为小于等于30万元，实际完成指标值为15.71万元，指标完成率为52.37%，偏差率为47.63%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.942分。

“办公用品经费”指标：预期指标值为小于等于15万元，实际完成指标值为15.47万元，指标完成率为0%，偏差率为100%；偏差原因：目标设定不合理。改进措施：对目标进行科学规划。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“车辆运行费”指标：预期指标值为小于等于7万元，实际完成指标值为1.08万元，指标完成率为15.43%，偏差率为84.57%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分1.2分，根据评分标准，该指标得0.72分。

“通讯费、用水用电费”指标：预期指标值为小于等于12万元，实际完成指标值为61.44万元，指标完成率为0%，偏差率为100%；偏差原因：目标设定不合理。改进措施：对目标进行科学规划。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“雇工劳务费”指标：预期指标值为小于等于12万元，实际完成指标值为7.61万元，指标完成率为63.42%，偏差率为36.58%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分1.2分，根据评分标准，该指标得0.762分。

“其他为民办事”指标：预期指标值为小于等于60万元，实际完成指标值为47.4万元，指标完成率为79%，偏差率为21%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.62分。

“困难群众慰问费”指标：预期指标值为小于等于5万元，实际完成指标值为0.26万元，指标完成率为5.2%，偏差率为94.8%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.096分。

“垃圾清运费”指标：预期指标值为小于等于10万元，实际完成指标值为2.02万元，指标完成率为20.2%，偏差率为79.8%；偏差原因：根据县级财力安排，优先确保三保支出，厉行节约。改进措施：有单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算项目符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.366分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

2.部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室在预算绩效管理方面的分工职责不够明确。

七、有关建议

1．加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。

2．加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，目前预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表