## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 托克逊县库米什镇柯尔克孜贴米村村人居环境整治项目
主管部门 |  | 托克逊县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县库米什镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30 | 29.97 |  | 10 |  | 99.90% |  | 9.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 30 | 29.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：在计划克尔克孜贴米村采购安装太阳能路灯35盏，采购东风5方多功能洒水车1台。 目标2：进一步加强农村人居环境整治，解决农村脏乱差的现象，改善生活环境质量。 目标3：通过实施该项目，农户增收渠道，使农户脱贫致富，可解决居住农户的交通照明问题，有利于人民群众致富奔小康，全面建设社会主义新农村。" | [5 empty] | 本项目已完成克尔克孜贴米村采购安装太阳能路灯40盏，采购东风5方多功能洒水车1台。通过实施该项目，解决了居住农户的交通照明问题，促进了农村人居环境整治，改善了农村生活环境质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置太阳能路灯数量 |  |  | =35盏 | =40盏 | 8 |  | 6.86 |  | 原因：指标预期指标值设置偏低导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置东风5方多功能洒水车数量 |  |  | =1辆 | =1辆 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2023年10月 | 2023年8月23日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 东风5方多功能洒水车采购成本控制数 |  |  | <=15万元 | =14.0525万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能路灯采购成本控制数 |  |  | <=15万元 | =15.92万元 | 10 |  | 0 |  | 原因：指标预期指标值设置偏低导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=85% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | <=597人 | =597人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村主干道夜间照明率 |  |  | >=90% | =90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.85分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 艾先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909957739