## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 安全生产及应急管理事务专项资金项目
主管部门 |  | 托克逊县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100 | 99.95 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  | 100 | 99.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、日常开展及聘请专家库相关专家协助排查危化、非煤矿山、煤矿、工贸领域开展安全生产综合检查督查以及各项专项整治行动，消除各类安全生产事故隐患； 2、保障2023年应急指挥信息网络通畅及系统正常运转，确保满足托克逊县应急指挥工作各类使用需求； 3、联合多部门、群众开展应急演练活动，切实增强应急处置能力； 4、为应急系统职工订制执法服装及购买应急物资等，提升政府执法人员专业化、外在形象及物资储备水平； 5、扎实开展“安全生产月”“防灾减灾宣传日”等安全生产、应急宣传教育活动，提高全民安全生产及应急防范意识； | [5 empty] | 1.通过联合多部门、群众开展了1次综合应急演练活动，切实增强了部门及群众应急处置能力； 2.通过聘请专家9次，开展安全生产综合检查355次，隐患整改率达到98.89%，消除了各类安全生产事故隐患； 3.通过4次升级改造维护应急指挥调度中心系统，保障2023年应急指挥信息网络通畅及系统正常运转，确保满足了托克逊县应急指挥工作各类使用需求； 4.通过对应急系统39名职工订制执法服装及储备应急物资等工作，提升了政府执法人员外在形象及物资储备水平； 5.通过扎实开展“安全生产月”“防灾减灾宣传日”等安全生产、应急宣传教育活动2场次，提高了全民安全生产及应急防范意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 |  |  | =1次 | =1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家查隐患次数 |  |  | >=10次 | =9次 | 4 |  | 3.6 |  | 原因：指标设置偏高，预算指标精准化程度存在偏差，措施：加强工作任务计划工作，加大计划工作落实力度，促进工作有效落实。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产综合检查督查次数 |  |  | >=301次 | =355次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理指挥调度中心安全监管联网系统、网络维护升级次数 |  |  | >=4次 | =4次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 订制执法制服人数 |  |  | >=39人 | =39人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产、应急及防灾减灾宣传次数 |  |  | >=2次 | =2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检查发现问题整改率 |  |  | >=95% | =98.89% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 应急管理指挥调度中心安全监管联网系统、网络正常运转率 |  |  | >=95% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | >=95% | =99.95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | =100% | =98.33% | 4 |  | 3.93 |  | 原因：聘请专家查隐患次数指标未达到年初设定目标值，措施：加强目标设定，提升精准程度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买第三方服务费 |  |  | <=50万元 | =46.93万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急管理指挥调度中心安全监管联网系统维护升级改造费用 |  |  | <=7万元 | =7.57万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：指标设置偏低，预算指标细化不够精准，措施：结合历史数据做好事前评估，提高预算指标精准性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 行政执法服装费用 |  |  | <=13万元 | =11.46万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急演练、应急物资装备、安全生产监管执法、隐患整改、宣传培训、应急事务管理等工作经费 |  |  | <=30万元 | =33.99万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：指标设置偏低，预算指标细化不够精准，措施：结合历史数据做好事前评估，提高预算指标精准性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产、应急防范政策知晓率 |  |  | >=95% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 托克逊县安全生产形势 |  |  | 持续稳定 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.53分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 聂先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18294181103