特殊群体服务保障资金项目支出绩效评价报告

项目名称： 特殊群体服务保障资金

实施单位（公章）：托克逊县怡心福利院

项目负责人（签章）：唐杰

填报时间：2024年3月15日

托克逊县怡心福利院特殊群体服务保障资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

（一）项目概况

托克逊县怡心福利院是精神病患者治疗常见精神病，巡回医疗，对精神病的预防与保健，提供社会福利性质的医疗服务，及完成县委、县人民政府交办的其他任务的机构。主要为精神病患者的生活，提供免费食宿，免费药，让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会，提高精神病人员康复，争取早日康复。

精神病患者是特殊的社会弱势群体，进一步加强精神病患者救治、救助和监管工作对于扶助困难弱势群体、保护精神病患者人权、维护社会公共安全、加强社会建设、创新社会管理、促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。近年来，各地各有关部门采取多种方式，强化日常管理，加大帮扶力度，使精神病患者生存状况得以明显改善，但在落实监管措施、提供医疗救治和生活救助等方面还存在一些不容忽视的问题。

2.项目实施主体

（1）单位职能

1、精神病患者收养治疗常见精神病，巡回医疗，对精神病的预防与保健，提供社会福利性质的医疗服务
   2、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

- 机构设置及人员情况

托克逊县机构规格副股级，内设5个职能科室：1.财务室；2.综合业务科；3.药房；4.检验科；5.外联组；

新疆吐鲁番市托克逊县怡心福利院全额事业单位，核定编制31个，实有人数28人，在职人员28人，离休人员0人，退休人员2人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：特殊群体服务保障资金

项目主要内容：服务特殊群体人员的生活，政府给特殊群体人员提供免费食宿，为福利院里的人员购买食材，让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。

推动解决270余特殊群体生活补助，预计对他们的伙食补助购买米面油960公斤，日用肉7500公斤，买馕24000个，一次性碗筷60000套,蔬菜60000公斤，

提高精神病人员康复，争取早日康复。

项目实施时间：本项目实施时间为2023年1月-2023年12月

项目实施情况：推动解决270特殊群体的生活补助，预计对他们的伙食补助购买米面油760公斤，日用肉5142.5公斤，买馕12400个，一次性碗筷59850套蔬菜151550公斤。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。

本项目的实施，让精神病人员康复，争取早日康复。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为150万元，其中财政资金0万元，其他资金150万元，2023年实际收到预算资金150万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金150万元，预算执行率100%，结转资金0万元，结余资金0万元。项目资金主要用于支付肉费用肉41.14万元，蔬菜30.31万元，米面油19万元，一次性碗筷,水果，生活用品采购10.97万元，馕6.2万元，药品和物资成本42.38万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：

1、服务特殊群体人员的生活，政府给特殊群体人员提供免费食宿，为福利院里的人员购买食材。

2、让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。

3、推动解决278余特殊群体生活补助，预计对他们的伙食补助购买米面油960公斤，日用肉7500公斤，买馕24000个，一次性碗筷、水果、生活用品采购60000套，蔬菜60000公斤，提高精神病人员康复，争取早日康复.

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“特殊群体人员数量”为170人

“购买肉”大于等于7500公斤

“购买蔬菜”指标，预期指标值为：60000公斤。

“购买米面油”指标，预期指标值为：960公斤。

“购买馕”指标，预期指标值为：24000个。

“一次性碗筷”指标，预期指标值为：60000套。

“每天服药次数”指标，预期指标值为：1次。

②质量指标

“食品安全率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“物资采购及时率”指标，预期指标值为：100%。

“就餐供餐正点率”指标，预期指标值为：100%。

④成本指标

“肉采购成本”指标，预期指标值为：小于等于60万元

“蔬菜采购成本”指标，预期指标值为；小于等于12万元。

“米面油采购成本”指标，预期指标值为；小于等于24万元。

“一次性碗筷、水果、生活用品采购成本”指标，预期指标值为；小于等于12万元。

“馕采购成本”指标，预期指标值为小于等于12万元；

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“保障特殊群体人员基本生活”指标，预期指标值为有效保障；

“提高特殊群体人员社会温暖感”指标，预期指标值为显著提高。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“完善对特殊群体的社会保障服务制度”指标，预期指标值为有效完善；

（3）相关满意度目标

①满意度指标

无

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

评价对象：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的特殊群体服务保障资金项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金执行情况、项目产出情况、项目效益情况。

评价范围：本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分），具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括指标体系表和综合得分表两部分，指标体系表是支持评价的基础数据，各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。综合得分表是项目一级指标汇总得分表。详细指标体系见《附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表》。

3.评价方法

本项目绩效评价小组根据项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

（1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，需要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（1）计划标准：将预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：唐杰，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：帕热旦·艾合买提，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：艾尼瓦尔·热西提，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月26日-3月10日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月11日-3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：服务特殊群体人员的生活，政府给特殊群体人员提供免费食宿，为福利院里的人员购买食材。让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。

项目管理方面：推动解决270余特殊群体生活补助，预计对他们的伙食补助购买米面油960公斤，日用肉7500公斤，买馕24000个，一次性碗筷60000套蔬菜60000公斤，提高精神病人员康复，争取早日康复.

项目产出方面：让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。

项目效益方面：精神病的预防与保健，提供社会福利性质的医疗服务。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92.17分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率95%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率100%；项目产出指标共设置10个，满分24分，得分率89.93%；项目成本指标共设置6个，满分12分，得分率63.25%；项目效益指标共设置2个，满分24分，得分率100%。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州党委 自治州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博州党发〔2018〕16号）等国家法律法、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展特殊群体服务保障资金项工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为150万，功能分类为2100205精神病医院，经济分类为50502商品和服务支出支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：服务特殊群体人员的生活，政府给特殊群体人员提供免费食宿，为福利院里的人员购买食材。

让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。

推动解决270余特殊群体生活补助，预计对他们的伙食补助购买米面油960公斤，日用肉7500公斤，买馕24000个，一次性碗筷60000套蔬菜60000公斤.

提高精神病人员康复，争取早日康复.

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为150万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为150万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

（若指标扣分需逐项填写扣分情况，以及扣分原因及改进措施）

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为150万元，主要用于支付150资金，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于项目资金主要用于支付肉费用肉41.14万元，蔬菜30.31万元，米面油19万元，一次性碗筷,水果，生活用品采购10.97万元，馕6.2万元，药品和物资成本42.38万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以县财经会议会议纪要为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金150万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为150万元，实际到位资金150万元，资金到位率为（实际到位资金/预算资金）×100%为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为150万元，实际支出资金150万元，预算执行率为（实际支出资金/实际到位资金）×100%为（150/150）×100%为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目预算执行率为99.84%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《事业单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《事业单位管理制度》、《事业单位采购业务管理制度》《事业单位合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《事业单位办法》、《事业单位管理制度》、《事业单位采购业务管理制度》、《事业单位合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得XX分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，权重分为36分，实际得分29.17分，得分率为81.03%。

1.数量指标完成情况分析

“特殊群体人员数量”指标：预期指标值为170人，实际完成指标值为184人，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“购买肉”指标：预期指标值为7500公斤，实际完成指标值为5142.5公斤，指标完成率为68.57%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得1.644分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

“购买蔬菜”指标：预期指标值为60000公斤，实际完成指标值为151550公斤，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“购买米面油”指标：预期指标值为960公斤，实际完成指标值为760公斤，指标完成率为79.17%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得1.908分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

“购买馕”指标：预期指标值为24000个，实际完成指标值为12400个，指标完成率为51.67%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得1.242分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

“购买一次性碗筷”指标：预期指标值为60000套，实际完成指标值为59850套个，指标完成率为99.75%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.394分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

2.质量指标完成情况分析

“物资采购合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

3.时效指标完成情况分析

“物资采购及时使用率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“就餐供餐正点率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

4.成本指标完成情况分析

“肉采购成本”指标：预期指标值为60万元，实际完成指标值为41.14万元，指标完成率为68.57%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.19分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

“蔬菜采购成本”指标：预期指标值为12万元，实际完成指标值为30.31万元，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得0分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

“米面油采购成本”指标：预期指标值为24万元，实际完成指标值为19万元，指标完成率为79.17%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“一次性碗筷、水果、生活用品采购成本”指标：预期指标值为12万元，实际完成指标值为10.97万元，指标完成率为91.42%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“药品和医疗物资成本”指标：预期指标值为30万元，实际完成指标值为42.38万元，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0分。原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。

“馕采购成本”指标：预期指标值为12万元，实际完成指标值为6.2万元，指标完成率为51.67%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和2个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

无

2.社会效益指标完成情况分析

“保障特殊群体人员基本生活”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为12分，根据评分标准，该指标得12分。

“提高特殊群体的社会温暖感”指标：预期指标值为显著提高，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为12分，根据评分标准，该指标得12分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.可持续影响指标完成情况分析

无

5.满意度指标完成情况分析

无

五、预算执行进度与绩效指标偏差

该项目全年预算资金150万元，到位资金150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为88.47%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差率为-11.53%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

- 存在的问题及原因分析

1、单位部门对绩效监控工作重要性认识不足，配合程度不高，容易造成财务部门单打独斗局面，降低上报数据的时效性、准确性。

2、由于本年预算绩效目标在上年上报，因机构改革及国家政策等原因，造成部门的部分职责及业务的变更，使得绩效监测内容与实际项目工作内容不匹配，没有细化的量化指标，单个项目的个性指标不明确。

3、对不可预见工作及突发问题，在部门绩效监控及报表填报中，较难处理。

七、有关建议

关于绩效监控工作开展的意见、建议。

（一）加强绩效监控工作培训力度，加强人员培训。加强对各单位预算绩效管理工作人员培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展。

（二）加强业务指导。建议自治区财政进一步加强绩效评价目标的制定、整体绩效监控、整体绩效自评的指导力度。

（三）应根据实际工作情况，能够对上年制定的绩效目标作出相应的调整，以便更准确的落实绩效监控工作。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督，无其他说明内容

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表