## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 特殊群体服务保障资金
主管部门 |  | 834002 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县怡心福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150 | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、服务特殊群体人员的生活，政府给特殊群体人员提供免费食宿，为福利院里的人员购买食材。2、让他们安心康复，提升生活质量并稳定社会。3、推动解决220余特殊群体生活补助，预计对他们的伙食补助购买米面油，日用肉，买馕，一次性碗筷，蔬菜，提高精神病人员康复，争取早日康复. | [5 empty] | 项目特殊群体人员数量184人，为福利院里的人员购买食材: 购买肉5142.5公斤,购买蔬菜151550公斤,购买米面油760公斤,购买馕12400个,一次性碗筷59850套。 本项目的实施让他们安心康复，提升了生活质量并稳定社会，争取了精神病人员早日康复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊群体人员数量 |  |  | >=170人 | =184人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买肉 |  |  | >=7500公斤 | =5142.5公斤 | 4 |  | 2.74 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买蔬菜 |  |  | >=60000公斤 | =151550公斤 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买米面油 |  |  | >=960公斤 | =760公斤 | 4 |  | 3.17 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买馕 |  |  | >=24000个 | =12400个 | 4 |  | 2.07 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一次性碗筷 |  |  | >=60000套 | =59850套 | 4 |  | 3.99 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每天服药次数 |  |  | >=1次 | =1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 物资采购及时率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 就餐供餐正点率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 肉采购成本 |  |  | >=60万元 | =41.14万元 | 4 |  | 2.74 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 蔬菜采购成本 |  |  | >=12万元 | =30.31万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 米面油采购成本 |  |  | >=24万元 | =19万元 | 3 |  | 2.38 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性碗筷、水果、生活用品采购成本 |  |  | >=12万元 | =10.97万元 | 3 |  | 2.74 |  | 原因：按实际人数支出；整改措施：落实好绩效管理制度 ，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药品和医疗物资成本 |  |  | >=30万元 | =42.38万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 馕采购成本 |  |  | >=12万元 | =6.2万元 | 3 |  | 1.55 |  | 原因：根据实际人数和需要采购物资，具有不确定性；改进措施：加强学习提高指标设置能力，按照突出重点，简而精的要求设置工作任务的核心指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特殊群体人员基本生活 |  |  | 有效保障 | 达成基本指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特殊群体人员社会温暖感 |  |  | 显著提高 | 达成基本指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.38分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 再先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899316461