托克逊镇项目支出绩效评价报告

项目名称：托克逊镇乡镇基层运转综合业务项目经费

实施单位（公章）：托克逊县托克逊镇人民政府

项目负责人（签章）：陈亮

填报时间：2024年3月15日

托克逊镇项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

（一）项目概况

托克逊县托克逊镇人民政府，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的十九届历次会议精神、党的二十大精神以及习近平总书记在新疆考察调研时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，凝心聚力、攻坚克难，落实落细工作举措，着力保障和改善民生。为进一步确保落实基层运转综合业务工作有序开展，提高人民群众安全感，幸福感和获得感，进一步坚决落实中央、自治区重大决算部署，落实社会稳定和长治久安总目标，开展该项目。

2.项目实施主体

（1）单位职能

落实贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；镇政府预(决)算编制、预算执行、社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理，计划生育协管员补贴，信息员补贴等各项补贴资金发放和监管、镇公益服务资金的投入和兑付管理；履行镇各社区和各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、镇国有资产管理和镇政府债务管理，镇、社区财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作；负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的社区基层组织建设；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（2）机构设置及人员情况

托克逊县托克逊镇人民政府共设有4个内设机构：党政办公室、党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室。

4个综合性事业单位：党群服务中兴、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、经济发展(统计)服务中心(财政所)、综治中心（网格化服务中心）。

托克逊镇社区10个：天泉社区、山泉社区、龙泉社区、玉泉社区、银泉社区、金泉社区、阳光社区、滨河社区、九龙社区、友好社区。

单位人员编制数共115人，实有在职人员:行政编制26人，事业编制84人，退休人员36人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：托克逊镇人民政府乡镇基层运转综合业务项目经费

项目主要内容：确保我镇落实基层运转综合业务正常运转，资金主要用于完善镇级基层基础设施，改善社容社貌，建设美丽社区等公益事业建设。

项目实施时间：本项目实施时间为2023年1月-2023年12月

项目实施情况：截止2023年12月底，通过乡镇基层运转综合业务项目经费支持，加强了各社区建设，保障了10个社区各项业务工作的有序开展运行，按时缴纳电费14万元、电话费4万元，购买办公用品30.06万元，基建维修维护费(含维修维护费)217.17万元，其他活动经费购买商品和服务支出56.42万元，为各社区工作提供良好的硬件条件，提高了社区基层工作效率，保障了各社区生产安全、公共卫生安全，推动社区高质量发展，人居环境明显改善,丰富了群众精神文明活动，提高了群众的安全感和满意度。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为341万元，其中财政资金341万元，其他资金341万元，2023年实际收到预算资金341万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金321.65万元，预算执行率94.33%，结转资金0万元，结余资金19.35万元。项目资金主要用于支付缴纳电费14万元、电话费4万元，购买办公用品30.06万元，基建维修维护费(含维修维护费)217.17万元，其他活动经费购买商品和服务支出56.42万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：建立健全“资金稳定，管理规范，责任明晰”的经费制度，提高村（社区）工作效率，保证财务执行数据准确度和透明度。 目标2：为进一步加强基层基础，促进乡镇各项经费运转依法有效履行职能，改善各社区硬件基础设施，加强凝聚力，提高提高人民群众安全感、幸福感和获得感。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“保障社区正常运转数”指标，预期指标值为10个；

“便民服务巡逻车（安全保障）”指标，预期指标值为10辆。

②质量指标

“资金管理规范使用率”指标，预期指标值为100.0%；

“采购设备质量合格率”指标，预期指标值为100.0%；

“政府采购率”指标，预期指标值为100.0%

③时效指标

“资金及时拨付率”指标，预期指标值为大于等于95%；

“项目及时完成率”指标，预期指标值为100.0%。

④成本指标

“用电费”指标，预期指标值为小于等于100万元；

“通讯费及网费”指标，预期指标值为小于等于15万元；

“水费”指标，预期指标值为小于等于12万元；

“年平均巡逻车燃料费/辆”指标，预期指标值为小于等于1.20万元；

“办公用品经费”指标，预期指标值为小于等于50万元；

“转运车租赁费”指标，预期指标值为小于等于3万元；

“雇工劳务费”指标，预期指标值为小于等于10万元；

“差旅费”指标，预期指标值为小于等于2万元；

“基建维修维护费”指标，预期指标值为小于等于70万元；

“印刷费”指标，预期指标值为小于等于35万元；

“其他商品和服务支出”指标，预期指标值为小于等于32万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“提高社区经济发展水平”指标，预期指标值为有效提高

②社会效益指标

“提高群众社会安全感”指标，预期指标值为显著提高

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“群众满意度”指标，预期指标值为大于等于90%；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

评价对象：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的托克逊镇乡镇基层运转综合业务项目经费项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金执行情况、项目产出情况、项目效益情况。

评价范围：本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目经济效益、社会效益、生态效益、满意度。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括指标体系表和综合得分表两部分，指标体系表是支持评价的基础数据，各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。综合得分表是项目一级指标汇总得分表。详细指标体系见《附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表》。

3.评价方法

本项目绩效评价小组根据项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

（1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，需要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（1）计划标准：将预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（3）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年3月6日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：陈亮，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：马静，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：开赛尔江·依力哈木，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年3月7日-3月10日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月11日-3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月16日-3月20日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目部分达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，但三级指标过于细化，未反映核心工作，且三级指标间不够关联；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，由于单位实际业务需要，资金进行了统筹支出，导致大多成本指标与单位实际不相适应。

项目管理方面：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

项目产出、效益方面：截止2023年12月底，通过乡镇基层运转综合业务项目经费支持，保障了10个社区各项业务工作的有序开展运行，为各社区工作提供良好的硬件条件，提高了社区基层工作效率，人居环境明显改善,丰富了群众精神文明活动，保障各社区生产安全、公共卫生安全，提高了群众的安全感，推动了社区高质量发展。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87.38分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率92%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率98.87%；项目产出指标共设置7个，满分24分，得分率100%；项目成本类指标共设置11个，满分12分，得分率10.08%；项目效益指标共设置3个，满分24分，得分率100%。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.4分，得分率为92%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等国家法律法规关于“十四五”规划的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展托克逊镇乡镇基层运转综合业务项目经费工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级资金，功能分类为其他组织事务支出2013299，经济分类为商品和服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的资金申请程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向县财政局提交了资金申请报告、支出明细等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：确保落实基层运转综合业务工作有序开展。进一步提高人民群众安全感，幸福感和获得感。为进一步坚决落实中央、自治区重大决算部署，落实社会稳定和长治久安总目标。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为341万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为341万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但数量指标和成本指标之间关联不足，根据评分要点，扣0.6分。改进措施：加强绩效管理相关学习，参照共性指标体系和相关要求做好绩效指标设置工作。

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得2.4分。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为341万元，主要用于支付基层综合业务资金，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于保障社区正常运转和建设。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以2023年工作计划和预算批复文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金341万元，实际批复的资金与我单位提交申请的资金额度一致，但资金分配额度不够合理，项目实施过程中，根据单位实际情况对资金进行了统筹使用，年初的资金分配方案与我单位实际需求不相适应，根据评分要点，该指标扣1分。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.77分，得分率为98.87%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为341万元，实际到位资金341万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为341万元，实际支出资金321.65万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（321.65/341）×100%=94.33%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.77分,根据评分要点，扣0.23分，本项目预算执行率为94.33%。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《托克逊县托克逊镇人民政府资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《财务管理办法》《内部控制管理制度》《托克逊县托克逊镇人民政府采购业务管理制度》《托克逊县托克逊镇人民政府合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《财务管理办法》《内部控制管理制度》《托克逊县托克逊镇人民政府采购业务管理制度》《托克逊县托克逊镇人民政府合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，权重分为36分，实际得分36分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“保障社区正常运转数”指标：预期指标值为10个，实际完成指标值为10个，指标完成率为100%。本指标满分为3.6分，根据评分标准，该指标得3.6分。

“便民服务巡逻车（安全保障）”指标：预期指标值为10辆，实际完成指标值为10辆，指标完成率为100%。本指标满分为3.6分，根据评分标准，该指标得3.6分。

2.质量指标完成情况分析

“资金管理规范使用率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3.6分，根据评分标准，该指标得3.6分。

“采购设备质量合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%；本指标满分为3.6分，根据评分标准，该指标得3.6分。

“政府采购率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%；本指标满分为3.6分，根据评分标准，该指标得3.6分。

3.时效指标完成情况分析

“资金及时拨付率”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“项目及时完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

- 4.成本指标完成情况分析

“用电费”指标：预期指标值为小于等于100万元，实际完成指标值为14万元，指标完成率为14%；主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.17分。

“通讯费及网费”指标：预期指标值为小于等于15万元，实际完成指标值为4万元，指标完成率为26.67%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.32分。

“水费”指标：预期指标值为小于等于12万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“年平均巡逻车燃料费/辆”指标：预期指标值为小于等于1.20万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“办公用品经费”指标：预期指标值为小于等于50万元，实际完成指标值为30.06万元，指标完成率为60.12%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.72分。

“转运车租赁费”指标：预期指标值为小于等于3万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为0.6分，根据评分标准，该指标得0分。

“雇工劳务费”指标：预期指标值为小于等于10万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“差旅费”指标：预期指标值为小于等于2万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为0.6分，根据评分标准，该指标得0分。

“基建维修维护费”指标：预期指标值为小于等于70万元，实际完成指标值为217.17万元，指标完成率为0%。主要原因：优先保障社区阵地基础设施正常运转，进行阵地设施的修缮改造。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“印刷费”指标：预期指标值为小于等于35万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

“其他商品和服务支出”指标：预期指标值为小于等于32万元，实际完成指标值为56.42万元，指标完成率为0%。主要原因：根据单位实际情况，资金统筹支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

“提高社区经济发展水平”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为达到年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

2.社会效益指标完成情况分析

“提高群众社会安全感”指标：预期指标值为显著提高，实际完成指标值为达到年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.满意度指标完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为大于等于10%，实际完成指标值为90.4%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

该项目全年预算资金341万元，到位资金341万元，实际支出321.65万元，预算执行率为94.33%，项目绩效指标总体完成率为52.4%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差值为41.93%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- （二）存在的问题及原因分析

1、根据单位实际情况，资金统筹支出，部分资金未按预期值支出，基建维修维护费超出预期，资金分配不够合理，与实际工作任务不够匹配。

2、绩效指标之间关联性不足，指标设置质量需要进一步提高。

七、有关建议

1、在下年度项目绩效管理评价工作开展时注意从指标设置时依据项目支出预算，做好事前评估和指标设置，突出重点，指标设置“少而精”，在监控过程中注意资金执行率与项目开展进度相互匹配。

2、加强财务管理，严格财务审批。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，杜绝超支现象的发生。

3、由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。

4、加强宣传动员和教育培训，引导机关干部和工作人员逐步树立绩效理念，了解掌握绩效管理的基本要求和操作规程，强化绩效管理工作的科学性和规范性。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表