政务服务中心综合业务项目经费项目支出绩效评价报告

项目名称：政务服务中心综合业务项目经费

实施单位（公章）：托克逊县政务服务和公共资源交易中心

项目负责人（签章）：热孜亚古力·沙吾尔

填报时间：2024年3月15日

政务服务中心综合业务项目经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

（一）项目概况

深入推进行政审批制度改革，贯彻落实自治区、市、县政务服务“一站式”服务工作要求。保障政务服务中心办公大楼的运转，为全县企业和群众提供温馨舒适、干净整洁、便捷高效的政务服务。解决政务服务热线号码过多、接通率低、缺乏统一管理等问题，提高人民群众获得感和满意度。

2.项目实施主体

（二）单位职能

（1）贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策，落实自治区、市委、市政府和县委、县人民政府对政务服务和公共资源交易的工作要求。

（2）承担全县政务服务规范化、标准化工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

（3）负责对全县工程建设项目招投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购以及市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等管理和服务。

（4）承担全县政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作。

（5）承担全县一体化在线政务服务平台和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”热线受理、转办相关工作。

（6）承担全县政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置及人员情况

托克逊县政务服务和公共资源交易中心共设有3个科室，主要有：综合科（12345热线管理科）、政务服务和大厅管理科、公共资源交易和建设管理科。单位人员编制数共10人，年初实有在职人员6人，退休人员0人。年末实有在职人数6人，其中2023年5月调出全额事业编1人，2023年6月调入地方性事业编1人，退休人员0人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：政务服务中心综合业务项目经费

项目主要内容：保障大厅设施设备维护维修，办公用品，党建和民族团结宣传版面制作，办公设备采购。提高政务服务信息化、智能化、精准化、便利化水平，让数据多跑路，让群众少跑腿，切实优化审批流程，提高办事效率。着力打造“一呼即应，接诉即办”热线，解决群众急难愁盼问题，优化市场营商环境，持续推进经济高质量发展。已保障政务服务中心办公大楼的运转，为全县企业和群众提供温馨舒适、干净整洁、便捷高效的政务服务。

项目实施时间：本项目实施时间为2023年1月-2023年12月

项目实施情况：截止到2023年12月31日，本项目已完成：目前为止我中心已开展设施设备维护次数3次，通过办理各类政务服务事项800项，提高政务服务信息化、智能化、精准化、便利化水平，让数据多跑路，让群众少跑腿，切实优化审批流程，提高办事效率。着力打造“一呼即应，接诉即办”热线，解决群众急难愁盼问题，优化市场营商环境，持续推进经济高质量发展。已保障政务服务中心办公大楼的运转，为全县企业和群众提供温馨舒适、干净整洁、便捷高效的政务服务。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金50万元，预算资金到位率为100%。

- 项目资金实际使用情况分析

- 截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金36.23万元，预算执行率72.5%，结转资金0万元，结余资金13.77万元。项目资金主要用于采购办公设备费用支出3.7390万元、平均大学生志愿者、三支一扶、见习岗生活补贴0.4937万元、设施设备维护维修费支出2.4256万元、平均每月办公用品、用水、用电、网络通信及委托业务费用缴纳1.2146元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1、深入推进行政审批制度改革，贯彻落实自治区、市、县政务服务“一站式”服务工作要求。2、为各部门进驻新政务服务大厅、为企业和办事群众提供温馨舒适的办事服务环境。3、构建县、乡、村三级政务服务体系，打通政务服务“最后一公里”，方便群众就近办事。4、解决政务服务热线号码过多、接通率低、缺乏统一管理等问题，提高人民群众获得感和满意度。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“核心主义价值观宣传活动”指标，预期指标值为小于等于4次；

“大学生志愿者、三支一扶、见习岗人数”指标，预期指标值为小于等于7人；

“保障职工数量”指标，预期指标值为小于等于6人；

“保障房屋建筑供暖面积”指标，预期指标值为2865平方米；

“服务企业员工和群众人次”指标，预期指标值为大于等于30000人次；

“为企业和群众提供政务咨询服务人次”指标，预期指标值为大于等于10000人次；

“组织开展政务服务部门业务人员培训次数”指标，预期指标值为大于等于2次；

“办理各类政务服务事项数量”指标，预期指标值为大于等于50000件；

“采购空调”指标，预期指标值为小于等于6台；

“采购打印机”指标，预期指标值为小于等于2台；

“采购热水器”指标，预期指标值为小于等于2台；

“采购饮水机”指标，预期指标值为小于等于1台；

“采购安可国产电脑”指标，预期指标值为小于等于2台；

“督办完成12345政务服务热线工单数量”指标，预期指标值为大于等于3000单。

②质量指标

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为100%；

“设备验收合格率”指标，预期指标值为100%；

“政府采购率”指标，预期指标值为100%；

“设施设备维护率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“资金及时支付率”指标，预期指标值为100%；

（2）成本指标

①经济成本目标

“其他商品和服务支出”指标，预期指标值为小于等于108664元；

“采购空调、打印机、电脑、热水器及饮水机费用”指标，预期指标值为小于等于39000元；

“大厅设施维护维修费用”指标，预期指标值为小于等于50000元；

“宣传版面制作费用”指标，预期指标值为小于等于50000元；

“大学生志愿者、三支一扶、见习岗生活补贴/月”指标，预期指标值为小于等于5170元；

“平均每月办公用品、用水、用电、网络通信及委托业务费用缴纳”指标，预期指标值为小于等于15858元。

③社会成本指标

无

③生态环境成本指标

无

（3）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“提高政务服务能力和水平”指标，预期指标值为持续提升；

“增强窗口工作人员服务意识”指标，预期指标值为持续稳定；

③生态效益指标

无

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“转变政府服务职能进一步，提高行政审批效率”指标，预期指标值为持续提升；

“企业和群众对政务服务中心的满意度”指标，预期指标值为持续稳定；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

评价对象：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的政务服务中心综合业务项目经费项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金执行情况、项目产出情况、项目效益情况。

评价范围：本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、效益指标（24分）、成本指标（12分），具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益、成本。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见附件1：绩效评价体系。

3.评价方法

本项目绩效评价小组根据项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

（1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，需要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（1）计划标准：将预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（3）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：热孜亚古力·沙吾尔、崔令师主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：地里亚尔·艾合买提，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：阿依古丽·吾甫尔，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月29日-3月8日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月9日-3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规关于政务服务国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展政务服务中心保障运行工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级项目资金，功能分类为事业运行，经济分类为一般公共服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

项目管理方面：该项目的实施符合《托克逊县政务服务和公共资源交易中心预算管理办法》、《托克逊县政务服务和公共资源交易中心财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《项目合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。

项目产出方面：截止到2023年12月31日，本项目已完成：目前为止我中心已开展设施设备维护次数3次，通过办理各类政务服务事项800项，提高政务服务信息化、智能化、精准化、便利化水平，让数据多跑路，让群众少跑腿，切实优化审批流程，提高办事效率。着力打造“一呼即应，接诉即办”热线，解决群众急难愁盼问题，优化市场营商环境，持续推进经济高质量发展。已保障政务服务中心办公大楼的运转，为全县企业和群众提供温馨舒适、干净整洁、便捷高效的政务服务。

项目效益方面：营商环境、为企业和群众提供便捷高效服务有效提升，转变政府职能，政务服务效能得到进一步优化。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90.9分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率100%；项目产出指标共设置19个，满分24分，得分率79.73%；项目成本指标共设置6个，满分12分，得分率73.9%；项目效益指标共设置4个，满分24分，得分率100%，

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规关于政务服务国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展政务服务中心保障运行工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级项目资金，功能分类为事业运行，经济分类为一般公共服务支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的资金申请程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向财政局提交了项目资金申请报告等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①深入推进行政审批制度改革，贯彻落实自治区、市、县政务服务“一站式”服务工作要求。为各部门进驻新政务服务大厅、为企业和办事群众提供温馨舒适的办事服务环境。构建县、乡、村三级政务服务体系，打通政务服务“最后一公里”，方便群众就近办事。解决政务服务热线号码过多、接通率低、缺乏统一管理等问题，提高人民群众获得感和满意度。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为50万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为50万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为50万元，主要用于支付人员支出，保障政务服务大厅正常运行、设备维护维修、办公设施采购，后勤劳保，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

- ④本项目资金主要截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金36.23万元，预算执行率72.5%，结转资金0万元，结余资金13.77万元。项目资金主要用于采购办公设备费用支出3.7390万元、平均大学生志愿者、三支一扶、见习岗生活补贴0.4937万元、设施设备维护维修费支出2.4256万元、平均每月办公用品、用水、用电、网络通信及委托业务费用缴纳1.2146元。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以《托财预》1号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金50万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.9分，得分率为94.5%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为50万元，实际到位资金50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为50万元，实际支出资金36.23万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（36.23/50）×100%=72.5%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2.9分,本项目预算执行率为72.5%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《托克逊县政务服务和公共资源交易中心预算管理办法》、《托克逊县政务服务和公共资源交易中心财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》《项目合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《托克逊县政务服务和公共资源交易中心预算管理办法》、《托克逊县政务服务和公共资源交易中心财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《项目合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分19.13分，得分率为79.73%。

1.数量指标完成情况分析

①数量指标

“核心主义价值观宣传活动”指标，预期指标值为小于等于4次；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“大学生志愿者、三支一扶、见习岗人数”指标，预期指标值为小于等于7人；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.858分，原因是见习生人员中途有调出、离岗，导致实际值与目标值出现偏离。

“保障职工数量”指标，预期指标值为小于等于6人；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“保障房屋建筑供暖面积”指标，预期指标值为2865平方米；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“服务企业员工和群众人次”指标，预期指标值为大于等于30000人次；指标完成率为0%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分，原因是该指标预测难度较大，年初设置指标时已结合往年数据上调目标值，实际完成值仍与目标值存在偏离，今后将加强绩效目标设置的科学性。

“为企业和群众提供政务咨询服务人次”指标，预期指标值为大于等于10000人次；指标完成率为0%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分，原因是该指标预测难度较大，年初设置指标时已结合往年数据上调目标值，实际完成值仍与目标值存在偏离，今后将加强绩效目标设置的科学性。

“组织开展政务服务部门业务人员培训次数”指标，预期指标值为大于等于2次；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“办理各类政务服务事项数量”指标，预期指标值为大于等于50000件；指标完成率为0%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0分，原因是该指标预测难度较大，年初设置指标时已结合往年数据上调目标值，实际完成值仍与目标值存在偏离，今后将加强绩效目标设置的科学性。

“采购空调”指标，预期指标值为小于等于6台；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“采购打印机”指标，预期指标值为小于等于2台；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“采购热水器”指标，预期指标值为小于等于2台；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“采购饮水机”指标，预期指标值为小于等于1台；指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“采购安可国产电脑”指标，预期指标值为小于等于2台；指标完成率为50%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.6分，原因是按照年初预算购置。

“督办完成12345政务服务热线工单数量”指标，预期指标值为大于等于3000单，指标完成率为73.53%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得0.88分，原因是该指标预测难度较大，年初设置指标时已结合往年数据上调目标值，实际完成值仍与目标值存在偏离，今后将加强绩效目标设置的科学性。

2.质量指标完成情况分析

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为100%；实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“设备验收合格率”指标，预期指标值为100%；实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“政府采购率”指标，预期指标值为100%；实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

“设施设备维护率”指标，预期指标值为100%。实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

3.时效指标完成情况分析

“资金及时支付率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.2分，根据评分标准，该指标得1.2分。

4.成本指标完成情况分析

“其他商品和服务支出”指标，预期指标值为小于等于108664元；实际完成指标值为20100元，指标完成率为18.50%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.336分，原因是年初计划于实施计划有所变动。

“采购空调、打印机、电脑、热水器及饮水机费用”指标，预期指标值为小于等于39000元；实际完成指标值为37390元，指标完成率为96%，本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.728分，原因是年初预算价格与实际支出价格有偏差。

“大厅设施维护维修费用”指标，预期指标值为小于等于50000元；实际完成指标值为24256元，指标完成率为48.67%，本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得0.876分，原因是年初预算价格与实际支出价格有偏差

“宣传版面制作费用”指标，预期指标值为小于等于50000元；实际完成指标值为50000元，指标完成率为100%，本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“大学生志愿者、三支一扶、见习岗生活补贴/月”指标，预期指标值为小于等于5170元，实际完成指标值为4937元，指标完成率为95.5%，本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.292分，原因是见习生人员中途有调出、离岗，导致实际值与目标值出现偏离。

“平均每月办公用品、用水、用电、网络通信及委托业务费用缴纳”指标，预期指标值为小于等于15858元，实际完成指标值为12146.3元，指标完成率为76.5%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得1.836分，原因是年初预算价格与实际支出价格有偏差。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

无

2.社会效益指标完成情况分析

“提高政务服务能力和水平”指标：预期指标值为持续提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

“增强窗口工作人员服务意识”指标：预期指标值为持续稳定，实际完成指标值为达成年度目标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

5.满意度指标完成情况分析

“转变政府服务职能进一步，提高行政审批效率”指标：预期指标值为持续提升，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“企业和群众对政务服务中心的满意度”指标：预期指标值为持续稳定，实际完成指标值为达成年度目标，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

若无偏差：

该项目全年预算资金50万元，到位资金50万元，实际支出50万元，预算执行率为72.5%，项目绩效指标总体完成率为85.06%，项目预算执行进度与绩效指标完成进度偏差为：12.56%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

（1）符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）符合政务服务中心发展规划和政策要求；

（3）项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）资金分配额度合理；

（5）项目实施所产生的可持续影响达到持续优化营商环境，为企业和群众提供便捷高效服务的效益目标；

（6）项目实施所产生的可持续影响达到转变政府职能，政务服务效能得到进一步优化的效益目标；

- 存在的问题及原因分析

（1）财务人员的财务专业水平有待提高。

（2）开展绩效的评估工作具体实施有待进一步加强。

（3）资产预算管理、项目管理有待提高。

七、有关建议

（1）加强财务工作人员培训力度，加强人员培训。加强对预算绩效管理工作人员培训，提高财务工作人员的专业能力和水平，提高精细化管理水平，推动绩效工作全面发展。

（2）加强业务指导。进一步加强绩效评价目标的制定、整体绩效监控、整体绩效自评的指导力度。

（3）加强资产管理、预算管理学习，定期组织培训指导，同时根据工作实际和出现的问题不断完善内部控制制度，确保部门预算及相关制度有效执行。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表