## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.44 |  | 147.44 | 147.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.44 |  | 147.44 | 147.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我县农村学前国语教育覆盖率，完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | [5 empty] | 1、2023年使用本项目资金维修改造了10所幼儿园，保障了4765名幼儿享受学前三年教育，普惠性学前教育资源覆盖率达到98%，有效改善了幼儿园校园环境和安全性，提高了学前教育普惠保障水平； 2、2023年为169名中等职业学生提供了免费教材，有效减少了学生因贫辍学率，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造幼儿园数量 |  |  | >=10所 | =8所 | 5 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 |  |  | >=4765人 | =4765人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 |  |  | >=95% | =98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办园在园幼儿占比 |  |  | >=95% | =89% | 5 |  | 4.68
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业高中享受国家免教材费人数 |  |  | =169人 | =183人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专业幼师上岗率 |  |  | =100% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学生资助政策知晓率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校园校舍维修改造经费 |  |  | =135.83万元 | =128.85万元 | 10 |  | 9.49
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业高中享受国家免教材费补助标准 |  |  | =300元/每年 | =300元/每年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入率 |  |  | >=98% | =98% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极提高学前教育普惠保障水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少中等职业学生因贫辍学率 |  |  | 有效减轻 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长满意度 |  |  | >=90% | =90.48% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.17分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 马先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19109959290