## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 教育管理及相关运行工作（教育费附加）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 |  | 800 | 800.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 |  | 800 | 800 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障托克逊县教育系统各学校幼儿园教学设备、宿舍设备的供应。 2、保障托克逊县教育系统各学校幼儿园绿化工程、附属工程等工程项目的完成。 3、确保教育系统高考、中考、内初、等各类考试正常进行。 4、通过各类培训提高教师队伍教育教学水平，提高教育教学质量。 5、客观高效完成各类督导工作。 | [5 empty] | 1、2023年顺利完成我县各项考试组织管理工作，包括高考、中考、内初班考试、成人高考，学业水平测试、小升初学业水平考试共计6次招生考试，实现了各项考试工作安全、有序、公正、公平的目标。 2、2023年实施了“国培计划”、“区培计划”等培训项目，全年组织各类培训12次，其中校本培训2200人，进一步提升了我县教师的素质水平。 3、2023年实施各类校园建设项目11个，为全县80所学校维修改造了校园建筑物或采购设备，工程按期完成，有效改善了学校的办学条件，改善了教学、科研条件与生活学习设施条件，缓解了城区学前教育学位紧张的问题。 4、全年完成地我县中小学幼儿园100次的例行督导，对稳定教学秩序，提高教学质量起到了非常重要的作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类考试次数 |  |  | >=6次 | =6次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  |  | >=12次 | =12次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | >=2100人 | =2200人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年工程、设备采购受益学校数量 |  |  | >=80所 | =80所 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导次数 |  |  | >=100次 | =100次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训结业率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 按照缴费人数，安排考试场所，服务考生顺利完成考试 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备设施验收通过率 |  |  | >=95% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备设施购置完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | >=95% | =95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 考试费用 |  |  | <=53万元 | =40.93万元 | 4 |  | 3.09 |  | 原因：教育局机关积极响应政府部门过紧日子，节约办公成本的号召，一定程度的减少了我考务成本；改进措：年初措施：要严格按照预算管理，制定预算目标，避免再次出现类似问题。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 |  |  | <=27万元 | =4.47万元 | 4 |  | 0.7 |  | 原因：由于我县教育系统各乡镇与县城都有相对督学办公室，因此不会出现过多的督导费用；改进措施：年初制定预算目标进行调整，减少相应的督导费用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 督导费用 |  |  | <=20万元 | =3.35万元 | 4 |  | 0.67 |  | 原因：教育系统有前期工程款欠拨情况，因此用此项目资金进行还款；改进措施：年初合理安排项目资金支付计划，严格按照计划进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育系统各学校、幼儿园工程项目费 |  |  | <=400万元 | =426.61万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：教育系统有前期工程款欠拨情况，因此用此项目资金进行还款；改进措施：年初合理安排项目资金支付计划，严格按照计划进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费用 |  |  | <=300万元 | =324.37万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：2023年9-12月局机关外出培训费未按时结账（年度财政扎帐等原因）；改进措施：合理安排资金支付计划，保证监控节点之前完成各类预算目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务学校满意度 |  |  | >=90% | =91.21% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.46分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 阿先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19909959939