2023年教育管理与相关运行工作（教育费附加）绩效评价报告

项目名称：2023年教育管理与相关运行工作（教育费附加）实施单位（公章）：托克逊县教育局

项目负责人（签章）：王永生

填报时间：2024年4月15日

托克逊县项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

1.项目概况

为了托克逊县教育事业的发展，托克逊县人民政府2023年度安排了教育附加费专项资金，主要用于改善各级各类学校办学条件，补充完善学校教学设施与师资培训，教育系统各类考试的组织、教育督导、采购教育系统各级各类学校教学使用设备以及部分学校建设性项目等内容。根据我县《托克逊县财政局下达2023年教育费附加专项资金支出计划的通知》（托财预[2023]1号），2023年教育费附加专项资金项目共涉及资金合计800万元，项目主管部门为自治区教育厅。

2.项目实施主体

（1）单位职能

①托克逊县教育局成立于1943年9月，位于托克逊县友好路农贸市场对面，全额事业单位。我局把特色文化建设作为规范办学、提高教育素质的一个突破口，引导学生个性的健康发展。

②宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

③配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本县实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

④巩固提高“均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员工作。

5.组织开展本县的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本县教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本县教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本县教育系统财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本县的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（2）机构设置及人员情况

托克逊县教育局共设有13个科室，主要有：13个科、办公室、财务室、教研中心，核算中心，考试中心，成教办、人事办，工会、条装办，资助中心，维稳办，基教科，党建办。托克逊县教育局人员编制数共35人，年初实有在职人员116人，退休人员29人。年末实有在职人数116人，退休人员28人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：2023年教育管理与相关运行工作（教育费附加）

项目主要内容：保障全县教育系统高考、中考、内初等各类考试正常进行，确保38所学校的考务工作按时、有序开展。通过各类培训提高教师队伍整体素质， 为我县80所学校及幼儿园改扩建校舍，采购教学用途的仪器设备，实现改善中小学办学条件，稳步提升学校办学能力，进一步提升学校教学质量。

项目实施时间：本项目实施时间为2022年1月-2022年12月

项目实施情况：2023年教育管理与相关运行工作（教育费附加）项目，教育局考试中心顺利完成我县各项考试组织管理工作，包括高考、中考、内初班考试、成人高考，学业水平测试、小升初学业水平等各类考试正常进行，教育教师工作科通过“国培计划”、“区培计划”等培训项目提升我县教师的素质水平，实施各类校园建设项目11个，教育条件装备中心为全县80所学校维修改造了校园建筑物或采购设备，工程按期完成，有效改善学校的办学条件，改善教学、科研条件与生活学习设施条件。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

托克逊县教育局教育管理与相关运行工作（教育费附加）资金项目中县级配套资金800万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金800万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金800万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付教育系统各类考试费40.93万元，教育局干部培训费4.74万元，督导相关费用3.35万元，教育系统各学校、幼儿园工程项目费426.61万元，设备342.37万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：1、保障托克逊县教育系统各学校幼儿园教学设备、宿舍设备的供应。 2、保障托克逊县教育系统各学校幼儿园绿化工程、附属工程等工程项目的完成。 3、确保教育系统高考、中考、内初、等各类考试正常进行。 4、通过各类培训提高教师队伍教育教学水平，提高教育教学质量。 5、客观高效完成各类督导工作。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“各类考试次数”指标，预期指标值为大于等于6次；

“培训次数”指标，预期指标值为大于等于12次。

“培训人数”指标，预期指标值为大于等于2100人。

“全年工程、设备采购受益学校数量”指标，预期指标值为大于等于80所。

“督导次数”指标，预期指标值为大于等于100次

②质量指标

“培训结业率”指标，预期指标值为100%；

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为100%。

“按照缴费人数，安排考试场所，服务考生顺利完成考试”指标，预期指标值为100%。

“政府采购率”指标，预期指标值为100%。

“设备设施验收通过率”指标，预期指标值为大于等于95%。

③时效指标

“设备设施购置完成及时率”指标，预期指标值为100%；

“工程按期完成率”指标，预期指标值为100%；

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为大于等于95%。

④成本指标

“考试费用”指标，预期指标值为小于等于53万元；

“培训费用”指标，预期指标值为小于等于27万元。

“督导费用”指标，预期指标值为小于等于20万元。

“教育系统各学校、幼儿园工程项目费”指标，预期指标值为小于等于400万元。

“设备采购费用”指标，预期指标值为小于等于300万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“改善广大师生员工的教学、科研条件”指标，预期指标值为有效改善；

“改善广大师生员工的生活设施”指标，预期指标值为有效改善。

③生态效益指标

无。

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“服务学校满意度”指标，预期指标值为大于等于90%；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为教育管理及相关运行工作（教育费附加），评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年3月1日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：王永生，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：西克热木·阿布力米提，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：王艳，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年3月4日-3月10日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月11日-3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月16日-3月31日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目部分达成了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下几个方面：

1、2023年顺利完成我县各项考试组织管理工作，包括高考、中考、内初班考试、成人高考，学业水平测试、小升初学业水平考试共计6次招生考试，实现了各项考试工作安全、有序、公正、公平的目标。

2、2023年实施了“国培计划”、“区培计划”等培训项目，全年组织各类培训12次，其中校本培训2200人，进一步提升了我县教师的素质水平。

3、2023年实施各类校园建设项目11个，为全县80所学校维修改造了校园建筑物或采购设备，工程按期完成，有效改善了学校的办学条件，改善了教学、科研条件与生活学习设施条件，缓解了城区学前教育学位紧张的问题。

全年完成地我县85所中小学幼儿园100次的例行督导，对稳定教学秩序，提高教学质量起到了非常重要的作用。项目效益方面：保障学生义务教育，促进教育公平减轻学生就学经济负担，保障县域内义务教育优质均衡发展。

本项目各项工作任务均按计划完成，但由于预算编制时资金分配不够合理，工程项目费、设备采购费资金超出计划，培训费和督导费预算编制过多，导致各项成本指标执行率较差。今后进一步加强预算编制能力，做好事前调研，制定合理的预算方案，科学评估各项资金的优先级，合理分配资金。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为89.06分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率92%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率100%；项目产出指标共设置13个，满分24分，得分率100%；项目成本指标共设置5个，满分12分，得分率22.17%；项目效益指标共设置3个，满分24分，得分率100%。详细情况见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.4分，得分率为92%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中共中央关于教育体制改革的决定》、关于修改《新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法》的通知（新政发[2011]24号）等国家相关决定、通知以及国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展教育发展规划、学校教育教学管理这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为专项资金，功能分类分别为2050999，经济分类为商品和服务支出支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的《中华人民共和国预算法》程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向托克逊县人民政府财政局提交了资金申请报告、批复等相关符合要求的申请材料并通过审批。

综上所述，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为:保障托克逊县教育系统各学校幼儿园教学设备、宿舍设备的供应。保障托克逊县教育系统各学校幼儿园绿化工程、附属工程等工程项目的完成。确保教育系统高考、中考、内初、等各类考试正常进行。通过各类培训提高教师队伍教育教学水平，提高教育教学质量。客观高效完成各类督导工作。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为800万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为800万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达90.46%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为800万元，项目资金主要用于支付教育系统各类考试费，教育局干部培训费、督导相关费用、教育系统各学校、幼儿园工程项目费、设备采购费，预算内容与项目内容匹配。

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④项目资金主要用于支付教育系统各类考试费40.93万元教育局干部培训费4.74万元、督导相关费用3.35万元、教育系统各学校、幼儿园工程项目费426.61万元、设备342.37万元。预算编制不够科学，教育系统各学校、幼儿园工程项目费目标值设置过高，预算确定的资金量与实际工作任务不匹配，根据评分要点扣0.8分。

改进措施：今后根据项目预算和任务变更情况及时与财政部门沟通调整预算，确保预算确定的项目资金与实际工作任务相匹配，在下年度绩效管理工作开展时要注意指标设置做到科学合理，做好事前评估，严格按照预算编制执行。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.2分。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以关于2023年教育管理与及相关运行工作（教育费附加）托财预[2023]1号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金800万元，预算目标分配资金与我单位提交支付申请的资金额度不一致，资金分配额度不够合理，工程项目费、设备采购费资金超出计划，培训费和督导费预算编制过多，根据评分要点扣0.8分。

改进措施：今后的工作中要加强资金分配与实际需要的对接，统筹安排分配的资金，确保制定的预算目标与我单位实际情况和工作的需要。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为800万元，实际到位资金800万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为800万元，实际支出资金800万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（800/800）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目预算执行率为100%

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《中小学校公用经费管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《绩效管理办法》、《政府采购业务管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《绩效管理办法》《政府采购业务管理制度》《项目合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③本项目不存在调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“各类考试次数”指标：预期指标值为大于等于6次，实际完成指标值为6次，包括高考、中考、内初班考试、成人高考，学业水平测试等，指标完成率为100%。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得2.4分。

“培训次数”指标：预期指标值为大于等于12次，实际完成指标值为12次，指标完成率为100%；本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“培训人数”指标：预期指标值为大于等于2100人，实际完成指标值为2200人，指标完成率为100%；本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“全年工程、设备采购受益学校数量”指标：预期指标值为大于等于80所，实际完成指标值为80所，指标完成率为100%；本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“督导次数”指标：预期指标值为大于等于100次，实际完成指标值为100次，指标完成率为100%；本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

2.质量指标完成情况分析

“培训结业率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“资金规范管理使用率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“按照缴费人数，安排考试场所，服务考生顺利完成考试”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“政府采购率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“设备设施验收通过率”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

3.时效指标完成情况分析

“设备设施购置完成及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“工程按期完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

“项目资金支付及时率”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。本指标满分为1.8分，根据评分标准，该指标得1.8分。

4.成本指标完成情况分析

项目产出类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12分，实际得分2.66分，得分率为22.17%。

“考试费用”指标：预期指标值为小于等于53万元，实际完成指标值为40.93万元，指标完成率为77.23%。偏差原因：教育局机关积极响应政府部门过紧日子，节约办公成本的号召，一定程度的减少了我考务成本；改进措施：严格按照预算管理，制定预算目标，避免再次出现类似问题。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得1.84分。

“培训费用”指标：预期指标值为小于等于27万元，实际完成指标值为4.74万元，指标完成率为17.56%。偏差原因：2023年9-12月局机关外出培训费未按时结账（年度财政扎帐等原因）；改进措施：合理安排资金支付计划，保证监控节点之前完成各类预算目标。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得0.42分。

“督导费用”指标：预期指标值为小于等于20万元，实际完成指标值为3.35万元，指标完成率为16.75%。偏差原因：由于我县教育系统各乡镇与县城都有相对督学办公室，因此不会出现过多的督导费用；改进措施：年初制定预算目标进行调整，减少相应的督导费用。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得0.4分。

“教育系统各学校、幼儿园工程项目费”指标：预期指标值为小于等于400万元，实际完成指标值为426.61万元，指标完成率为0%。偏差原因：教育系统有前期工程款欠拨情况，因此用此项目资金进行还款；改进措施：年初合理安排项目资金支付计划，严格按照计划进行。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得0分。

“设备采购费用”指标：预期指标值为小于等于300万元，实际完成指标值为324.37万元，指标完成率为0%。偏差原因：教育系统有前期工程款欠拨情况，因此用此项目资金进行还款；改进措施：年初合理安排项目资金支付计划，严格按照计划进行。本指标满分为2.4分，根据评分标准，该指标得0分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

- 经济效益指标完成情况分析

- 无

2.社会效益指标完成情况分析

“改善广大师生员工的教学、科研条件”指标：预期指标值为有效改善，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

“改善广大师生员工的生活设施”指标：预期指标值为有效改善，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.可持续影响指标完成情况分析

无

5.满意度指标完成情况分析

“服务学校满意度”指标：预期指标值为大于等于90%，实际完成指标值为91.21%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为800万元，全年到位数为800万元，全年执行数为800万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量21个，满分指标数量18个，扣分指标数量5个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为81.5%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为18.5%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

一是细化和完善绩效评价指标，做好共性指标，结合年度实际工作做好差异性指标的设计。二是认真收集整理绩效评价基础资料，为考评提供依据。三是做好预算绩效监督和管理工作，根据结果及时调整预算执行情况。四是认真撰写绩效评价报告，如实反应部门绩效管理情况，为领导决策提供依据。

- 存在的问题及原因分析

1、预算编制不够科学，预算确定的资金量与实际工作任务不匹配。

2、资金分配不够合理，工程项目费、设备采购费资金超出计划，培训费和督导费预算编制过多，导致执行率较差。

七、有关建议

1、制定合理的预算方案，科学评估各项资金的优先级，合理分配资金，避免出现不必要的重复支出。加强预算执行管理，严格按照预算方案进行预算，确保资金的使用合规、透明。

2、加强与各项目科室的事前沟通，根据上年度完成值和当年工作任务合理测算预算支出，做好资金分配；项目实施过程中加强定期监控，督促条件装备中心和相关项目科室按预算使用资金，并完善各类土建、采购台账，做到账目清晰，实施规范。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表