## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 托克逊县社区健身中心（博斯坦镇硝尔坎儿孜村健身广场）项目
主管部门 |  | 托克逊县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100 | 93.30 |  | 10 |  | 93.30% |  | 9.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  | 100 | 93.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划为托克逊县社区健身中心（博斯坦镇硝尔坎儿孜村健身广场）项目,主要建设912余平米场地硅PU地面、标准灯光篮球场地和附属的服务设施、室内室外健身器材、乒乓案和台球案等。项目建设投资总计100万元，全部为建设采购投资。项目建成后对提高全民身体素质、丰富文化生活、弘扬爱国主义集体主义精神、培育体育文化、发展体育产业、实现体育强国梦具有重要意义，对经济、社会、文化建设也具有积极促进作用。拟申请专项彩票公益金项目。 | [5 empty] | 为托克逊县博斯坦镇硝尔坎儿孜村健身广场建设了912余平米场地硅PU地面、标准灯光篮球场地和附属的服务设施、室内室外健身器材、乒乓案和台球案。提高了全民身体素质、丰富了文化生活、弘扬了爱国主义集体主义精神、培育了体育文化、发展了体育产业，对经济、社会、文化建设起到了积极促进作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 |  |  | =1个 | =1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区健身中心建设数量（村健身广场） |  |  | =1个 | =1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | =93.3% | 7 |  | 6.53 |  | 原因：指标预期指标值设置偏低导致存在偏差，剩余资金为项目后期质保金及维护费；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期开工率 |  |  | >=90% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完工率 |  |  | >=90% | =92% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建成博斯坦镇硝尔坎儿孜村健身广场建设费用 |  |  | <=80万元 | =76万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 健身器材购买费用 |  |  | <=20万元 | =17.3万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 反映满足不断增长的全民健身需求，促进群众体育可持续发展 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 受益人数 |  |  | >=3000人 | =3000人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 托克逊县居民群众满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.86分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 谢先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999044782