## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 社会足球场建设项目
主管部门 |  | 托克逊县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150 | 140.28 |  | 10 |  | 93.52% |  | 9.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 150 | 140.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：主要建成3个社会足球场地，为非标准（7人制）足球场地； 目标2：通过项目实施，推进实施健康中国和全民健身战略，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设。 | [5 empty] | 建成了3个社会足球场地，为非标准（7人制）足球场地； 通过了项目实施，推进实施了健康中国和全民健身战略，满足了人民群众日益增长的体育健身需求，改善了人民生活品质，推进了体育强国建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设非标准7人制足球场地数量 |  |  | =3个 | =3个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期开工率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完工率 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非标准制社会足球场地建设费用 |  |  | <=50万元/个 | =46.76万元/个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=4万人 | =4万人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 反映满足不断增长的全民健身需求，促进群众体育可持续发展 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 托克逊县居民群众满意度 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.35分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 谢先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999044782