## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区非物质文化遗产保护专项资金
主管部门 |  | 托克逊县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10 | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：举办非遗培训班不少于2个，培训天数不少于30天，参加培训人数不少于10人，举办非遗展演活动不少于2场，举办非遗展览展示活动数量不少于2次，非遗保护专项资金10万元；目标2 ：对1名自治区级非物质文化遗产代表性传承人传习活动年度计划任务进行补助，推动非遗抢救性保护. | [5 empty] | 1、2023年组织开展了非遗培训班2个，其中2023年9月4日-9月6日，组织11名传统音乐传承人在县文化馆进行新疆维吾尔木卡姆、维吾尔族达斯坦、托克逊民歌和纳孜库姆等系列培训，培训时间3天；2023年8月6日--9月11日，在英阿瓦提村对非遗传承人开展“木卡姆”传承人群培训，培训时间30天，进一步提高了传承人的业务水平，让更多青少年传承优秀传统文化。 2、2023年报名参加非物质文化遗产传承人研修班2个，其中2023年4月23日-5月22日组织2名人员参加2023年石河子大学维吾尔族模制法土陶技艺培训班，2023年11月3日至11月31组织1名人员参加2023年全区非物质文化遗产代表性传承人研修培训班，培训考核合格，有效帮助了我县传统工艺传承人群强基础、拓眼界、增学养，促进了非遗创造性转化，创新性发展。 3、举办了2场非遗展演展示活动，进一步丰富了农村群众的精神文化生活。 4、2023年录制田野调查视频资料2小时，传承人技艺口述音视频1个半小时，按要求及时完成各项非遗申报工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训班数量 |  |  | >=2个 | =2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训班天数 |  |  | >=30天 | =33天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次 |  |  | >=10人 | =3人 | 5 |  | 1.5 |  | 原因：年初预算申报10人，4月份自治区最终只审定了3人；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训次数 |  |  | >=2场 | =2场 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非遗展览展示活动数量 |  |  | >=2次 | =2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非遗拍摄非遗田野调查影像资料时长 |  |  | >=1小时 | =2小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非遗录制非遗田野调查录音资料时长 |  |  | >=1小时 | =1.5小时 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗传承人研修培训考核通过率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗课题研究成果验收合格率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 非遗研究课题结题时间 |  |  | <=1年 | =1年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗培训费 |  |  | <=2万元 | =1.2万元 | 2 |  | 1.2 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗展览展示活动费 |  |  | <=4万元 | =3.947万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗拍摄非遗田野调查费 |  |  | <=2万元 | =4.2万元 | 2 |  | 0 |  | 原因：指标预期指标值设置偏低导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗录制非遗田野调查费 |  |  | <=2万元 | =0.653万元 | 4 |  | 1.31 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 |  |  | >=5% | =5% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人群满意度 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.01分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 阿先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699503210