## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央林业改革发展资金（林业草原支撑体系支出—林草有害生物防治项目）
主管部门 |  | 托克逊县林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.00 |  | 18 | 18.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在保护草原生态工作中，激发牧民的内在动力，结合草原奖补政策的实施，鼓励和引导牧民参与草原有害生物防治工作，同时采取有效措施降低草原有害生物危害，一是加强草原有害生物危害区域的监测；二是对草原有害生物（蝗虫及鼠害）进行物理和化学防治，努力恢复草原生态。 | [5 empty] | 本项目已完成的草原蝗虫防治面积为4万亩，草原鼠害防治面积为2万亩，蝗虫及鼠害危害区域监测次数为4次。本项目的实施有效控制了草原蝗虫鼠害，逐步恢复了草原生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原蝗虫防治面积 |  |  | >=4万亩 | =0万亩 | 6 |  | 0 |  | 经调查当年蝗虫发生情况未达到防治标准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原鼠害防治面积 |  |  | >=2万亩 | =2万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蝗虫及鼠害危害区域监测次数 |  |  | >=4次 | =4次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原蝗虫鼠害成灾率 |  |  | <=15% | =15% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 蝗虫、鼠害防治及时率 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 虫害防治标准（元/亩） |  |  | <=3元/亩 | =3元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠害防治标准（元/亩） |  |  | <=3元/亩 | =3元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制草原蝗虫鼠害 |  |  | 有效控制 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 草原生态环境逐步恢复 |  |  | 逐步恢复 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 防治效果牧民满意度调查 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.00分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 任先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579556919