## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央财政林业改革发展资金（新一 轮退耕还林延长期补助）
主管部门 |  | 林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 318.60 |  | 318.6 | 281.62 |  | 10 |  | 88.39% |  | 8.84分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 318.6 |  | 318.6 | 281.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对2015—2018年保存率达标的3.186万亩新一轮退耕还林开展县级验收，进行延长补助；持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。 | [5 empty] | 实际对2015—2018年保存率达标的2.8162万亩新一轮退耕还林开展县级验收，进行延长补助；有效促进生态改善，增加了农民收入和经济发展效果,持续巩固好退耕还林成果，提升了受益群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 |  |  | =3.19万亩 | =2.8162万亩 | 8 |  | 7.06 |  | 原因：2023年退耕还林工作已完成,部分农户验收不合格,待验收合格后发放补助。改进措施：落实好绩效管理制度 ，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范使用率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林达标率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） |  |  | >=65% | =88.4% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | >=85% | =88.4% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助标准 |  |  | =100元/亩 | =100元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 |  |  | =100元/亩 | =100元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态改善，农民增收和经济发展效果 |  |  | 有效促进 | 达到年度目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 长期持续发挥生态作用 |  |  | 长期发挥 | 达到年度目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少水土流失，改善生态环境 |  |  | 有效保护 | 达到年度目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 |  |  | >=90% | =90.45% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.90分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 孙先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579556688