## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复—生物多样性保护）
主管部门 |  | 托克逊县林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60 | 55.70 |  | 10 |  | 92.83% |  | 9.28分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 |  | 60 | 55.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在托克逊县行政区域内开展野生动植物资源调查，摸清野生动植物种类、数量、主要区域、野生动物生态链等详细情况，建立基础资料；加强野生动物救助收容，努力提高野生动物救护工作质量，促进野生动物保护管理工作的有效开展；促进生物多样性发展，对我县人与自然生态和谐发展提供决策依据。 | [5 empty] | 2023年我单位委托第三方开展野生动植物资源调查，通过摸清野生动植物种类、数量、主要区域、野生动物生态链等详细情况，建立基础资料。2023年已完成野生动物普查调查监测表，由于该合同时间未到，实际调查正在进行中，野生植物资源保护管理对策报告，野生植物编目等暂未完成，据实际情况，对预算进行必要的调整，提高预算的准确性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编写野生植物资源保护管理对策报告 |  |  | =1份 | =0份 | 5 |  | 0 |  | 原因：合同时间未到，实际调查未完成；改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整，提高预算的准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编写野生植物编目 |  |  | =1份 | =0份 | 5 |  | 0 |  | 原因：预算编制不够科学，预期指标值与实际工作任务不匹配。整改措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成野生动物普查调查监测表、照片 |  |  | =1份 | =0份 | 5 |  | 0 |  | 原因：合同时间未到，实际调查未完成；改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整，提高预算的准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成野生动物普查报告、数据库 |  |  | =1份 | =0份 | 5 |  | 0 |  | 原因：合同时间未到，实际调查未完成；改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整，提高预算的准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 野生植物调查覆盖率 |  |  | >=80% | =80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 野生动物调查覆盖率 |  |  | >=80% | =80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告按时完成率 |  |  | =100% | =0% | 5 |  | 0 |  | 原因：实际调查为完成；改进措施：根据实际情况，对预算进行必要的调整，提高预算的准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金及时拨付率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | <=60万元 | =55.7万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升野生动物保护救助依据的客观性 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 显示清晰完整的野生动物生态链 |  |  | 清晰完整 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.28分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 任先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579556919