## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年林业草原生态保护恢复资金-森林防火项目
主管部门 |  | 托克逊县林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20 | 9.98 |  | 10 |  | 49.90% |  | 4.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 9.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、购买15套防火物资储备，及时采取有消防灭火措施降低森林草原火灾等自然灾害； 2、加强防火宣传，全年宣传教育不少于8次，加强对农牧民的防火宣传，鼓励和阴曹农牧民参与森林草原防火预测预报工作。 3、全年巡逻工作不少于24次，加强对森林草原火灾安全隐患排查巡护，防控森林草原火灾发生，推进恢复森林草原生态环境。 | [5 empty] | 本项目所需的防火物资储备已购买10套，防火宣传次数为8次，巡逻次数为24次。本项目的实施有效降低了森林草原火灾隐患、提高了森林草原防火政策群众知晓率和保护森林草原生态系统。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买防火物资储备 |  |  | >=15套 | =9套 | 7 |  | 4.9 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：加强绩效管理能力，提升绩效管理水平，尤其是加强单位的绩效培训力度，提高单位绩效质量。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防火宣传次数 |  |  | >=8次 | =8次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡逻次数 |  |  | >=24次 | =24次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防火宣传覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防火物资质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传工作按期完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 巡护及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | <=20万元 | =9.9806万元 | 20 |  | 9.98 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低森林草原火灾隐患 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林草原防火政策群众知晓率 |  |  | >=70% | =80% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护森林草原生态系统 |  |  | 有效保护 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 巡护人员满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.87分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 地先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15909955211