## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央水利发展资金
主管部门 |  | 水利局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1472.00 |  | 1472 | 1472.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1472 |  | 1472 | 1472 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目位于托克逊县博斯坦乡琼排孜村至吉格代村段，为阿拉沟流域洪水泄洪通道，本次拟修建防洪工程总长度为10.5km（其中新建 10.0km，改造 0.5km）。 主要任务是保护河道岸边的农田及居民安全。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。保证河道行洪宽度，提高河道整体防洪能力，确保工程防护区在设计洪水标准下不受洪水侵害，促进当地经济的可持续发展。 | [5 empty] | 根据本项目批复的资金量，2023年完成托克逊县博斯坦乡琼排孜村至吉格代村段阿拉沟流域洪水泄洪通道防洪工程建设7.07km，有效保护了河道岸边0.37万亩的农田及0.35万名居民安全，提升了城镇基础设施和基本农田抵御洪水能力，剩余工程量在资金到位后完成建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防建设长度 |  |  | =10公里 | =7.07公里 | 6 |  | 4.24 |  | 原因：未按照批复的预算合理设置绩效目标和绩效指标；改进措施：严格按照批复的预算设置绩效目标，加强事中监控，及时纠偏。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防改造长度 |  |  | =0.50公里 | =0公里 | 6 |  | 0 |  | 原因：未按照批复的预算合理设置绩效目标和绩效指标；改进措施：严格按照批复的预算设置绩效目标，加强事中监控，及时纠偏。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=10% | =0% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 堤防建设工程验收合格率 |  |  | =100% | =0% | 6 |  | 0 |  | 原因:本项目地方配套资金未到位，尚未完工。改进措施:提高绩效指标设置能力，按照批复的预算设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | =70.7% | 5 |  | 3.54 |  | 原因:本项目地方配套资金未到位，尚未完工。改进措施:提高绩效指标设置能力，按照批复的预算设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | >=90% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 主体建设费用 |  |  | <=1301.10万元 | =1301.1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境影响评价费用 |  |  | <=12.55万元 | =12.55万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持工程费用 |  |  | <=98.35万元 | =98.35万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源刚性约束与调度费用 |  |  | <=60万元 | =60万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 |  |  | =0.37万亩 | =0.37万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪堤年平均直接防洪效益 |  |  | >=300万元 | =300万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量 |  |  | =0.35万人 | =0.35万人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城镇基础设施和基本农田抵御洪水的能力 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇居民满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.78分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 任先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999546360