## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 托克逊县2023年河湖长制工作经费/白杨河管理费
主管部门 |  | 托克逊县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170.00 |  | 170 | 170.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170 |  | 170 | 170 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：编制完成县域内阿拉沟等重要河流岸线保护与利用规划及划定报告，编制完成县域内阿拉沟等重要河流岸线保护与利用规划及划定报告，切实履行河长职责，严格落实《自治区河（湖）长巡查制度》。 目标2：完成白杨河、阿拉沟等9条重要河流界桩、公示碑预制及埋设工作。 目标3：保障2022年托克逊县河长制工作顺利推进。 | [5 empty] | 1、编制完成县域内阿拉沟河流岸线保护与利用规划及划定报告； 2、完成了白杨河、阿拉沟等9条重要河流共871个界桩埋设工作，带动就业14人，有效确定了河流的范围和界限；3、对5173平方千米白杨河流域实行河长制，切实履行了河长职责，严格落实了《自治区河（湖）长巡查制度》，保障了2023年托克逊县河长制工作顺利推进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制河流岸线保护与利用规划、划定报告数量 |  |  | >=1本 | =1本 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 埋设公示碑数量 |  |  | >=21个 | =0个 | 6 |  | 0 |  | 原因：因资金紧张，公示碑暂未浇筑；改进措施：按照预算批复的资金合理编制绩效指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 埋设界桩数量 |  |  | >=871个 | =871个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 白杨河管理面积 |  |  | =5173平方千米 | =5173平方千米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计规划及报告符合国家规范及行业标准 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | =100% | =90% | 5 |  | 4.5 |  | 原因：因资金紧张，公示碑暂未浇筑；改进措施：按照预算批复严格设置绩效目标和绩效指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | =58.7% | 5 |  | 2.94 |  | 原因：因资金紧张，规划报告费、“清四乱”工作经费以及宣传和日常工作经费未及时支付；改进措施：按照预算批复的资金合理编制绩效指标，提高绩效指标设置合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 界桩预制及埋设费用 |  |  | <=26.13万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：因资金紧张，项目资金用于支付白杨河流域运行管理费，导致界桩费用未支付；改进措施：科学合理设置绩效目标，并严格按照预算支付相应资金，加大资金争取力度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划及划定报告费用 |  |  | <=70万元 | =20万元 | 4 |  | 1.12 |  | 原因：资金用于支付白杨河流域运行管理费，剩余资金不足以支付该费用；改进措施：提高预算编制科学性，定期监控，发现问题及时纠偏。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | “清四乱”工作经费 |  |  | <=2.11万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：资金用于支付白杨河流域运行管理费，剩余资金不足以支付该费用；改进措施：提高预算编制科学性，定期监控，发现问题及时纠偏。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传及日常工作经费 |  |  | <=0.50万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：资金用于支付白杨河流域运行管理费，剩余资金不足以支付该费用；改进措施：提高预算编制科学性，定期监控，发现问题及时纠偏。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 白杨河流域运行管理费用 |  |  | <=71.26万元 | =150万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：资金用于支付白杨河流域运行管理费，剩余资金不足以支付该费用；改进措施：科学编制预算，并严格按照预算支出相应资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进托克逊县河湖长治工作顺利进行 |  |  | 长期有效 | 达成年度目标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口数量 |  |  | >=14人 | =14人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善托克逊县生态环境 |  |  | 有效提高 | 达成年度目标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善河流水质 |  |  | 有效提高 | 达成年度目标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.56分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 任先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999546360