畜牧兽医工作综合业务经费

项目支出绩效评价报告

项目名称：畜牧兽医工作综合业务经费项目

实施单位（公章）：托克逊县畜牧兽医工作站

项目负责人（签章）：张鹏云

填报时间：2023年4月24日

畜牧兽医工作综合业务经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

# 按照国家相关要求，结合自治区疫病流行态势及防控需要，重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，布鲁氏菌病、包虫病等人畜共患病，牛结节性皮肤病、非洲马瘟等外来动物疫病以及重点净化疫病的监测工作，及时开展动物疫病免疫工作，消除疫病隐患，增强重大动物疫病预警预报能力。同时根据《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》的要求，对村级防疫发放补助。根据单位职责，为保障控制和扑灭动物疫病工作及时开展，提高村级防疫员的工作积极性和稳定性，对从事动物防疫，疫病控制、扑灭工作者进行补助。

2.项目实施主体

（1）单位职能

托克逊县畜牧兽医工作站为参照公务员管理的正科级单位，主要职能是：

- ①按照年度动物免疫计划，中购和发放疫苗，负责重大动物疫病免疫及常规免疫技术指导工作:负责免疫标识的计划、订购和供应工作。

- ②贯彻执行《新疆维吾尔自治区家畜、家禽品种改良管理办法》以及法律、法规的宣传工作，对本县牲育品种改良制定工作计划和实施方案。

- ③制定重人动物技病防控技术力案，动物投病预防的技术指导、技术培训、科普宣传:承担动物产品安全相关技术检验工作。

- ④负责实施本县动物疫病的监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告。

- ⑤对乡(镇)善医站业务工作进行指导。

（2）机构设置及人员情况

托克逊县畜牧兽医工作站设办公室、疫病检测办公室、微生物办公室、禽病办公室、牲畜品种改良办公室5个内设机构。单位人员编制数共14人，年初实有在职人员13人，退休人员20人。年末实有在职人数13人，退休人员21人。

3.主要内容及实施情况

项目名称：2023年畜牧兽医工作综合业务经费项目

项目主要内容：根据年度工作计划完成我县动物免疫、动物疫病监测、诊断、流行病学调查等工作任务；按照《中华人民共和国动物防疫法》第十章的第八十二条规定，主要对我县动物村级防疫员的生活补助。

项目实施时间：本项目实施时间为2023年1月-2023年12月

项目实施情况：2023年顺利完成了春季动物强制免疫和补免工作，做好了全县动物免疫工作任务，顺利完成了我县动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作任务，全年重大动物疫病得到较好的控制，受益群众达到16000人，在稳定畜牧业生产发展的同时，保障了农牧民收入；2023年按照《中华人民共和国动物防疫法》第十章的第八十二条规定，主要对我县34名动物村级防疫员的生活补助，全县动物村级防疫员生活得到了比较好的保障，稳定了村级防疫员队伍的同时，提高了防疫员的工作积极性。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年村级动物防疫员生活补助经费项目预算安排总额为100万元，其中财政资金100万元，2023年实际收到预算资金100万元，预算资金到位率为100%。

- 项目资金实际使用情况分析

- 截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金99.01万元，预算执行率99%。项目资金使用于支付村级防疫员劳务费用和社会保险费用73.37万元；政府购买社会化服务公司推进经费10万元和动物疫病检测诊断流行病学调查经费14.64万元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

- 目标内容1：更好的做好全县动物免疫工作任务。 目标内容2：重大动物疫病控制得到保障。 目标内容3：稳定畜牧业生产发展，保障农牧民收入。 目标内容4：全县动物村级防疫员生活得到保障，稳定村级防疫员队伍和提高防疫员的工作积极性。 目标内容5：顺利完成我县动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作任务。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“受益群众人数”指标，预期指标值为大于等于15000人。

“受益村级防疫员人数”情况，预期指标值为小于等于40人。

②质量指标

“资金规范使用率”指标，预期指标值为100%。

“免疫抗体达标率”指标，预期指标值为100%。

“依法对重大动物疫情出诊率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“畜牧屠宰场飞行检查按期完成率”指标，预期指标值为100%。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%。

（2）成本指标

①经济成本指标

“村级防疫员劳务补助金额”指标，预期指标值为小于等于86.4万元。

“动物疫病监测诊断流行病学经费”指标，预期指标值为小于等于13.6万元。

（3）效益指标

①社会效益指标

“养殖户牲畜健康状况保障率”指标，预期指标值为大于等于80%。

“稳定畜牧业生产发展，保障农牧民收入”指标，预期指标值为效果明显。

（4）满意度目标

①满意度指标

“动物村级防疫员满意度”指标，预期指标值为大于等于90.0%。

“受益群众满意度”指标，预期指标值为大于等于90.0%。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为畜牧兽医工作综合业务经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：张鹏云，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：牙生·热依木，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：阿尔孜古丽·木沙依丁，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年3月2日-3月8日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月9日-3月12日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月13日-3月15日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；但项目预算编制不够科学，村级防疫员社会保险费没有做预算编制，导致预算确定的资金量与实际工作任务不匹配，同时影响到资金分配额度与项目单位实际不相适应。

项目管理方面：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

项目产出和效益方面：2023年顺利完成了春季动物强制免疫和补免工作，做好了全县动物免疫工作任务，顺利完成了我县动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作任务，全年重大动物疫病得到较好的控制，受益群众达到16000人，在稳定畜牧业生产发展的同时，保障了农牧民收入；2023年完成了34名村级动物防疫员生活补助的支付工作，全县动物村级防疫员生活得到了比较好的保障，稳定了村级防疫员队伍的同时，提高了防疫员的工作积极性。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为93.56分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率96%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率95.8%；项目产出指标共设置8个，满分24分，得分率100%；项目成本指标共设置2个，满分12分，得分率60%；项目效益指标共设置4个，满分24分，得分率100%。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.2分，得分率为96%。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》《》等国家法律法规关于十四五国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展2023年畜牧兽医工作综合业务经费项目工作这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级项目资金，功能分类为2130108，经济分类为对个人和家庭的补助，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查财政项目指标大平台，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的立项程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向县财政局提交了畜牧兽医工作站综合业务项目经费申请报告、项目资金明细等相关符合要求的申请材料并通过审批。

综上所述，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：更好的做好全县动物免疫工作任务；重大动物疫病控制得到保障；稳定畜牧业生产发展，保障农牧民收入；全县动物村级防疫员生活得到保障，稳定村级防疫员队伍和提高防疫员的工作积极性；顺利完成我县动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作任务。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为100万元，《财政项目支出绩效目标表》中预算金额为100万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为6个二级指标和14个三级指标，指标量化率达92.86%；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为100万元，主要用于支付村级动物防疫员生活补助，动物疫病监测诊断流行病学调查经费，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准进行核算，但预算额度测算依据不够充分，由于未做好充分沟通和测算，村级防疫员人员减少导致相关劳务费支出减少，经申请，结余资金调剂用于补充动物疫病监测诊断支出。根据评分要点，本项扣0.8分。改进措施：编制预算时及时与提供防疫服务的社会化服务公司沟通，测算次年村级防疫员的人员变动情况，提高预算编制准确率。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.2分，本项目预算编制测算依据不够充分。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以托财预[2023]1号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②本项目实际到位资金100万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，与项目单位实际是否相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.16分，得分率为95.8%。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目全年预算资金为100万元，实际到位资金100万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，得分=100%×4=4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为100万元，实际支出资金99.01万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（99.01/100）×100%=99.01%，得分=99.01%×4=3.96分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.96分,本项目预算执行率为99.01%。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《畜牧兽医工作站单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《考勤管理办法》、《财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《考勤管理办法》、《财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③由于村级防疫员人员减少导致相关劳务费支出减少，经申请，结余资金调剂用于补充动物疫病监测诊断支出，但未及时申请绩效目标调整，导致产生偏差。项目支出调整手续未及时办理，根据评分要点，扣0.8分。改进措施：在申请预算指标调剂时同步申请绩效目标调整。

④本项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位有明确的岗位职责分工，人员均已配备到位，项目实施过程中所需的各项配套也已具备。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.2分,本项目制度执行部分有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面的内容，权重分为24分，实际得分24分，得分率为100%。

1.数量指标完成情况分析

“受益群众人数”指标，预期指标值为大于等于15000人，实际完成指标为16000人，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“受益村级动物防疫员人数”指标：预期指标值为小于等于40人，实际完成指标为34人，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

2.质量指标完成情况分析

“资金规范使用率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“免疫抗体达标率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“疫病监测诊断任务完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“依法对重大动物疫情出诊率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

3.时效指标完成情况分析

“畜牧屠宰场飞行检查按期完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

“资金支付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标为100%，指标完成率为100%。本指标满分为3分，根据评分标准，该指标得3分。

（四）项目成本情况

项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标。权重分为12分，实际得分7.2分，得分率为60%。

1.经济成本指标完成情况分析

“村级防疫员补助金额”指标：预期指标值为小于等于86.4万元，实际完成指标为74.37万元，指标完成率为100%。本指标满分为7.2分，根据评分标准，该指标得7.2分。

“动物疫病监测诊断流行病学经费”指标：预期指标值为13.6万元，实际完成指标为24.64万元，指标完成率为0%，主要原因是在预算范围内优先保障村级防疫员劳务费支出，因此动物疫病监测诊断流行病学经费分配额度较少，2023年由于村级防疫员人数减少，相关结余资金向财政申请调剂用于补充动物疫病监测诊断费支出，导致该指标产生偏差。改进措施：编制预算时及时与提供防疫服务的社会化服务公司沟通，测算次年村级防疫员的人员变动情况，提高预算编制准确率。本指标满分为4.8分，根据评分标准，该指标得0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无

3.生态环境成本指标完成情况分析

无

（五）项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益三个方面的内容，本项目仅涉及社会效益指标。权重分为16分，实际得分16分，得分率为100%。

1.经济效益指标完成情况分析

- 无

2.社会效益指标完成情况分析

“养殖户牲畜健康状况保障率”指标：预期指标值为大于等于80%，实际完成指标为80%，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

“稳定畜牧业生产发展，保障农牧民收入”指标：预期指标值为效果明显，实际完成指标为达成预期指标，指标完成率为100%。本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.满意度指标完成情况分析

“动物村级防疫员满意度”指标：预期指标值为大于等于90%，实际完成指标100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

“受益群众满意度”指标：预期指标值为大于等于90%，实际完成指标100%，指标完成率为100%。本指标满分为4分，根据评分标准，该指标得4分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为100万元，全年到位数为100万元，全年执行数为99.01万元，预算执行率为99.01%。

本项目共设置三级指标数量25个，满分指标数量21个，扣分指标数量4个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为94.36%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为4.65%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

- 完善制度体系。为确保项目稳步落实，成立项目工作领导小组，负责项目工作的组织实施，落实责任单位，指定专人开展工作，为项目顺利开展提供强有力的组织保障。对实施主体开展全程跟踪检查指导，形成“一级抓一级，层层抓落实”的格局，确保项目工作有序开展。

- 强化业务培训。组成技术服务队，深入一线指导生产作业，全程做好技术培训与跟踪服务，提高项目工作效率和社会化服务能力。

- 3.开展定期检查，确保资金使用安全。为确保项目稳步落实，项目领导小组每月至少组织开展1次项目督促检查，及时发现问题、及时整改，同时及时收集整理各类资料。县农业农村局、财政局定期对项目工作进展及项目资金使用情况进行监督和指导，任何单位不得滞留、截留、挪用项目资金，不得采取虚报、冒领等手段骗取资金。对项目执行存在重大问题、资金使用不符合要求的，依据《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）有关规定，严肃追究相关责任人的责任，并三年内不予安排各类畜牧业项目。

- 存在的问题及原因分析

- 年初预算额度测算依据不够充分，村级防疫工作采用购买社会化服务开展，由于编制预算时未与服务商做好充分沟通，未做好次年村级防疫员人数变动测算，导致相关村级防疫员劳务费支出减少。

- 村级防疫员劳务费结余指标额度经申请，调整用于动物疫病监测诊断支出，由于对系统功能掌握不全面，未及时申请进行绩效目标调整，导致产生偏差。

- 通过近几年对单位项目进行项目支出绩效评价工作，对一个项目从开始到结束全程进行目标监控，结合我单位的工作性质，相关工作人员虽然逐步树立了绩效理念，但是了解的还不够深入，未能将绩效目标进行量化，还需要进一步加强项目绩效培训。

七、有关建议

1.预算申报要做到细化、量化，根据上年度相关支出情况和项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，预算编制完成后应充分与相关科室和服务商沟通调整，加强单位内部预算审核，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

2.加强单位的预算和绩效培训力度，数量掌握预算绩效系统的功能和使用，统筹协调各相关科室力量，明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作落实到实处。

3.通过定期监控，及时对预算金额或项目内容发生重大变化的情况与财政部门进行沟通，完备目标调整手续，有效提高资金使用效益和项目目标的完成率。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表