托克逊县统计局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据国家统计局新疆调查队关于落实《自治区人民政府办公厅〈关于进一步加强新疆国家调查工作的通知〉》新调办字〔2023〕9号 、《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》国统字〔2022〕68号文件要求，一是对托克逊县城乡居民进行调查，调查托克逊县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入等情况调查；二是全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。三是住户调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。为我县制定政策和国民经济发展提供依据。四是第五次全国经济普查，是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持

2.主要内容

项目名称：统计事务业务经费

项目主要内容：一是开展城乡住户一体化调查，样本轮换，分发全年1440本住户记账账本工作。保障住户基本权益，全面、准确、及时了解我县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入等情况调查，为我县制定政策和国民经济发展提供依据。 二是开展2023年城乡一体化住户调查工作，托克逊县共有调查对象120户，辅助调查员12名，其中：城镇调查对象30户，辅助调查员3名；农村调查户90名，辅助调查员9名。按照城乡住户一体化调查样本数量及要求，需支付调查户70元/月/户，辅助调查员100元/人/月。其中：每季度调查户需支付70*120*3小计25200元，辅助调查员需支付100*12*3小计3600元，合计28800元，保障住户基本权益。三是开展全国第五次经济普查前期工作，摸清托克逊县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况。 四是选聘普查指导员65人左右，普查员120人左右，对选聘的“两员”进行人员职权、职责和工作任务分工，确保普查工作高质量完成。

3.实施情况

项目实施主体：托克逊县统计局

实施时间：本项目开始时间为2023年1月—2023年12月。

项目实施情况：截止到2023年12月31日，本项目已完成：已完成选聘普查指导员65人左右，普查员150人工作，完成城乡住户一体化调查户培训次数36次，组织开展培训天数72天，分发全年1440次住户记账账本工作。城乡住户一体化调查补贴发放次数4次，摸清全县二、三产业单位数3000家、印发全国第五次经济普查宣传手册6000份、摸清全县个体经营户数7000户。全面、准确反映托克逊县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入等情况调查，第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，为我县制定政策和国民经济发展提供依据。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为60万元，其中财政资金60万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金60万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金51.57万元，预算执行率86%，结余资金8.43万元的指标用款额度已收回财政统筹分配。项目资金主要用于支付城乡住户一体化调查费用21.57万元，第五次全国经济普查费用30万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：目标1.开展城乡住户一体化调查，样本轮换，分发全年1440本住户记账账本工作。保障住户基本权益，全面、准确、及时了解我县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入等情况调查，为我县制定政策和国民经济发展提供依据。目标2.开展2023年城乡一体化住户调查工作，托克逊县共有调查对象120户，辅助调查员12名，其中：城镇调查对象30户，辅助调查员3名；农村调查户90名，辅助调查员9名。按照城乡住户一体化调查样本数量及要求，需支付调查户70元/月/户，辅助调查员100元/人/月。其中：每季度调查户需支付70*120*3小计25200元，辅助调查员需支付100*12*3小计3600元，合计28800元，保障住户基本权益。目标3.开展全国第五次经济普查前期工作，摸清托克逊县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况。目标4.选聘普查指导员65人左右，普查员150人左右，对选聘的“两员”进行人员职权、职责和工作任务分工，确保普查工作高质量完成。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“全年开展城乡住户一体化调查户培训次数”指标，预期指标值为大于等于36次。

“全年开展城乡住户一体化调查户培训天数”指标，预期指标值为大于等于72天。

“全年城乡住户一体化调查补贴发放次数”指标，预期指标值为大于等于4次。

“全年开展城乡住户一体化调查户次数”指标，预期指标值为大于等于1440次。

“摸清全县二、三产业单位数”指标，预期指标值为大于等于3000家。

“印发全国第五次经济普查宣传手册”指标，预期指标值为大于等于6000份。

“发放全国第五次经济普查指导员补助人数”指标，预期指标值为大于等于215人。

“摸清全县个体经营户数”指标，预期指标值为大于等于7000户。

②质量指标

“资金规范管理使用率”指标，预期指标值为大于等于100%。

“人均可支配收入水平GDP数据出错率”指标，预期指标值为小于等于3%。

“统计调查项目结项评审通过率”指标，预期指标值为大于等于85%。

“摸清全县二、三产业户数出错率”指标，预期指标值为小于等于3%。

③时效指标

“城乡住户一体化调查补贴按时发放率”指标，预期指标值为大于等于100%。

“城乡住户一体化调查按时完成率”指标，预期指标值为大于等于100%。

“摸清全县二、三产业按时完成率”指标，预期指标值为大于等于100%。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“城乡住户一体化调查户劳务费”指标，预期指标值为小于等于10.08万元。

“城乡住户一体化辅调员劳务费”指标，预期指标值为小于等于1.44万元。

“全国第五次经济普辅调员劳务费”指标，预期指标值为小于等于32.48万元。

“用于开展全国第五次经济普工作电脑设备费”指标，预期指标值为小于等于8万元。

“用于开展全国第五次经济普工作资料及办公用品费”指标，预期指标值为小于等于7万元。

“城乡住户一体化调查户慰问品”指标，预期指标值为小于等于1万元。

②社会成本指标

无。

③生态环境成本指标

无。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“托克逊县城镇人均可支配收入”指标，预期指标值为大于等于42260元。

“托克逊县农村人均可支配收入”指标，预期指标值为大于等于19100元。

“全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展”指标，预期指标值为不断提升。

“提升对托克逊县人均GDP增长监控作用”指标，预期指标值为不断提升。

③生态效益指标

无。

（4）满意度指标

“被调查企业及个体户满意度”指标，预期指标值为大于等于90%。

“调查户对本单位的满意度”指标，预期指标值为大于等于90%。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年统计事务业务经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：陈长良，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：黄金宝，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：孟庆瑞，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月28日-3月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月6日-3月11日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月12日-3月15日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

项目管理方面：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

项目产出方面：截止到2023年12月31日，本项目已选聘普查指导员65人左右，普查员150人工作，完成城乡住户一体化调查户培训次数36次，组织开展培训天数72天，分发全年1440次住户记账账本工作。城乡住户一体化调查补贴发放次数4次，摸清全县二、三产业单位数3000家、印发全国第五次经济普查宣传手册6000份、摸清全县个体经营户数7000户。

项目效益方面：全面、准确反映托克逊县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入等情况调查，第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，为我县制定政策和国民经济发展提供依据。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为85.04分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率90%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率93.2%；项目产出指标共设置15个，满分24分，得分率92.5%；项目成本指标共设置6个，满分12分，得分率10%；项目效益指标共设置6个，满分24分，得分率100%。详细情况见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

本项目立项符合国家统计局新疆调查队关于落实《自治区人民政府办公厅〈关于进一步加强新疆国家调查工作的通知〉》的通知 新调办字〔2023〕9号；本项目立项符合《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《托克逊县统计局职能配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“开展统计事务综合业务经费工作这一部门职责范围相符”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为县级项目资金，功能分类为2010505专项统计业务，2010507专项普查活动，经济分类为办公费、劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的立项程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向县财政局提交了统计事务业务经费申请报告、项目资金明细表等相关符合要求的申请材料并通过审批。

综上所述，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：目标1.开展城乡住户一体化调查，样本轮换，分发全年1440本住户记账账本工作。保障住户基本权益，全面、准确、及时了解我县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入等情况调查，为我县制定政策和国民经济发展提供依据。目标2.开展2023年城乡一体化住户调查工作，托克逊县共有调查对象120户，辅助调查员12名，其中：城镇调查对象30户，辅助调查员3名；农村调查户90名，辅助调查员9名。按照城乡住户一体化调查样本数量及要求，需支付调查户70元/月/户，辅助调查员100元/人/月。其中：每季度调查户需支付70*120*3小计25200元，辅助调查员需支付100*12*3小计3600元，合计28800元，保障住户基本权益。目标3.开展全国第五次经济普查前期工作，摸清托克逊县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况。目标4.选聘普查指导员65人左右，普查员150人左右，对选聘的“两员”进行人员职权、职责和工作任务分工，确保普查工作高质量完成。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为60万元，《财政项目支出绩效目标表》中全年预算金额为60万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为60万元，主要用于支付2023年统计事务业务经费资金，预算内容与项目内容匹配；

③项目预算额度测算依据不够充分，调查户慰问品和办公经费测算过低，根据评分要点扣0.8分；

④本项目资金主要用于城乡住户一体化调查费用21.57万元、第五次全国经济普查费用30万元。预算确定的项目资金量与工作任务不够匹配。根据评分要点扣0.8分。

改进措施：今后充分与项目科室沟通确认，严格按照内部预算和绩效审核流程执行，提高预算编制的科学性和合理性；严格按照预算执行，确保项目资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2.4分，本项目预算编制不够科学。

（2）资金分配合理性：

本项目实际分配资金以《关于申请2023年统计事务业务经费项目资金的请示》和《2023年统计事务业务经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《预算批复资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金60万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，其中五经普查工作资料和办公用品费的资金分配额度不够合理，与项目单位实际工作所需不够匹配。根据评分要点，扣20%权重分，即0.4分。

改进措施：今后及时对接项目负责人，及时了解项目工作年度目标任务，合理分配资金，设置绩效指标。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.6分，本项目资金分配不够合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.64分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为60万元，其中：本级财政安排资金60万元，其他资金0万元，实际到位资金60万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（60/60）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为60万元，实际支出资金51.57万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（51.57/60）×100%=86%。

改进措施：加强预算执行，工作内容发生重大变化的，及时向财政部门申请对绩效目标表进行调整。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.44分,本项目预算执行率为86%。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《托克逊县统计局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《考核管理办法》、《财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》《项目合同管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2023年统计事务业务经费项目工作领导小组，由党组副书记陈长良任组长，负责项目的组织工作；黄金宝任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：孟庆瑞、索明和童花花，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分22.2分。

1.数量指标完成情况分析

“全年开展城乡住户一体化调查户培训次数”指标：预期指标值为大于等于36次，实际完成指标值为36次，指标完成率为100%。

“全年开展城乡住户一体化调查户培训天数”指标：预期指标值为大于等于72天，际完成指标值为72天，指标完成率为100%。

“全年城乡住户一体化调查补贴发放次数”指标：预期指标值为大于等于4次，实际完成指标值为4次，指标完成率为100%。

“全年开展城乡住户一体化调查户次数”指标：预期指标值为大于等于1440次，实际完成指标值为1440次，指标完成率为100%。

“摸清全县二、三产业单位数”指标：预期指标值为大于等于3000家，实际完成指标值为3261家，指标完成率为100%。

“印发全国第五次经济普查宣传手册”指标：预期指标值为大于等于6000份，实际完成指标值为6600份，指标完成率为100%。

“发放全国第五次经济普查指导员补助人数”指标：预期指标值为大于等于215人，实际完成指标值为0人，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因主要为：第五次全国经济普查工作以2023年1月-2024年4月10日为一个周期，因五经普工作在2023年12月31日尚未结束，导致第五次经济普查指导员补助未发放。改进措施：今后及时对接项目负责人，及时了解项目工作年度目标任务，设置绩效指标。

“摸清全县个体经营户数”指标：预期指标值为大于等于7000户。实际完成指标值为8314户，指标完成率为100%。

2.质量指标完成情况分析

“资金规范管理使用率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“人均可支配收入水平GDP数据出错率”指标：预期指标值为小于等于3%，实际完成指标值为3%，指标完成率为100%。

“统计调查项目结项评审通过率”指标：预期指标值为大于等于85%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“摸清全县二、三产业户数出错率”指标：预期指标值为小于等于3%，实际完成指标值为3%，指标完成率为100%。

3.时效指标完成情况分析

“城乡住户一体化调查补贴按时发放率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“城乡住户一体化调查按时完成率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“摸清全县二、三产业按时完成率”指标：预期指标值为大于等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

（四）项目成本情况

项目产出类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12分，实际得分1.2分。

1.经济成本指标完成情况分析

“城乡住户一体化调查户劳务费”指标：预期指标值为小于等于10.08万元，实际完成指标值为16.68万元，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因主要为：根据国家统计局新疆调查队关于落实《自治区人民政府办公厅〈关于进一步加强新疆国家调查工作的通知〉》的通知 新调办字〔2023〕9号 文件精神，调查户的补贴标准进行了上调，导致资金超出预期指标值。改进措施：及时向财政部门申请对绩效目标表进行调整。

“城乡住户一体化辅调员劳务费”指标：预期指标值为小于等于1.44万元，实际完成指标值为3.78万元，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因主要为：根据国家统计局新疆调查队关于落实《自治区人民政府办公厅〈关于进一步加强新疆国家调查工作的通知〉》的通知 新调办字〔2023〕9号 文件精神，辅助调查员的补贴标准进行了上调，导致资金超出预期指标值。改进措施：及时向财政部门申请对绩效目标表进行调整。

“全国第五次经济普辅调员劳务费”指标：预期指标值为小于等于32.48万元，实际完成指标值为0万元，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因主要为：第五次全国经济普查工作以2023年1月-2024年4月10日为一个周期，因五经普工作在2023年12月31日尚未结束，导致第五次经济普查指导员补助未发放。改进措施：今后及时对接项目负责人，及时了解项目工作年度目标任务，合理编制预算，设置绩效指标。

“用于开展全国第五次经济普工作电脑设备费”指标：预期指标值为小于等于8万元，实际完成指标值为8万元，指标完成率为100%。

“用于开展全国第五次经济普工作资料及办公费”指标：预期指标值为小于等于7万元，实际完成指标值为22万元，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因主要为：财务人员未及时对接项目负责人，充分了解第五次全国经济普查期间工作目标所需资金，导致资金超出原定指标。改进措施：改进措施：今后及时对接项目负责人，及时了解项目工作年度目标任务，合理编制预算，设置绩效指标。

“城乡住户一体化调查户慰问品”指标：预期指标值为小于等于1万元，实际完成指标值为1.11万元，指标完成率为0%，偏差率为100%，偏差原因主要为：开展城乡住户一体化调查样本轮换，需给新换户发放慰问品，导致资金超出原定指标。改进措施：今后及时对接项目负责人，及时了解项目工作年度目标任务，设置绩效指标。

（五）项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度四个方面，权重分为24分，实际得分24分。

1.经济效益指标完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益指标完成情况分析

本项目无该指标。

3.生态效益指标完成情况分析

“托克逊县城镇人均可支配收入”指标：预期指标值为大于等于38793元，实际完成指标值为42260元，指标完成率为100%。

“托克逊县农村人均可支配收入”指标：预期指标值为大于等于16443元，实际完成指标值为19100元，指标完成率为100%。

“全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展”指标：预期指标值为不断提升，实际完成指标值为达成年度目标，指标完成率为100%。

“提升对托克逊县人均GDP增长监控作用”指标，预期指标值为不断提升，实际完成指标值为达成年度目标，指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况分析

“调查户对本单位的满意度”指标：预期指标值为大于等于90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“被调查企业及个体户满意度”指标：预期指标值为大于等于90%，实际完成指标值为96.32%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为60万元，全年到位数为60万元，全年执行数为51.57万元，预算执行率为86%。

本项目绩效评价体系表共设置三级指标数量38个，满分指标数量28个，扣分指标数量10个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为81.74%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为4.26%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1.运用财务内控系统实施监管

# 一是认真执行《预算内资金管理办法》对预算指标按照项目分类，从数量、金额和业务发生类别等方面进行管理控制，随时检查预算执行情况，预算指标的刚性增强。二是提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 2.开展定期检查

# 定期对财政资金的使用情况进行自查，重点督查财政资金的使用 进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理， 强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生， 保证了财政资金的使用安全。

- （二）存在的问题及原因分析

# 1、预算编制不科学，资金分配不合理，与绩效目标中的工作任务不够匹配，导致该问题的主要原因是财务人员未及时与项目负责人做好沟通和对接工作，说明该项工作的分工和流程不合理或执行不到位。

# 2、根据国家统计局新疆调查队关于落实《自治区人民政府办公厅〈关于进一步加强新疆国家调查工作的通知〉》的通知新调办字〔2023〕9号，2023年城乡住户一体化调查户和辅调员的劳务费补贴标准进行了上调，导致相关资金支付超出预期指标值。该调整为上级下达通知，符合目标调整的条件，单位未及时向财政部门申请调整预算，导致完成值与预期值产生较大偏差。

# 3、单位人员对预算绩效管理工作不够重视，未能有效参加培训和学习，绩效目标设置的质量有待进一步提高。

七、有关建议

一是加强单位预算编制管理，做好事前调研，财务部门与各科室需要充分交流沟通，根据年度工作计划和上年度工作完成情况科学编制预算，并同步根据预算填报绩效目标表，提高预算设置的科学性和资金分配的合理性。

二是负责此项目的业务人员要加强对资金预算管理知识的学习，不断强化项目预算管理意识，加强对项目实施过程的全流程监控， 提升项目资金的精细化管理水平，对项目预算目标的实现进度进行定期评估。三是加强项目预算编制工作，应经过科学论证，总体项目预算与年度预算应根据项目实施方案合理测算。根据工作任务合理设置项目资金量，根据项目实施进度，合理分配预算资金。

四是合理设置预算目标，根据项目的实施方案，对数量、 质量、成本等指标合理编制，在事中监控过程中注意资金执行率与项目开展进度相互匹配，及时发现问题并进行整改，尤其是对效益指标进行科学论证，避免目标设置的随意性。

五是加强宣传动员和教育培训，引导机关干部和工作人员逐步树立预算绩效管理理念，了解掌握绩效管理的基本要求和操作规程，强化绩效管理工作的科学性和规范性，努力营造开展政府目标绩效管理工作的浓厚氛围和良好环境。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表