## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规划综合业务项目经费
主管部门 |  | 托克逊县规划队 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县规划队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15 | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1、完善本县农村地籍调查及集体建设用地使用权登记。 目标2、乡镇农用地清查，更加完善本县农用地利用率。 目标3、矿业用地勘测定界，规范矿山企业合理合法开发利用矿山资源。 目标4、补充购买办公及测绘设备，提高业务准确度提高工作效率。 | [5 empty] | 2023年已签订测绘合同23个，完成了当年测绘任务，有效完善了本县农村地籍调查及集体建设用地使用权登记；完成矿业用地勘测坐标定界143个，采矿权实地勘测定界核查准确，规范了矿山企业合理合法开发利用矿山资源；完成农村地籍调查82户，进一步提高了本县农用地利用率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 签订测绘合同 |  |  | >=20个 | =20个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿业用地勘测坐标定界 |  |  | >=130个 | =156个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村地籍调查户数 |  |  | >=80户 | =92户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采矿权实地勘测定界核查通过率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 本县农村地籍调查完成率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测绘任务完成率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采矿权实地勘测定界核查按时完成率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 本县农村地籍调查按时完成率 |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村地籍调查及集体建设用地使用权登记费用 |  |  | <=5万元 | =5.559508万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：测绘过程中费用难以预计，部分农户对测绘结果有异议，申请重复多次测绘，导致测绘成本增加；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇农用地清查费用 |  |  | <=3万元 | =3.056592万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：测绘过程中费用难以预计，部分农户对测绘结果有异议，申请重复多次测绘，导致测绘成本增加；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备鉴定费用 |  |  | <=1.2万元 | =0.434万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 矿业用地勘测定界费用 |  |  | <=3.8万元 | =3.8549万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：测绘过程中费用难以预计，部分农户对测绘结果有异议，申请重复多次测绘，导致测绘成本增加；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备布置采购项目费用 |  |  | <=2万元 | =2.95万元 | 4 |  | 0 |  | 原因：测绘过程中费用难以预计，部分农户对测绘结果有异议，申请重复多次测绘，导致测绘成本增加；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供基础测绘服务，保障项目勘测定界任务顺利完成 |  |  | 不断提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护管理国家测绘基准点，保障坐标及测绘成果管理的保密工作正常开展 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.00分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 阿先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899306913