2023年自治区财政优抚对象补助经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为认真落实国家和自治区抚恤优抚政策，做好新时代自治区优抚对象服务管理工作，根据国家部署，不断加大资金投入，有效保障了我县各类优抚对象生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。

2.主要内容

项目名称：2023年自治区财政优抚对象补助经费

项目主要内容：主要用于保障享受抚恤待遇的残疾军人（含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员）、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡退伍红军老战士（含红军失散人员）、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战退役军人、参试退役军人、老烈士子女和农村籍60岁老军人的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题，为我们的优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。

3.实施情况

项目实施主体：托克逊县退役军人事务局

（1）单位职能

①县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

②组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

③组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施落实有关退役军人医疗、疗养等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人等相关工作。

（2）机构设置及人员情况

托克逊县退役军人事务局共设有2个科室，主要有：拥军优属权益维护科（移交安置就业创业科）、办公室。托克逊县退役军人事务局人员编制数共8人，年初实有在职人员7人，退休人员1人。年末实有在职人数7人，退休人员1人。

实施时间：本项目开始时间为2023年6月-2023年12月。

项目实施情况：托克逊县财政拨付我单位2023年自治区财政优抚对象补助经费项目233.45万元。这笔资金主要用于优抚对象生活补助等方面。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为233.45万元，其中财政资金233.45万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金233.45万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金174.63万元，预算执行率74.8%，结转资金58.82万元，结余资金0万元。项目资金主要用于支付重点优抚对象生活补助。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目绩效总体目标为：优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的评论生活水平，解决优抚对象生活难的问题，各地州要按标准、按要求及时足额发放这项保障措施，可以促进社会水平，切实维护全区优抚对象的生活权益，为我们的优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求和规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“优抚资金补助发放人数（伤残人员、三属、老烈士子女、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员和60周岁以上农村籍退役士兵）”指标，预期指标值为236人；

“优抚资金补助发放次数”预期指标值为大于等于8次

②质量指标

“优抚补助待遇政策覆盖率”指标，预期指标值为100%；

“优抚资金补助标准按规定执行率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“优抚资金补助发放及时率”指标，预期指标值为100%；

“优抚对象生活补助每月发放日期”指标，预期指标值为小于等于15日。

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“优抚对象生活补助人均发放资金”指标，预期指标值为小于等于1236.49元/人/月。

②社会成本指标

无；

③生态环境成本指标

无；

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“提高优抚对象整体年收入”预期指标值为大于等于151万元

②社会效益指标

“解决优抚对象生活困难问题”指标，预期指标值为有效解决。

“优抚政策、待遇落实率”指标，预期指标值为95%。

③生态效益指标

无

（4）满意度指标

①满意度指标

“优抚对象政策满意度”指标，预期指标值为95%；

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关文件精神，我单位针对该项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年自治区财政优抚对象补助经费，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；使用、处置管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（20分）、过程指标（20分）、产出指标（24分）、成本指标（12分）、效益指标（24分），主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出、效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保该项目绩效评价的顺利实施，本次评价成立了绩效评价项目小组，主要负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。2024年2月26日，绩效评价项目小组成员对本项目开展前期调研。通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价小组成员和职责如下：

（1）评价组组长：吾斯曼·海力力，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

（2）评价组成员：阿丽亚·阿不地热合曼，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

（3）评价组成员：古再力努尔·艾合买提，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

2.组织实施

2024年2月28日-3月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

2024年3月6日-3月11日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

（2）撰写报告

2024年3月12日-3月15日，绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照绩效系统中统一的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

4.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下四方面：

项目决策方面：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策等国家法律法规关于重点优抚对象的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展重点优抚对象生活补助工作这一部门职责范围相符，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为上级专项资金，功能分类为抚恤，经济分类为生活补助支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

项目管理方面：县退役军人事务局同财政局，负责领导、统筹、协调项目各项工作，县退役军人事务局主要负责对项目开展工作的指导、协调和监督。县财政局负责对项目补贴资金使用的检察监督，在托克逊县人民政府的统一安排下，县财政局、县退役军人事务局全面贯彻落实关于重点优抚对象生活补助资金项目的工作要求，认真落实项目任务。把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

项目产出方面：我县重点优抚对象生活补助相关发放表资料，检查是否支出超标，完成239名补助资金的发放工作。

项目效益方面：根据项目调查问卷报告2023年重点优抚对象项目资金使用和项目管理方面基本规范、合理，实施效果明显，取得了良好的效益。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.47分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目决策指标共设置6个，满分20分，得分率100%；项目过程指标共设置5个，满分20分，得分率94.95%；项目产出指标共设置6个，满分24分，得分率97.83%；项目成本指标共设置1个，满分12分，得分率100%；项目效益指标共设置4个，满分24分，得分率100%。详细情况见“附件1：项目支出绩效评价指标体系表和项目综合得分表”。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策等国家法律法规关于重点优抚对象的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位开展重点优抚对象生活补助工作这一部门职责范围相符，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为上级专项资金，功能分类为抚恤，经济分类为生活补助支出，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的项目申报程序申请设立；事前已经过必要的集体决策；单位按照程序向县财经委提交了资金申请报告、等相关符合要求的申请材料并通过审批。综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

①本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：主要用于保障享受抚恤待遇的残疾军人（含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员）、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡退伍红军老战士（含红军失散人员）、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战退役军人、参试退役军人、老烈士子女和农村籍60岁老军人的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题，为我们的优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。

②本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③本项目按照绩效目标完成了各项产出指标和效益指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为233.45万元，《财政项目支出绩效目标表》中全年预算金额为233.45万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，该指标满分4分，根据评分标准得4分，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》：

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化率达70%以上；

②根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，预算编制较科学且经过论证；

②项目全年预算资金为233.45万元，主要用于支付优抚对象补助资金，预算内容与项目内容匹配；

③我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④本项目资金主要用于优抚对象补助费用174.63万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

本项目实际分配资金以《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件显示，本项目实际到位资金233.45万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.99分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为233.45万元，其中：上级财政安排资金233.45万元，其他资金0万元，实际到位资金233.45万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（233.45233.45）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率：

本项目到位资金为233.45万元，实际支出资金174.63万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（174.63/233.45）×100%=74.8%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2.99分,本项目预算执行率为74.8%。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目资金使用合规。

2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定托克逊县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2023年自治区财政优抚对象补助经费项目工作领导小组，由党组书记王致波任组长，负责项目的组织工作；吾斯曼·海力力任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：古再力努尔·艾合买提和阿丽亚·阿不地热合曼，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分,本项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，权重分为24分，实际得分23.48分。

1.数量指标完成情况分析

“优抚资金补助发放人数（伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员和60周岁以上农村籍退役士兵）”指标：预期指标值为236人，实际完成指标值为239人，指标完成率为100%。

“优抚资金补助发放次数”指标：预期指标值为大于等于8次，实际完成指标值为7次，指标完成率为87.5%。主要原因：本项目还有中央财政优抚对象补助资金，其他月份使用中央专项发放；改进措施：建议将资金来源不同，但资金用途一致、受益对象一致的项目进行合并，编制1个绩效目标，对当年同一项目的追加资金通过绩效目标调整功能进行调整，以达到全面反映对项目全过程的目标。

2.质量指标完成情况分析

“优抚补助待遇政策覆盖率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“优抚资金补助标准按规定执行率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

3.时效指标完成情况分析

“优抚资金补助发放及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

“优抚对象生活补助每月发放日期”指标：预期指标值为小于等于15日，实际完成指标值为15日，指标完成率为100%。

（四）项目成本情况

项目产出类指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本三方面的内容，本项目仅涉及经济成本指标，权重分为12分，实际得分12分。

经济成本指标完成情况分析

“优抚对象生活补助人均发放资金”指标：预期指标值为小于等于1236.49元/人/月，实际完成指标值为1043.84元/人/月，指标完成率为100%。

（五）项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度四个方面，权重分为24分，实际得分24分。

1.经济效益指标完成情况分析

“提高优抚对象整体年收入”指标：预期指标值大于等于151万元，实际完成指标值为174.63万元，指标完成率为100%。

2.社会效益指标完成情况分析

“解决优抚对象生活困难问题”指标：预期指标值为有效解决，实际完成指标值为达成年度指标，指标完成率为100%。

“优抚政策、待遇落实率”指标：预期指标值为95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

3.生态效益指标完成情况分析

无

4.满意度指标完成情况分析

“优抚对象政策满意度”指标：预期指标值为95%，实际完成指标值为96%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数为233.45万元，全年到位数为233.45万元，全年执行数为174.63万元，预算执行率为74.8%。

本项目共设置三级指标数量22个，满分指标数量21个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出本项目总体完成率为98.85%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为-14.05%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法，通过县退役局对优抚对象实名制台账进行推送，乡镇退役军人服务站核查上报，县退役局复核、抽查、汇总。县服务中心做好优抚对象来访接访工作，乡镇、村社区退役军人服务站工作人员入户讲解政策，发放享受待遇明白卡，告知优抚对象不要随意更换“一卡通”、电话号，确实需要更换的，及时上报更新，避免延误资金发放。

- （二）存在的问题及原因分析

1、优抚政策的落实还有差距。重点优抚对象抚恤补助自然增长机制还需要进一步落实，随着经济发展、物价上涨，老百姓的生活水平越来越高，对于依靠抚恤补助作为主要生活来源的重点优抚对象来说，还需进一步加大抚恤补助标准，在烈属就业、住房、重大疾病等方面还需进一步明确相应的方案措施。

2、县乡村退役军人服务中心（站）人员业务能力、服务能力还需要提高。部分县乡村社区退役军人服务站工作人员政策把握不够精准，业务培训工作还需加强。县乡村社区服务中心（站）在服务保障、优待抚恤优待工作方面做了很多工作和有益的探索，但是信息报送的数量、质量和时效性还有差距，总结提炼能力还需要加强。

3、由于优抚对象补助经费来源有中央资金、自治区资金等多批次预算，绩效目标设置时按照资金来源分别设置绩效目标表，导致难以全面反映优抚对象补助支出情况。

七、有关建议

1、建议将资金来源不同，但资金用途一致、受益对象一致的项目进行合并，编制1个绩效目标，对当年同一项目的追加资金通过绩效目标调整功能进行调整，以达到全面反映对项目全过程的目标。

2、加强基层基础工作。强化基础建设服务保障，提升队伍素质，突出政治引领，筑牢优抚对象思想防线，强化常态化联系制度，夯实工作根基，促进基层建设过硬、基础工作过硬、基本能力过硬，为退役军人及其他优抚对象工作长远发展奠定基础。

3、进一步健全完善优抚政策。一方面，积极向上争取政策、资金支持，认真贯彻落实各项优待抚恤政策，加强责任落实。另一方面，通过健全优抚保障体制机制，促进物质保障与精神抚慰、行政管理与人性化服务，依靠政府力量与挖掘社会资源平衡发展等一系列措施，加快推进英烈保障水平向更高层次发展。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

九、附表

附件1：项目绩效评价指标体系表和项目综合得分表