## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 郭勒布依乡喀拉布拉克村人居环境整治项目
主管部门 |  | 托克逊县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县郭勒布依乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.00 |  | 112 | 88.83 |  | 10 |  | 79.31% |  | 7.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112 |  | 112 | 88.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是在本村人员往来频繁的老吐鲁番路及七个村民小组主干道的部分路灯因线路老化、电瓶损坏无法照明，为村民出行提供便利，消除安全隐患，预计项目投资77万，每盏灯维修1000元/盏、安装3500元/盏，老吐鲁番路两边需维修50盏、安装110盏路灯，七个村民小组主干道需维修46盏、安装80盏路灯。二是为解决5组村民农业生产和绿化用水困难问题，预计项目投资35万元，计划修建长3.1公里的灌溉主干渠。项目总投资112万元。 | [5 empty] | 截至目前，喀拉布拉克村安装了路灯190盏，维修了路灯96盏，完成修建防渗渠650米。目前全部全部完工，且验收通过。严格按照合同规定，按时支付项目款，受益脱贫户和三类户户数达37户，受益脱贫户和三类户人数达111人，完善了喀拉布拉克村基础建设，有效提高村级综合治理能力，提高人民群众夜间出行安全感和农田的灌溉面积。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置节能路灯数量 |  |  | =190盏 | =190盏 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修路灯数量 |  |  | =96盏 | =96盏 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建灌溉主干渠工程量 |  |  | =3.1公里 | =0.65公里 | 9 |  | 1.89 |  | 项目内容存在调整，仅对项目批复调整，未及时调整绩效目标，导致实际值与目标值存在偏差。今后在调整项目批复时及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节能路灯采购成本控制数 |  |  | <=0.35万元/盏 | =0.326万元/盏 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯维修成本控制数 |  |  | <=0.1万元/盏 | =0.118万元/盏 | 9 |  | 0 |  | 路灯维修成本核算偏低，导致实际开展维修工作时超出预算价格，今后将结合项目历史情况及市场实际情况加强绩效目标设置的严谨性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 灌溉主干渠修建成本控制数 |  |  | <=113元/米 | =239.44元/米 | 9 |  | 0 |  | 项目内容存在调整，仅对项目批复调整，未及时调整绩效目标，导致实际值与目标值存在偏差。今后将注意在调整项目批复时及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户和三类户户数 |  |  | =37户 | =37户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户和三类户人数 |  |  | =111人 | =111人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.82分
经办人： |  | 先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郭先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17609951792